## 블록데이터
blk_id | 상태 | 호선번호 | 블록 | 서브블록 | 스테이지 | 중량 | 용접장 | 가로 | 세로 | 중_착수일 | 중_완료일 | 표준공기 | 정반명 | 실_착수일 | 실_완료일 | 실_공기 | 좌상단좌표
1 | 미정 | 836506 | E42S | DK1 | 41 | 76 | 763.7 | 13 | 13.5 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 10 |  | 2024-02-22 | 2024-03-06 | 13
2 | 확정 | 422406 | N22P | SS | 45 | 10 | 635.9 | 14.4 | 10.5 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 8 | D1 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 11
3 | 미정 | 426506 | B16P | TT | 41 | 44 | 472.1 | 15 | 7.5 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 22 |  | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 18
4 | 미정 | 426506 | B16S | TT | 41 | 41 | 416.8 | 15 | 7.5 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 22 |  | 2024-02-23 | 2024-03-19 | 25
5 | 확정 | 836506 | D61P | UA | 41 | 32 | 371 | 13.2 | 16.3 | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 14 | E1 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 17
6 | 미정 | 836506 | D61S | UA | 41 | 33 | 437.5 | 13.2 | 16.3 | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 14 |  | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 18
7 | 미정 | 836506 | S18P | SS | 41 | 89 | 840.6 | 12.9 | 14 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 20 |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 | 21
8 | 미정 | 836506 | S18S | SS | 41 | 89 | 824.7 | 12.9 | 14 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 20 |  | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 26
9 | 미정 | 422406 | N22S | SS | 45 | 10 | 639.2 | 14.4 | 10.5 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 8 |  | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 11
10 | 미정 | 836506 | E42P | DK1 | 41 | 68 | 684.5 | 13 | 14.9 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 10 |  | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 9
11 | 미정 | 836506 | E51P | DK | 41 | 91 | 962.7 | 13.4 | 14.9 | 2024-02-19 | 2024-03-07 | 17 |  | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 11
12 | 미정 | 426506 | B11P | BS | 42 | 47 | 293.5 | 15 | 12.3 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 15
13 | 미정 | 426506 | B11S | BS | 42 | 44 | 250.2 | 15 | 12.5 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 13
14 | 미정 | 426706 | E33C | DK | 41 | 95 | 1223.8 | 11.3 | 13.4 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 8 |  | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 16
15 | 미정 | 422706 | B31S | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 17 |  | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 20
16 | 미정 | 422706 | S19S | SS | 42 | 27 | 345.4 | 12.6 | 9.2 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 11 |  | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 15
17 | 미정 | 838206 | D24C | UA | 41 | 10 | 217.5 | 7.8 | 11.1 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 14 |  | 2024-02-28 | 2024-03-12 | 13
18 | 미정 | 422406 | E32P | SS1 | 45 | 34 | 867.5 | 17.8 | 14 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 8 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
19 | 미정 | 422406 | E32S | SS1 | 45 | 34 | 857.1 | 17.8 | 14 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 8 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
20 | 미정 | 422806 | F22C | ST1 | 41 | 15 | 176.6 | 8.1 | 7.7 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 15 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
21 | 미정 | 836506 | S17S | SS | 41 | 131 | 1031.7 | 14.9 | 14 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 20 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
22 | 미정 | 422706 | S19P | SS | 42 | 28 | 348 | 12.6 | 9.4 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 11 |  | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14
23 | 미정 | 838206 | B21S | TT1 | 43 | 20 | 401.9 | 10.3 | 8.1 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6 |  | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 7
24 | 미정 | 422706 | B31P | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 17 |  | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 14
25 | 미정 | 426506 | E32C | DK | 41 | 83 | 1061.2 | 15 | 27 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 16 |  | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 11
26 | 미정 | 836506 | A11S | DK | 41 | 33 | 398.2 | 14.9 | 19.4 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 14 |  | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 16
27 | 미정 | 422406 | N22P | UA | 41 | 72 | 447.6 | 13.8 | 9.5 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | 28 |  | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 17
28 | 미정 | 426506 | B15P | BS | 42 | 54 | 322.4 | 15 | 12.8 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 17
29 | 미정 | 838206 | B21P | TT1 | 43 | 40 | 405.2 | 10.5 | 8.1 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6 |  | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 8
30 | 미정 | 838206 | B21P | TT2 | 48 | 12 | 241.1 | 10.2 | 3.2 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6 |  | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 8
31 | 미정 | 426706 | B11P | TT | 43 | 40 | 888.6 | 14.4 | 12.6 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6
32 | 미정 | 426706 | B12P | TT1 | 43 | 43 | 953.2 | 14.4 | 13.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6
33 | 미정 | 426706 | B12P | TT2 | 48 | 81 | 150.1 | 14.2 | 3.1 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 5
34 | 미정 | 426706 | B12S | TT | 43 | 43 | 954.2 | 14.4 | 13.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6
35 | 미정 | 426506 | B15S | BS | 42 | 51 | 281.8 | 15 | 13 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 11
36 | 미정 | 426806 | F22C | SS1A | 45 | 7 | 114.7 | 11.7 | 3.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 1
37 | 미정 | 426806 | F22C | SS1M | 46 | 7 | 115 | 11.7 | 3.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 1
38 | 미정 | 422406 | N22S | UA | 41 | 74 | 506.9 | 13.8 | 9.5 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | 28 |  | 2024-03-08 | 2024-03-26 | 18
39 | 미정 | 426806 | F22C | DK | 41 | 23 | 287.6 | 11.3 | 8 | 2024-03-20 | 2024-04-11 | 22 |  | 2024-03-08 | 2024-03-25 | 17
40 | 미정 | 838206 | B21S | UA | 42 | 35 | 247.8 | 10.2 | 8 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 15 |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 12
41 | 미정 | 838206 | S30P | SS1 | 45 | 11 | 214.8 | 13.9 | 3.6 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 7
42 | 미정 | 838206 | S30S | SS1 | 45 | 11 | 214.8 | 13.9 | 3.6 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 7
43 | 미정 | 838206 | S31P | SS1 | 45 | 10 | 169.9 | 11 | 4.3 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 6
44 | 미정 | 838206 | S31S | SS1 | 45 | 10 | 175.9 | 11 | 4.3 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 6
45 | 미정 | 838706 | B39P | SS1 | 45 | 24 | 443.4 | 15.3 | 6.3 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
46 | 미정 | 838706 | B39P | SS2 | 46 | 15 | 314.6 | 15.3 | 5.1 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
47 | 미정 | 838706 | B39S | SS1 | 45 | 24 | 443.4 | 15.3 | 6.3 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
48 | 미정 | 838706 | B39S | SS2 | 46 | 15 | 314.6 | 15.3 | 5.1 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
49 | 미정 | 422806 | B31P | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 14 |  | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 15
50 | 미정 | 838206 | B21P | UA | 42 | 43 | 480.2 | 10.2 | 11 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 15 |  | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 18
51 | 미정 | 838206 | S22P | TB1 | 48 | 6 | 35 | 6 | 6 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 4
52 | 미정 | 838206 | S22S | TB1 | 48 | 6 | 37.5 | 6 | 6 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 4
53 | 미정 | 422406 | E32P | DK1 | 41 | 82 | 745.6 | 16.5 | 14.5 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 11 |  | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 13
54 | 미정 | 422406 | E32S | DK1 | 41 | 84 | 751.3 | 16.5 | 15.1 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 11 |  | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 15
55 | 미정 | 426706 | B11P | BS | 42 | 57 | 285.3 | 14.2 | 12.3 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 10 |  | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 10
56 | 미정 | 426706 | B31P | ST3 | 49 | 27 | 448.8 | 16.5 | 9 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 7
57 | 미정 | 426706 | B11S | BS | 42 | 37 | 8.8 | 14.2 | 9.4 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 10 |  | 2024-03-14 | 2024-03-27 | 13
58 | 미정 | 426706 | B31S | ST3 | 49 | 27 | 448.8 | 16.5 | 9 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 7
59 | 미정 | 836506 | S64P | LB1 | 43 | 18 | 241.6 | 8.5 | 5.6 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 8
60 | 미정 | 836506 | S64P | ST2 | 44 | 16 | 150 | 9.2 | 8.5 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 8
61 | 미정 | 836506 | S64S | LB1 | 43 | 18 | 241.6 | 8.5 | 5.6 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 8
62 | 미정 | 836506 | S64S | ST2 | 44 | 16 | 150 | 9.2 | 8.5 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 12
63 | 미정 | 422806 | B31S | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 14 |  | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 13
64 | 미정 | 426706 | B12P | BS | 41 | 80 | 327 | 14.2 | 15.9 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 12 |  | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 13
65 | 미정 | 426706 | B12S | BS | 42 | 60 | 137.5 | 14.2 | 12.9 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 12 |  | 2024-03-15 | 2024-03-27 | 12
66 | 미정 | 838206 | S30P | UA | 41 | 30 | 268.5 | 12 | 9.8 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 10 |  | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 14
67 | 미정 | 838206 | S30S | UA | 41 | 30 | 268.4 | 12.9 | 9.8 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 10 |  | 2024-03-15 | 2024-04-02 | 18
68 | 미정 | 426706 | B31P | SS | 42 | 64 | 732.7 | 14.2 | 14.6 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 15 |  | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 21
69 | 미정 | 426706 | B31S | SS | 42 | 64 | 732.7 | 14.2 | 14.6 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 15 |  | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 17
70 | 미정 | 838206 | S31P | UA | 41 | 32 | 285.5 | 10.2 | 9.8 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 16 |  | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 14
71 | 미정 | 838206 | S31S | UA | 41 | 32 | 263.7 | 10.2 | 9.8 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 16 |  | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 15
72 | 미정 | 838306 | E34P | SS2 | 46 | 3 | 26.8 | 6 | 3.2 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 7
73 | 미정 | 838306 | E34S | SS2 | 46 | 3 | 26.9 | 6 | 3.2 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 7
74 | 미정 | 838706 | E32C | SS1A | 45 | 28 | 609.1 | 13.3 | 15.3 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 7 |  | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 14
75 | 미정 | 838706 | E32C | SS1M | 46 | 28 | 607.6 | 13.3 | 15.3 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 7 |  | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 13
76 | 미정 | 426706 | S37P | DK1 | 48 | 26 | 146.1 | 14.2 | 5.5 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 5
77 | 미정 | 426706 | S37P | DK2 | 49 | 14 | 209 | 15 | 6.7 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 5
78 | 미정 | 426706 | S37S | DK1 | 48 | 26 | 147.5 | 14.2 | 5.5 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6
79 | 미정 | 426706 | S37S | DK2 | 49 | 14 | 209 | 15 | 6.7 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6
80 | 미정 | 838706 | B39P | UA | 41 | 53 | 226.9 | 15 | 5.6 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 14 |  | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 12
81 | 미정 | 838706 | B39S | UA | 41 | 53 | 226.9 | 15 | 5.6 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 14 |  | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 14
82 | 미정 | 838206 | S22P | UA | 42 | 21 | 337.3 | 12.8 | 3.2 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 18
83 | 미정 | 838206 | S22S | UA | 42 | 20 | 322.1 | 12.8 | 3.2 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 15
84 | 미정 | 838306 | E34P | SS1 | 45 | 23 | 530 | 15.4 | 9.7 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 11
85 | 미정 | 838206 | S19P | LB1 | 43 | 22 | 257.1 | 12.9 | 7.9 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 10
86 | 미정 | 838206 | S19S | LB1 | 43 | 22 | 257.1 | 12.9 | 7.9 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 10
87 | 미정 | 838306 | E34S | SS1 | 45 | 23 | 511.8 | 15.4 | 9.7 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 10
88 | 미정 | 425106 | E32C | SS1A | 45 | 31 | 679.5 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 |  | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 15
89 | 미정 | 425106 | E32C | SS1M | 46 | 31 | 650.2 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 |  | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 14
90 | 미정 | 425206 | E11C | TT | 42 | 82 | 776.8 | 11.7 | 14 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 21 |  | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 21
91 | 미정 | 426706 | S12P | SS | 41 | 82 | 544.3 | 14.2 | 12.5 | 2024-03-29 | 2024-04-18 | 20 |  | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 14
92 | 미정 | 836506 | S64P | SS | 42 | 47 | 473.4 | 8.5 | 8.5 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 19 |  | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 17
93 | 미정 | 836506 | S64S | SS | 42 | 47 | 473.4 | 8.5 | 8.5 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 19 |  | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 17
94 | 미정 | 838306 | E36C | ET | 45 | 29 | 662.5 | 15.3 | 8.8 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 |  | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 8
95 | 미정 | 426706 | B33P | LB | 48 | 20 | 337.3 | 14.4 | 4.3 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 9
96 | 미정 | 426706 | B33S | LB | 48 | 20 | 337.3 | 14.4 | 4.3 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8
97 | 미정 | 426706 | B35P | LB | 48 | 17 | 322.8 | 14.2 | 4.3 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 10
98 | 미정 | 426706 | B35S | LB | 48 | 17 | 322.8 | 14.2 | 4.3 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 10
99 | 미정 | 426706 | S37P | SS | 42 | 58 | 521.4 | 13.9 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 18 |  | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 10
100 | 미정 | 838206 | S19P | SS1 | 45 | 26 | 596 | 12.9 | 10.1 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8
101 | 미정 | 838206 | S15P | LB | 43 | 51 | 521.1 | 13.8 | 11 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 13
102 | 미정 | 838206 | S19S | SS1 | 45 | 26 | 596 | 12.9 | 10.1 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7
103 | 미정 | 838706 | B17S | TT1 | 43 | 32 | 340.5 | 13.4 | 9.2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 10
104 | 미정 | 838706 | B17S | TT3 | 48 | 25 | 293.3 | 13.5 | 4.6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 10
105 | 미정 | 426706 | B35S | ST | 41 | 35 | 551.7 | 14.2 | 5.3 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 17 |  | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16
106 | 미정 | 426706 | S12S | SS | 41 | 82 | 544 | 14.2 | 12.5 | 2024-03-29 | 2024-04-18 | 20 |  | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16
107 | 미정 | 838206 | S19S | DK1 | 41 | 60 | 492 | 11.9 | 11 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 20 |  | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 15
108 | 미정 | 838306 | E34P | UA | 41 | 53 | 899.5 | 10.6 | 17.2 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 22 |  | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 23
109 | 미정 | 838706 | B17P | TT1 | 43 | 32 | 346.6 | 13.4 | 9.2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 7
110 | 미정 | 838706 | B17P | TT2 | 48 | 15 | 292.6 | 13.5 | 3.1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 7
111 | 미정 | 838706 | B17P | TT3 | 49 | 25 | 247 | 13.5 | 4.6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 7
112 | 미정 | 838706 | F51P | SS1 | 45 | 15 | 321.1 | 18.3 | 4.5 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8 |  | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4
113 | 미정 | 838706 | F51S | SS | 45 | 15 | 321.1 | 18.3 | 4.5 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8 |  | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4
114 | 미정 | 426506 | S11P | SS1 | 41 | 68 | 525.7 | 15 | 12.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16 |  | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 16
115 | 미정 | 426506 | S11S | SS1 | 41 | 68 | 525.7 | 15 | 12.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 15
116 | 미정 | 426706 | S19P | ST2 | 43 | 10 | 136.2 | 12 | 5.3 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
117 | 미정 | 426706 | S19P | ST1 | 48 | 10 | 105.1 | 12.2 | 4.5 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
118 | 미정 | 426706 | S19S | ST2 | 43 | 10 | 136.2 | 12 | 5.3 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
119 | 미정 | 426706 | S19S | ST1 | 48 | 10 | 111 | 12.2 | 4.5 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
120 | 미정 | 426706 | S37S | SS | 42 | 58 | 521.4 | 13.9 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 18 |  | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 17
121 | 미정 | 836506 | N42P | TR | 42 | 15 | 126.9 | 12.6 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 18 |  | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 21
122 | 미정 | 422406 | S37P | SS | 42 | 65 | 515.2 | 15 | 7.8 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 19 |  | 2024-04-03 | 2024-04-18 | 15
123 | 미정 | 422406 | S41P | SS | 42 | 7 | 152.3 | 7.5 | 11.9 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 12 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
124 | 미정 | 426706 | B33S | ST | 41 | 35 | 483.6 | 14.2 | 5.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 14 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
125 | 미정 | 426706 | B35P | ST | 41 | 35 | 551.7 | 14.2 | 5.3 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 17 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
126 | 미정 | 838206 | S17P | LB | 48 | 50 | 466.4 | 14.3 | 11 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 7 |  | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 12
127 | 미정 | 838706 | E32C | DK | 41 | 89 | 1195.1 | 11.8 | 25 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 12 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
128 | 미정 | 426706 | B33P | ST | 41 | 35 | 483.6 | 14.2 | 5.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 14 |  | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 13
129 | 미정 | 838206 | S19P | DK1 | 41 | 60 | 495.4 | 11.9 | 11 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 20 |  | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 12
130 | 미정 | 422406 | S37S | SS | 42 | 65 | 518.3 | 15 | 7.8 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 19 |  | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 13
131 | 미정 | 838706 | F51P | DK | 41 | 61 | 920.8 | 15.9 | 14 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 24 |  | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 20
132 | 미정 | 426706 | E44C | TB | 42 | 14 | 227 | 13.7 | 9.7 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 7 |  | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 16
133 | 미정 | 422406 | S41S | SS | 42 | 7 | 152.3 | 7.5 | 11.9 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 12 |  | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 9
134 | 미정 | 425106 | E32C | DK | 41 | 87 | 916.7 | 12.4 | 30.8 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 18 |  | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 17
135 | 미정 | 425206 | E32C | SS1M | 46 | 31 | 650.2 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 6 |  | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 10
136 | 미정 | 426706 | S19P | SS | 42 | 26 | 250.6 | 14.2 | 10.6 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 13 |  | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 17
137 | 미정 | 426706 | S19S | SS | 42 | 27 | 250.6 | 14.2 | 10.6 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 13 |  | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 17
138 | 미정 | 838206 | S15S | LB | 48 | 51 | 542.7 | 13.8 | 11 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 4
139 | 미정 | 838306 | E34S | UA | 41 | 55 | 976.5 | 10.6 | 17.8 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 22 |  | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 18
140 | 미정 | 838306 | E36C | UA | 41 | 44 | 461.9 | 14.5 | 8.8 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 20 |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14
141 | 미정 | 425206 | E32C | SS1A | 45 | 31 | 679.5 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 6 |  | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 9
142 | 미정 | 426706 | S16P | LB | 43 | 37 | 386.6 | 14.2 | 10 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7
143 | 미정 | 426706 | S16S | LB | 43 | 37 | 386.6 | 14.2 | 10 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7
144 | 미정 | 838206 | S15P | UA | 41 | 71 | 495.9 | 13.8 | 11 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 20 |  | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 17
145 | 미정 | 838206 | S16S | LB | 48 | 53 | 467.6 | 12.8 | 14.3 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 7 |  | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 8
146 | 미정 | 838206 | B23C | UA | 42 | 40 | 251.8 | 3.1 | 13.4 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 12 |  | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 14
147 | 미정 | 838206 | S15S | SS | 41 | 71 | 531 | 13.8 | 11 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 20 |  | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 14
148 | 미정 | 838706 | B17P | BS | 41 | 106 | 623 | 14.35 | 17.1 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 17 |  | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 19
149 | 미정 | 838706 | F51S | DK | 41 | 62 | 971.7 | 15.9 | 14 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 24 |  | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 16
150 | 미정 | 838206 | S42P | LB1 | 43 | 24 | 261.1 | 13.8 | 8.4 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7 |  | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 6
151 | 미정 | 838206 | S42S | LB1 | 43 | 24 | 283.1 | 13.8 | 8.4 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7 |  | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 6
152 | 미정 | 838706 | B17S | BS | 41 | 84 | 445.4 | 14.35 | 13.9 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 17 |  | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 15
153 | 미정 | 288006 | B13P | UA | 41 | 58 | 283.5 | 14.3 | 10.3 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 |  | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 17
154 | 미정 | 288006 | B11C | UA | 41 | 48 | 387.2 | 13.2 | 10.6 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 10 |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 15
155 | 미정 | 288006 | B13S | UA | 41 | 70 | 342.9 | 14.3 | 12.3 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 15
156 | 미정 | 838206 | S42P | UA | 41 | 45 | 322.3 | 13.8 | 8.5 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 21 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 14
157 | 미정 | 838206 | S42S | UA | 41 | 40 | 313.2 | 13.8 | 8.5 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 21 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 14
158 | 미정 | 288006 | E32C | SS1A | 45 | 25 | 562.5 | 11.5 | 15.4 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 |  | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 8
159 | 미정 | 288006 | E32C | SS1M | 46 | 25 | 563.5 | 11.5 | 15.4 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 |  | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 8
160 | 미정 | 426806 | E32C | SS1A | 45 | 34 | 503.1 | 15.4 | 13.8 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 5 |  | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 9
161 | 미정 | 288006 | D16P | UA | 41 | 43 | 227.4 | 15.1 | 13 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7 |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7
162 | 미정 | 288006 | D16S | UA | 41 | 43 | 309.5 | 15.1 | 13 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7 |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7
163 | 미정 | 425106 | S37S | SS | 42 | 60 | 587.9 | 14.2 | 8 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 21 |  | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 22
164 | 미정 | 426706 | S16P | SS | 42 | 85 | 930.3 | 14.2 | 12.7 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 14 |  | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 15
165 | 미정 | 426706 | S16S | SS | 42 | 85 | 930 | 14.2 | 12.7 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 14 |  | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 15
166 | 미정 | 426806 | E32C | SS1M | 46 | 34 | 505.8 | 15.4 | 13.8 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 5 |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7
167 | 미정 | 838206 | S16S | SS | 41 | 70 | 561 | 12.8 | 11 | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 19 |  | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 15
168 | 미정 | 838206 | S17P | SS | 41 | 76 | 667 | 14.2 | 11 | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 19 |  | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 13
169 | 미정 | 838706 | S17S | SS | 41 | 89 | 854.3 | 13.4 | 12.9 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 13 |  | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 19
170 | 미정 | 288006 | D17P | UA | 41 | 39 | 264.8 | 14.7 | 12.5 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7 |  | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 8
171 | 미정 | 288006 | D17S | UA | 41 | 39 | 283.9 | 14.7 | 12.5 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7 |  | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 8
172 | 미정 | 425206 | E32C | DK | 41 | 87 | 916.7 | 12.4 | 30.8 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 19 |  | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 20
173 | 미정 | 426806 | S17P | UA | 42 | 15 | 291.2 | 14.6 | 9.9 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 15 |  | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 20
174 | 미정 | 426806 | S17S | UA | 42 | 14 | 284.1 | 14.6 | 9.9 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 15 |  | 2024-04-18 | 2024-05-06 | 18
175 | 미정 | 838206 | S32P | SS1 | 45 | 6 | 529.3 | 16.8 | 7 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 6 |  | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7
176 | 미정 | 838206 | S32S | SS1 | 45 | 6 | 513.5 | 16.8 | 7 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 6 |  | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7
177 | 미정 | 838706 | S17P | SS | 41 | 89 | 856.2 | 13.4 | 12.9 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 13 |  | 2024-04-19 | 2024-05-07 | 18
178 | 미정 | 425106 | S37P | SS | 42 | 60 | 587.9 | 14.2 | 8 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 24 |  | 2024-04-22 | 2024-05-10 | 18
179 | 미정 | 426806 | B15P | UA | 42 | 67 | 487.5 | 14.9 | 11.7 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 14 |  | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 17
180 | 미정 | 426806 | B15S | UA | 42 | 63 | 441 | 14.9 | 11.5 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 14 |  | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 17
181 | 미정 | 426806 | E52P | SS | 48 | 12 | 59.7 | 8.5 | 4.8 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 6 |  | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2
182 | 미정 | 426806 | E52S | SS | 48 | 12 | 50.3 | 8.5 | 4.8 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 6 |  | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2
183 | 미정 | 426906 | F22C | SS1A | 45 | 7 |  | 11.7 | 3.2 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 6 |  | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 4
184 | 미정 | 426906 | F22C | SS1M | 46 | 7 |  | 11.7 | 3.2 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 6 |  | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 4
185 | 미정 | 426806 | S35P | LB | 49 | 17 |  | 15 | 4.9 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 7 |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 12
186 | 미정 | 426806 | S35S | LB | 49 | 17 |  | 15 | 4.9 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 7 |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 12
187 | 미정 | 838206 | S61P | LB1 | 43 | 34 |  | 12.7 | 8.4 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 8 |  | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 8
188 | 미정 | 838206 | S79S | LB1 | 43 | 15 |  | 11.9 | 6.2 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 3 |  | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 6

## 정반데이터
id | 정반그룹 | 정반명 | 가능중량 | 가로 | 세로 | 반출한계사이즈
1 | C | C1 | 200 | 44 | 13 | 16
2 | C | C2 | 200 | 31 | 13 | 16
3 | D | D1 | 200 | 43 | 26 | 16
4 | D | D2 | 200 | 41 | 26 | 16
5 | E | E1 | 200 | 42 | 26 | 20
6 | E | E2 | 200 | 41 | 27 | 20

## 구조정리
중조대상 | 대조대상 | 중조대상 | >> 가능정반 계열 : C, C or C, D or C, E |  |  |  | 최선정반계열1 | 후속가능정반
○ | ○ | 중조1 | 물리가능정반1 | 배치가능정반1 | 최선정반1 | 최선정반계열1 | C | C, D, E
|  | 중조2 | 물리가능정반2 | 후속가능정반만 | 최선정반2 | - | D | C, D
|  | 중조3 | 물리가능정반3 | 후속가능정반만 | 최선정반3 | - | E | C, E
|  | 대조PAIR | >> 가능정반 계열 : D or E
|  | 대조1 | 물리가능정반1 | 후속가능정반만(C제외) | 최선정반1 | - | D | D
|  | 대조2 | 물리가능정반2 | 후속가능정반만(C제외) | 최선정반2 | - | E | E
|  | 대조SINGLE | >> 가능정반 계열 : D or E
|  | 대조1 | 물리가능정반1 | 배치가능정반1 | 최선정반1 | - | - | -
○ | X | 중조대상 | >> 가능정반 계열 : C, C or C, D or C, E
|  | 중조1 | 물리가능정반1 | 배치가능정반1 | 최선정반1 | 최선정반계열1 | C | C, D, E
|  | 중조2 | 물리가능정반2 | 후속가능정반만 | 최선정반2 | - | D | C, D
|  | 중조3 | 물리가능정반3 | 후속가능정반만 | 최선정반3 | - | E | C, E
X | ○ | 대조PAIR | >> 가능정반 계열 : D or E
|  | 대조1 | 물리가능정반1 | 배치가능정반1 | 최선정반1 | 최선정반계열1 | D | D
|  | 대조2 | 물리가능정반2 | 후속가능정반만 | 최선정반2 |  | E | E
|  | 대조SINGLE | >> 가능정반 계열 : D or E
|  | 대조1 | 물리가능정반1 | 배치가능정반1 | 최선정반1 |  | - | -
PAIR관계인 확정블록이 있다면.. 확정블록의 정반계열이 후속 검토블록의 가능정반계열로 연결된다
|  | 확정블록정반계열 | 미정_중조립 | 미정_대조립
|  | C | C, D, E | D, E
|  | D | C, D | D
|  | E | C, E | E
'''
- 확정블록 있냐? (있으면 확정블록의 정반계열 확인)
- 중조블록 있냐?
-- 중조블록깔고
-- 중조블록 있으면서, 대조PAIR 블록 있냐?
-- 중조블록 있으면서, 대조SINGLE 블록 있냐?
-- 중조블록 있으면서, 대조블록 없냐?
- 중조블록 없냐?
-- 중조블록 없으면서, 대조PAIR 블록 있냐?
-- 중조블록 없으면서, 대조SINGLE 블록 있냐?
'''

## Sheet
| 월 | 호선 | 블록 | 서브블록 | 중일정 ACT | 스테이지 | L | B | 중량 | 용접장 | 예산 | 조립공장 | 작업반 | 착수일 | 완료일 | 반출일 | 공기 | 중일정 착수 | 중일정 완료 | 탑재일 | 일정차이 | 상태
8365E42S | 03 | 836506 | E42S | DK1 | E42SH4100 | 41 | 13 | 13.5 | 76 | 763.7 | 266 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-22 | 2024-03-06 | 2024-03-01 | 6 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | 3 | 확정
4224N22P | 03 | 422406 | N22P | SS | N22PH4500 | 45 | 14.4 | 10.5 | 10 | 635.9 | 198 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 7 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-06-05 | 0 | 확정
4265B16P | 03 | 426506 | B16P | TT | B16PH4100 | 41 | 15 | 7.5 | 44 | 472.1 | 245 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-01 | 5 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 2024-05-28 | -8 | 확정
4265B16S | 03 | 426506 | B16S | TT | B16SH4100 | 41 | 15 | 7.5 | 41 | 416.8 | 229 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-02-23 | 2024-03-19 | 2024-03-04 | 6 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 2024-05-28 | -3 | 확정
8365D61P | 03 | 836506 | D61P | UA | D61PH4100 | 41 | 13.2 | 16.3 | 32 | 371 | 158 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-01 | 5 | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 2024-05-30 | -1 | 확정
8365D61S | 03 | 836506 | D61S | UA | D61SH4100 | 41 | 13.2 | 16.3 | 33 | 437.5 | 194 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-04 | 6 | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 2024-05-30 | -1 | 확정
8365S18P | 03 | 836506 | S18P | SS | S18PH4100 | 41 | 12.9 | 14 | 89 | 840.6 | 322 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-23 | 2024-03-15 | 2024-03-06 | 8 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 2024-05-09 | -3 | 확정
8365S18S | 03 | 836506 | S18S | SS | S18SH4100 | 41 | 12.9 | 14 | 89 | 824.7 | 316 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 2024-03-01 | 5 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 2024-05-09 | 0 | 확정
4224N22S | 03 | 422406 | N22S | SS | N22SH4500 | 45 | 14.4 | 10.5 | 10 | 639.2 | 201 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 9 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-06-05 | 3 | 확정
8365E42P | 03 | 836506 | E42P | DK1 | E42PH4100 | 41 | 13 | 14.9 | 68 | 684.5 | 242 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-01 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | 3 | 확정
8365E51P | 03 | 836506 | E51P | DK | E51PH4100 | 41 | 13.4 | 14.9 | 91 | 962.7 | 418 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-03-06 | 7 | 2024-02-19 | 2024-03-07 | 2024-05-17 | 1 | 확정
4265B11P | 03 | 426506 | B11P | BS | B11PH4200 | 42 | 15 | 12.3 | 47 | 293.5 | 143 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-11 | 9 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-05-27 | -5 | 확정
4265B11S | 03 | 426506 | B11S | BS | B11SH4200 | 42 | 15 | 12.5 | 44 | 250.2 | 129 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-05-27 | -7 | 확정
4267E33C | 03 | 426706 | E33C | DK | E33CH4100 | 41 | 11.3 | 13.4 | 95 | 1223.8 | 798 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-03-05 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 2024-06-03 | -3 | 확정
4227B31S | 03 | 422706 | B31S | SS | B31SH4200 | 42 | 15.8 | 12.4 | 74 | 818.9 | 381 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 2024-03-07 | 6 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 2024-05-03 | 2 | 확정
4227S19S | 03 | 422706 | S19S | SS | S19SH4200 | 42 | 12.6 | 9.2 | 27 | 345.4 | 182 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 2024-05-16 | -2 | 확정
8382D24C | 03 | 838206 | D24C | UA | D24CH4100 | 41 | 7.8 | 11.1 | 10 | 217.5 | 79 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-28 | 2024-03-12 | 2024-03-09 | 7 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 2024-06-07 | -2 | 확정
4224E32P | 03 | 422406 | E32P | SS1 | E32PH4500 | 45 | 17.8 | 14 | 34 | 867.5 | 385 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 9 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 2024-05-29 | -1 | 확정
4224E32S | 03 | 422406 | E32S | SS1 | E32SH4500 | 45 | 17.8 | 14 | 34 | 857.1 | 381 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 9 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 2024-05-29 | -1 | 확정
4228F22C | 03 | 422806 | F22C | ST1 | F22CH4100 | 41 | 8.1 | 7.7 | 15 | 176.6 | 84 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-08 | 6 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-06-12 | -7 | 확정
8365S17S | 03 | 836506 | S17S | SS | S17SH4100 | 41 | 14.9 | 14 | 131 | 1031.7 | 367 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 8 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 2024-05-09 | -3 | 확정
4227S19P | 03 | 422706 | S19P | SS | S19PH4200 | 42 | 12.6 | 9.4 | 28 | 348 | 183 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-12 | 7 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 2024-05-16 | -1 | 확정
8382B21S | 03 | 838206 | B21S | TT1 | B21SH4300 | 43 | 10.3 | 8.1 | 20 | 401.9 | 76 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 5 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-06-13 | -2 | 확정
4227B31P | 03 | 422706 | B31P | SS | B31PH4200 | 42 | 15.8 | 12.4 | 74 | 818.9 | 381 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-11 | 6 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 2024-05-03 | 1 | 확정
4265E32C | 03 | 426506 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 15 | 27 | 83 | 1061.2 | 611 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 6 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 0 | 확정
8365A11S | 03 | 836506 | A11S | DK | A11SH4100 | 41 | 14.9 | 19.4 | 33 | 398.2 | 376 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 2024-03-12 | 7 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-06-26 | 2 | 확정
4224N22P | 03 | 422406 | N22P | UA | N22PH4100 | 41 | 13.8 | 9.5 | 72 | 447.6 | 208 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 2024-03-13 | 7 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | 2024-06-05 | -7 | 확정
4265B15P | 03 | 426506 | B15P | BS | B15PH4200 | 42 | 15 | 12.8 | 54 | 322.4 | 160 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 2024-03-14 | 8 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-05-28 | 2 | 확정
8382B21P | 03 | 838206 | B21P | TT1 | B21PH4300 | 43 | 10.5 | 8.1 | 40 | 405.2 | 86 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 7 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-06-13 | 1 | 확정
8382B21P | 03 | 838206 | B21P | TT2 | B21PH4800 | 48 | 10.2 | 3.2 | 12 | 241.1 | 41 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 7 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-06-13 | 1 | 확정
4267B11P | 03 | 426706 | B11P | TT | B11PH4300 | 43 | 14.4 | 12.6 | 40 | 888.6 | 249 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-05-30 | -6 | 확정
4267B12P | 03 | 426706 | B12P | TT1 | B12PH4300 | 43 | 14.4 | 13.2 | 43 | 953.2 | 262 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-05-30 | -6 | 확정
4267B12P | 03 | 426706 | B12P | TT2 | B12PH4800 | 48 | 14.2 | 3.1 | 81 | 150.1 | 57 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-05-30 | -7 | 확정
4267B12S | 03 | 426706 | B12S | TT | B12SH4300 | 43 | 14.4 | 13.2 | 43 | 954.2 | 270 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-05-30 | -6 | 확정
4265B15S | 03 | 426506 | B15S | BS | B15SH4200 | 42 | 15 | 13 | 51 | 281.8 | 149 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 2024-03-14 | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-05-28 | -2 | 확정
4268F22C | 03 | 426806 | F22C | SS1A | F22CH4500 | 45 | 11.7 | 3.2 | 7 | 114.7 | 42 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-08-19 | -8 | 확정
4268F22C | 03 | 426806 | F22C | SS1M | F22CH4600 | 46 | 11.7 | 3.2 | 7 | 115 | 42 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-08-19 | -8 | 확정
4224N22S | 03 | 422406 | N22S | UA | N22SH4100 | 41 | 13.8 | 9.5 | 74 | 506.9 | 216 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-08 | 2024-03-26 | 2024-03-18 | 7 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | 2024-06-05 | -5 | 확정
4268F22C | 03 | 426806 | F22C | DK | F22CH4100 | 41 | 11.3 | 8 | 23 | 287.6 | 100 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-08 | 2024-03-25 | 2024-03-19 | 8 | 2024-03-20 | 2024-04-11 | 2024-08-19 | -12 | 확정
8382B21S | 03 | 838206 | B21S | UA | B21SH4200 | 42 | 10.2 | 8 | 35 | 247.8 | 109 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 2024-03-14 | 5 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-06-13 | -5 | 확정
8382S30P | 03 | 838206 | S30P | SS1 | S30PH4500 | 45 | 13.9 | 3.6 | 11 | 214.8 | 48 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 6 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-06-17 | -2 | 확정
8382S30S | 03 | 838206 | S30S | SS1 | S30SH4500 | 45 | 13.9 | 3.6 | 11 | 214.8 | 48 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 6 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-06-17 | -2 | 확정
8382S31P | 03 | 838206 | S31P | SS1 | S31PH4500 | 45 | 11 | 4.3 | 10 | 169.9 | 45 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 5 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-06-18 | -4 | 확정
8382S31S | 03 | 838206 | S31S | SS1 | S31SH4500 | 45 | 11 | 4.3 | 10 | 175.9 | 42 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 5 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-06-18 | -4 | 확정
8387B39P | 03 | 838706 | B39P | SS1 | B39PH4500 | 45 | 15.3 | 6.3 | 24 | 443.4 | 115 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-07-09 | -7 | 확정
8387B39P | 03 | 838706 | B39P | SS2 | B39PH4600 | 46 | 15.3 | 5.1 | 15 | 314.6 | 90 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-07-09 | -7 | 확정
8387B39S | 03 | 838706 | B39S | SS1 | B39SH4500 | 45 | 15.3 | 6.3 | 24 | 443.4 | 115 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-07-09 | -7 | 확정
8387B39S | 03 | 838706 | B39S | SS2 | B39SH4600 | 46 | 15.3 | 5.1 | 15 | 314.6 | 90 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-07-09 | -7 | 확정
4228B31P | 03 | 422806 | B31P | SS | B31PH4200 | 42 | 15.8 | 12.4 | 74 | 818.9 | 381 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-03-20 | 8 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 2024-05-27 | -6 | 확정
8382B21P | 03 | 838206 | B21P | UA | B21PH4200 | 42 | 10.2 | 11 | 43 | 480.2 | 185 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 11 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-06-13 | 2 | 확정
8382S22P | 03 | 838206 | S22P | TB1 | S22PH4800 | 48 | 6 | 6 | 6 | 35 | 8 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-06-20 | -5 | 확정
8382S22S | 03 | 838206 | S22S | TB1 | S22SH4800 | 48 | 6 | 6 | 6 | 37.5 | 9 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-06-20 | -5 | 확정
4224E32P | 03 | 422406 | E32P | DK1 | E32PH4100 | 41 | 16.5 | 14.5 | 82 | 745.6 | 422 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 8 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-05-29 | 0 | 확정
4224E32S | 03 | 422406 | E32S | DK1 | E32SH4100 | 41 | 16.5 | 15.1 | 84 | 751.3 | 429 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 9 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-05-29 | 2 | 확정
4267B11P | 03 | 426706 | B11P | BS | B11PH4200 | 42 | 14.2 | 12.3 | 57 | 285.3 | 123 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 2024-05-30 | -4 | 확정
4267B31P | 03 | 426706 | B31P | ST3 | B31PH4900 | 49 | 16.5 | 9 | 27 | 448.8 | 142 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 6 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-05-30 | -9 | 확정
4267B11S | 03 | 426706 | B11S | BS | B11SH4200 | 42 | 14.2 | 9.4 | 37 | 8.8 | 22 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-14 | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 8 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 2024-05-30 | -1 | 확정
4267B31S | 03 | 426706 | B31S | ST3 | B31SH4900 | 49 | 16.5 | 9 | 27 | 448.8 | 142 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 6 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-05-30 | -7 | 확정
8365S64P | 03 | 836506 | S64P | LB1 | S64PH4300 | 43 | 8.5 | 5.6 | 18 | 241.6 | 48 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 7 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-06-07 | 1 | 확정
8365S64P | 03 | 836506 | S64P | ST2 | S64PH4400 | 44 | 9.2 | 8.5 | 16 | 150 | 45 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 7 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-06-07 | 1 | 확정
8365S64S | 03 | 836506 | S64S | LB1 | S64SH4300 | 43 | 8.5 | 5.6 | 18 | 241.6 | 48 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 7 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-06-07 | 1 | 확정
8365S64S | 03 | 836506 | S64S | ST2 | S64SH4400 | 44 | 9.2 | 8.5 | 16 | 150 | 45 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 9 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-06-07 | 3 | 확정
4228B31S | 03 | 422806 | B31S | SS | B31SH4200 | 42 | 15.8 | 12.4 | 74 | 818.9 | 381 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 2024-03-22 | 6 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 2024-05-27 | -4 | 확정
4267B12P | 03 | 426706 | B12P | BS | B12PH4100 | 41 | 14.2 | 15.9 | 80 | 327 | 146 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | 7 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-05-30 | -2 | 확정
4267B12S | 03 | 426706 | B12S | BS | B12SH4200 | 42 | 14.2 | 12.9 | 60 | 137.5 | 80 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-15 | 2024-03-27 | 2024-03-21 | 5 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-05-30 | -3 | 확정
8382S30P | 03 | 838206 | S30P | UA | S30PH4100 | 41 | 12 | 9.8 | 30 | 268.5 | 197 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 7 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-06-17 | 0 | 확정
8382S30S | 04 | 838206 | S30S | UA | S30SH4100 | 41 | 12.9 | 9.8 | 30 | 268.4 | 197 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-15 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 7 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-06-17 | 2 | 확정
4267B31P | 04 | 426706 | B31P | SS | B31PH4200 | 42 | 14.2 | 14.6 | 64 | 732.7 | 316 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 2024-03-29 | 10 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | -6 | 확정
4267B31S | 04 | 426706 | B31S | SS | B31SH4200 | 42 | 14.2 | 14.6 | 64 | 732.7 | 316 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-03-27 | 8 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | -8 | 확정
8382S31P | 04 | 838206 | S31P | UA | S31PH4100 | 41 | 10.2 | 9.8 | 32 | 285.5 | 159 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | 9 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 2024-06-18 | -4 | 확정
8382S31S | 04 | 838206 | S31S | UA | S31SH4100 | 41 | 10.2 | 9.8 | 32 | 263.7 | 152 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-03-28 | 9 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 2024-06-18 | -3 | 확정
8383E34P | 03 | 838306 | E34P | SS2 | E34PH4600 | 46 | 6 | 3.2 | 3 | 26.8 | 13 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 6 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-08-28 | -8 | 확정
8383E34S | 03 | 838306 | E34S | SS2 | E34SH4600 | 46 | 6 | 3.2 | 3 | 26.9 | 13 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 6 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-08-28 | -8 | 확정
8387E32C | 04 | 838706 | E32C | SS1A | E32CH4500 | 45 | 13.3 | 15.3 | 28 | 609.1 | 182 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 11 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-07-09 | -4 | 확정
8387E32C | 04 | 838706 | E32C | SS1M | E32CH4600 | 46 | 13.3 | 15.3 | 28 | 607.6 | 182 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 10 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-07-09 | -4 | 확정
4267S37P | 03 | 426706 | S37P | DK1 | S37PH4800 | 48 | 14.2 | 5.5 | 26 | 146.1 | 56 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 4 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-06-17 | -7 | 확정
4267S37P | 03 | 426706 | S37P | DK2 | S37PH4900 | 49 | 15 | 6.7 | 14 | 209 | 64 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 4 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-06-17 | -7 | 확정
4267S37S | 03 | 426706 | S37S | DK1 | S37SH4800 | 48 | 14.2 | 5.5 | 26 | 147.5 | 56 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 5 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-06-17 | -6 | 확정
4267S37S | 03 | 426706 | S37S | DK2 | S37SH4900 | 49 | 15 | 6.7 | 14 | 209 | 64 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 5 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-06-17 | -6 | 확정
8387B39P | 04 | 838706 | B39P | UA | B39PH4100 | 41 | 15 | 5.6 | 53 | 226.9 | 144 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-03-26 | 5 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-07-09 | -7 | 확정
8387B39S | 04 | 838706 | B39S | UA | B39SH4100 | 41 | 15 | 5.6 | 53 | 226.9 | 144 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 2024-03-29 | 8 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-07-09 | -5 | 확정
8382S22P | 04 | 838206 | S22P | UA | S22PH4200 | 42 | 12.8 | 3.2 | 21 | 337.3 | 129 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 9 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 2024-06-20 | 2 | 확정
8382S22S | 04 | 838206 | S22S | UA | S22SH4200 | 42 | 12.8 | 3.2 | 20 | 322.1 | 121 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 9 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 2024-06-20 | 1 | 확정
8383E34P | 04 | 838306 | E34P | SS1 | E34PH4500 | 45 | 15.4 | 9.7 | 23 | 530 | 186 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 8 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-08-28 | -3 | 확정
8382S19P | 04 | 838206 | S19P | LB1 | S19PH4300 | 43 | 12.9 | 7.9 | 22 | 257.1 | 71 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 7 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-06-17 | 4 | 확정
8382S19S | 04 | 838206 | S19S | LB1 | S19SH4300 | 43 | 12.9 | 7.9 | 22 | 257.1 | 71 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 7 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-06-17 | 4 | 확정
8383E34S | 04 | 838306 | E34S | SS1 | E34SH4500 | 45 | 15.4 | 9.7 | 23 | 511.8 | 182 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 7 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-08-28 | -3 | 확정
4251E32C | 04 | 425106 | E32C | SS1A | E32CH4500 | 45 | 13.1 | 16.1 | 31 | 679.5 | 221 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-07-10 | 2 | 확정
4251E32C | 04 | 425106 | E32C | SS1M | E32CH4600 | 46 | 13.1 | 16.1 | 31 | 650.2 | 202 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 11 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-07-10 | 1 | 확정
4252E11C | 04 | 425206 | E11C | TT | E11CH4200 | 42 | 11.7 | 14 | 82 | 776.8 | 560 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 15 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 2024-08-12 | -4 | 확정
4267S12P | 04 | 426706 | S12P | SS | S12PH4100 | 41 | 14.2 | 12.5 | 82 | 544.3 | 229 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-03-29 | 5 | 2024-03-29 | 2024-04-18 | 2024-06-05 | -7 | 확정
8365S64P | 04 | 836506 | S64P | SS | S64PH4200 | 42 | 8.5 | 8.5 | 47 | 473.4 | 179 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 2024-04-01 | 6 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 1 | 확정
8365S64S | 04 | 836506 | S64S | SS | S64SH4200 | 42 | 8.5 | 8.5 | 47 | 473.4 | 178 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 2024-04-03 | 8 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 1 | 확정
8383E36C | 04 | 838306 | E36C | ET | E36CH4500 | 45 | 15.3 | 8.8 | 29 | 662.5 | 242 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-08-28 | -3 | 확정
4267B33P | 04 | 426706 | B33P | LB | B33PH4800 | 48 | 14.4 | 4.3 | 20 | 337.3 | 56 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 8 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 3 | 확정
4267B33S | 04 | 426706 | B33S | LB | B33SH4800 | 48 | 14.4 | 4.3 | 20 | 337.3 | 56 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 7 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2 | 확정
4267B35P | 04 | 426706 | B35P | LB | B35PH4800 | 48 | 14.2 | 4.3 | 17 | 322.8 | 48 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 9 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 3 | 확정
4267B35S | 04 | 426706 | B35S | LB | B35SH4800 | 48 | 14.2 | 4.3 | 17 | 322.8 | 48 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 9 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 3 | 확정
4267S37P | 04 | 426706 | S37P | SS | S37PH4200 | 42 | 13.9 | 10 | 58 | 521.4 | 220 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-06-17 | -9 | 확정
8382S19P | 04 | 838206 | S19P | SS1 | S19PH4500 | 45 | 12.9 | 10.1 | 26 | 596 | 205 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 7 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-06-17 | 6 | 확정
8382S15P | 04 | 838206 | S15P | LB | S15PH4300 | 43 | 13.8 | 11 | 51 | 521.1 | 171 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 10 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-06-14 | 3 | 확정
8382S19S | 04 | 838206 | S19S | SS1 | S19SH4500 | 45 | 12.9 | 10.1 | 26 | 596 | 205 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 6 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-06-17 | 6 | 확정
8387B17S | 04 | 838706 | B17S | TT1 | B17SH4300 | 43 | 13.4 | 9.2 | 32 | 340.5 | 90 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 7 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-07-08 | -3 | 확정
8387B17S | 04 | 838706 | B17S | TT3 | B17SH4800 | 48 | 13.5 | 4.6 | 25 | 293.3 | 130 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 7 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-07-08 | -3 | 확정
4267B35S | 04 | 426706 | B35S | ST | B35SH4100 | 41 | 14.2 | 5.3 | 35 | 551.7 | 176 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-04-09 | 7 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 2 | 확정
4267S12S | 04 | 426706 | S12S | SS | S12SH4100 | 41 | 14.2 | 12.5 | 82 | 544 | 229 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-04-05 | 5 | 2024-03-29 | 2024-04-18 | 2024-06-05 | -1 | 확정
8382S19S | 04 | 838206 | S19S | DK1 | S19SH4100 | 41 | 11.9 | 11 | 60 | 492 | 234 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 7 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 1 | 확정
8383E34P | 04 | 838306 | E34P | UA | E34PH4100 | 41 | 10.6 | 17.2 | 53 | 899.5 | 326 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 2024-04-12 | 9 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 2024-08-28 | -2 | 확정
8387B17P | 04 | 838706 | B17P | TT1 | B17PH4300 | 43 | 13.4 | 9.2 | 32 | 346.6 | 89 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-07-08 | -3 | 확정
8387B17P | 04 | 838706 | B17P | TT2 | B17PH4800 | 48 | 13.5 | 3.1 | 15 | 292.6 | 132 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-07-08 | -3 | 확정
8387B17P | 04 | 838706 | B17P | TT3 | B17PH4900 | 49 | 13.5 | 4.6 | 25 | 247 | 63 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-07-08 | -3 | 확정
8387F51P | 04 | 838706 | F51P | SS1 | F51PH4500 | 45 | 18.3 | 4.5 | 15 | 321.1 | 94 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 5 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 2024-07-19 | 2 | 확정
8387F51S | 04 | 838706 | F51S | SS | F51SH4500 | 45 | 18.3 | 4.5 | 15 | 321.1 | 94 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 5 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 2024-07-19 | 2 | 확정
4265S11P | 04 | 426506 | S11P | SS1 | S11PH4100 | 41 | 15 | 12.4 | 68 | 525.7 | 261 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 2024-04-09 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 1 | 확정
4265S11S | 04 | 426506 | S11S | SS1 | S11SH4100 | 41 | 15 | 12.4 | 68 | 525.7 | 261 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 9 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 0 | 확정
4267S19P | 04 | 426706 | S19P | ST2 | S19PH4300 | 43 | 12 | 5.3 | 10 | 136.2 | 38 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 6 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-13 | -4 | 확정
4267S19P | 04 | 426706 | S19P | ST1 | S19PH4800 | 48 | 12.2 | 4.5 | 10 | 105.1 | 47 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 6 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-13 | -4 | 확정
4267S19S | 04 | 426706 | S19S | ST2 | S19SH4300 | 43 | 12 | 5.3 | 10 | 136.2 | 38 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 6 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-13 | -4 | 확정
4267S19S | 04 | 426706 | S19S | ST1 | S19SH4800 | 48 | 12.2 | 4.5 | 10 | 111 | 50 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 6 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-13 | -4 | 확정
4267S37S | 04 | 426706 | S37S | SS | S37SH4200 | 42 | 13.9 | 10 | 58 | 521.4 | 219 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 2024-04-05 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 0 | 확정
8365N42P | 04 | 836506 | N42P | TR | N42PH4200 | 42 | 12.6 | 10 | 15 | 126.9 | 51 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 2024-04-08 | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 2024-06-12 | 0 | 확정
4224S37P | 04 | 422406 | S37P | SS | S37PH4200 | 42 | 15 | 7.8 | 65 | 515.2 | 259 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-03 | 2024-04-18 | 2024-04-12 | 7 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-06-10 | 2 | 확정
4224S41P | 04 | 422406 | S41P | SS | S41PH4200 | 42 | 7.5 | 11.9 | 7 | 152.3 | 82 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-06 | 3 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-06-19 | 0 | 확정
4267B33S | 04 | 426706 | B33S | ST | B33SH4100 | 41 | 14.2 | 5.5 | 35 | 483.6 | 163 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-09 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 2 | 확정
4267B35P | 04 | 426706 | B35P | ST | B35PH4100 | 41 | 14.2 | 5.3 | 35 | 551.7 | 176 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-12 | 7 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 2 | 확정
8382S17P | 04 | 838206 | S17P | LB | S17PH4800 | 48 | 14.3 | 11 | 50 | 466.4 | 164 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 8 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-06-14 | 2 | 확정
8387E32C | 04 | 838706 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 11.8 | 25 | 89 | 1195.1 | 497 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-11 | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-07-09 | 0 | 확정
4267B33P | 04 | 426706 | B33P | ST | B33PH4100 | 41 | 14.2 | 5.5 | 35 | 483.6 | 163 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 2024-04-09 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 2 | 확정
8382S19P | 04 | 838206 | S19P | DK1 | S19PH4100 | 41 | 11.9 | 11 | 60 | 495.4 | 234 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-10 | 4 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 1 | 확정
4224S37S | 04 | 422406 | S37S | SS | S37SH4200 | 42 | 15 | 7.8 | 65 | 518.3 | 262 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 6 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-06-10 | 2 | 확정
8387F51P | 04 | 838706 | F51P | DK | F51PH4100 | 41 | 15.9 | 14 | 61 | 920.8 | 340 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 2024-04-16 | 7 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 2024-07-19 | -1 | 확정
4267E44C | 04 | 426706 | E44C | TB | E44CH4200 | 42 | 13.7 | 9.7 | 14 | 227 | 85 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-04-12 | 4 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-06-19 | 0 | 확정
4224S41S | 04 | 422406 | S41S | SS | S41SH4200 | 42 | 7.5 | 11.9 | 7 | 152.3 | 82 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 2024-04-12 | 4 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-06-19 | 0 | 확정
4251E32C | 04 | 425106 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 12.4 | 30.8 | 87 | 916.7 | 576 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-17 | 7 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 2024-07-10 | 2 | 확정
4252E32C | 04 | 425206 | E32C | SS1M | E32CH4600 | 46 | 13.1 | 16.1 | 31 | 650.2 | 201 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 8 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-08-16 | -5 | 확정
4267S19P | 04 | 426706 | S19P | SS | S19PH4200 | 42 | 14.2 | 10.6 | 26 | 250.6 | 118 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-17 | 7 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 0 | 확정
4267S19S | 04 | 426706 | S19S | SS | S19SH4200 | 42 | 14.2 | 10.6 | 27 | 250.6 | 118 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-17 | 7 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 0 | 확정
8382S15S | 04 | 838206 | S15S | LB | S15SH4800 | 48 | 13.8 | 11 | 51 | 542.7 | 188 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 4 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-06-14 | 5 | 확정
8383E34S | 04 | 838306 | E34S | UA | E34SH4100 | 41 | 10.6 | 17.8 | 55 | 976.5 | 348 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 6 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 2024-08-28 | 0 | 확정
8383E36C | 04 | 838306 | E36C | UA | E36CH4100 | 41 | 14.5 | 8.8 | 44 | 461.9 | 157 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-04-15 | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 2024-08-28 | -3 | 확정
4252E32C | 04 | 425206 | E32C | SS1A | E32CH4500 | 45 | 13.1 | 16.1 | 31 | 679.5 | 218 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 7 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-08-16 | -5 | 확정
4267S16P | 04 | 426706 | S16P | LB | S16PH4300 | 43 | 14.2 | 10 | 37 | 386.6 | 115 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 5 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-12 | 0 | 확정
4267S16S | 04 | 426706 | S16S | LB | S16SH4300 | 43 | 14.2 | 10 | 37 | 386.6 | 115 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 5 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-06-12 | 0 | 확정
8382S15P | 04 | 838206 | S15P | UA | S15PH4100 | 41 | 13.8 | 11 | 71 | 495.9 | 175 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | 7 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-06-14 | 2 | 확정
8382S16S | 04 | 838206 | S16S | LB | S16SH4800 | 48 | 12.8 | 14.3 | 53 | 467.6 | 160 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 6 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-06-14 | 4 | 확정
8382B23C | 04 | 838206 | B23C | UA | B23CH4200 | 42 | 3.1 | 13.4 | 40 | 251.8 | 125 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-15 | 3 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 2024-06-20 | -4 | 확정
8382S15S | 04 | 838206 | S15S | SS | S15SH4100 | 41 | 13.8 | 11 | 71 | 531 | 190 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-18 | 6 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-06-14 | 0 | 확정
8387B17P | 04 | 838706 | B17P | BS | B17PH4100 | 41 | 14.35 | 17.1 | 106 | 623 | 222 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 7 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 2024-07-08 | 0 | 확정
8387F51S | 04 | 838706 | F51S | DK | F51SH4100 | 41 | 15.9 | 14 | 62 | 971.7 | 350 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 7 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 2024-07-19 | 0 | 확정
8382S42P | 04 | 838206 | S42P | LB1 | S42PH4300 | 43 | 13.8 | 8.4 | 24 | 261.1 | 82 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 5 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-06-25 | 1 | 확정
8382S42S | 04 | 838206 | S42S | LB1 | S42SH4300 | 43 | 13.8 | 8.4 | 24 | 283.1 | 90 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 5 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-06-25 | 1 | 확정
8387B17S | 04 | 838706 | B17S | BS | B17SH4100 | 41 | 14.35 | 13.9 | 84 | 445.4 | 156 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 7 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 2024-07-08 | -1 | 확정
2880B13P | 04 | 288006 | B13P | UA | B13PH4100 | 41 | 14.3 | 10.3 | 58 | 283.5 | 74 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 7 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-08-13 | -2 | 확정
2880B11C | 04 | 288006 | B11C | UA | B11CH4100 | 41 | 13.2 | 10.6 | 48 | 387.2 | 120 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-04-19 | 5 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-08-12 | -1 | 확정
2880B13S | 04 | 288006 | B13S | UA | B13SH4100 | 41 | 14.3 | 12.3 | 70 | 342.9 | 87 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-04-22 | 6 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-08-13 | -1 | 확정
8382S42P | 04 | 838206 | S42P | UA | S42PH4100 | 41 | 13.8 | 8.5 | 45 | 322.3 | 134 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 6 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | -5 | 확정
8382S42S | 04 | 838206 | S42S | UA | S42SH4100 | 41 | 13.8 | 8.5 | 40 | 313.2 | 122 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 7 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | -5 | 확정
2880E32C | 04 | 288006 | E32C | SS1A | E32CH4500 | 45 | 11.5 | 15.4 | 25 | 562.5 | 182 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-08-14 | -3 | 확정
2880E32C | 04 | 288006 | E32C | SS1M | E32CH4600 | 46 | 11.5 | 15.4 | 25 | 563.5 | 183 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-08-14 | -3 | 확정
4268E32C | 04 | 426806 | E32C | SS1A | E32CH4500 | 45 | 15.4 | 13.8 | 34 | 503.1 | 167 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 8 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-08-16 | -3 | 확정
2880D16P | 04 | 288006 | D16P | UA | D16PH4100 | 41 | 15.1 | 13 | 43 | 227.4 | 93 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-09-02 | 0 | 확정
2880D16S | 04 | 288006 | D16S | UA | D16SH4100 | 41 | 15.1 | 13 | 43 | 309.5 | 125 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-09-02 | 0 | 확정
4251S37S | 05 | 425106 | S37S | SS | S37SH4200 | 42 | 14.2 | 8 | 60 | 587.9 | 280 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 2024-04-25 | 7 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-07-24 | -4 | 확정
4267S16P | 05 | 426706 | S16P | SS | S16PH4200 | 42 | 14.2 | 12.7 | 85 | 930.3 | 421 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 1 | 확정
4267S16S | 05 | 426706 | S16S | SS | S16SH4200 | 42 | 14.2 | 12.7 | 85 | 930 | 420 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 1 | 확정
4268E32C | 04 | 426806 | E32C | SS1M | E32CH4600 | 46 | 15.4 | 13.8 | 34 | 505.8 | 167 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-08-16 | -4 | 확정
8382S16S | 05 | 838206 | S16S | SS | S16SH4100 | 41 | 12.8 | 11 | 70 | 561 | 207 | 선각1공장 | (주)인성티앤씨 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 2024-06-14 | 1 | 확정
8382S17P | 04 | 838206 | S17P | SS | S17PH4100 | 41 | 14.2 | 11 | 76 | 667 | 246 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 7 | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 2024-06-14 | 0 | 확정
8387S17S | 05 | 838706 | S17S | SS | S17SH4100 | 41 | 13.4 | 12.9 | 89 | 854.3 | 253 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 2024-04-25 | 7 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 2024-07-12 | -2 | 확정
2880D17P | 04 | 288006 | D17P | UA | D17PH4100 | 41 | 14.7 | 12.5 | 39 | 264.8 | 102 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 7 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-09-04 | 0 | 확정
2880D17S | 04 | 288006 | D17S | UA | D17SH4100 | 41 | 14.7 | 12.5 | 39 | 283.9 | 110 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 7 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-09-04 | 0 | 확정
4252E32C | 05 | 425206 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 12.4 | 30.8 | 87 | 916.7 | 571 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 2024-04-26 | 7 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-08-16 | -4 | 확정
4268S17P | 05 | 426806 | S17P | UA | S17PH4200 | 42 | 14.6 | 9.9 | 15 | 291.2 | 92 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 2024-04-26 | 7 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-08-19 | 2 | 확정
4268S17S | 05 | 426806 | S17S | UA | S17SH4200 | 42 | 14.6 | 9.9 | 14 | 284.1 | 90 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-18 | 2024-05-06 | 2024-04-25 | 6 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-08-19 | 0 | 확정
8382S32P | 04 | 838206 | S32P | SS1 | S32PH4500 | 45 | 16.8 | 7 | 6 | 529.3 | 104 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 6 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-07-05 | -2 | 확정
8382S32S | 04 | 838206 | S32S | SS1 | S32SH4500 | 45 | 16.8 | 7 | 6 | 513.5 | 103 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 6 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-07-05 | -2 | 확정
8387S17P | 05 | 838706 | S17P | SS | S17PH4100 | 41 | 13.4 | 12.9 | 89 | 856.2 | 254 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-19 | 2024-05-07 | 2024-04-29 | 7 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 2024-07-12 | -2 | 확정
4251S37P | 05 | 425106 | S37P | SS | S37PH4200 | 42 | 14.2 | 8 | 60 | 587.9 | 280 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-22 | 2024-05-10 | 2024-04-29 | 6 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 2024-07-24 | -3 | 확정
4268B15P | 05 | 426806 | B15P | UA | B15PH4200 | 42 | 14.9 | 11.7 | 67 | 487.5 | 226 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-08-14 | -2 | 확정
4268B15S | 05 | 426806 | B15S | UA | B15SH4200 | 42 | 14.9 | 11.5 | 63 | 441 | 207 | 선각1공장 | (주)정진이엔지 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 2024-08-14 | -2 | 확정
4268E52P | 04 | 426806 | E52P | SS | E52PH4800 | 48 | 8.5 | 4.8 | 12 | 59.7 | 21 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-08-29 | -4 | 확정
4268E52S | 04 | 426806 | E52S | SS | E52SH4800 | 48 | 8.5 | 4.8 | 12 | 50.3 | 16 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-08-29 | -4 | 확정
4269F22C | 04 | 426906 | F22C | SS1A | F22CH4500 | 45 | 11.7 | 3.2 | 7 |  |  | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 3 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 2024-09-30 | -6 | 확정
4269F22C | 04 | 426906 | F22C | SS1M | F22CH4600 | 46 | 11.7 | 3.2 | 7 |  |  | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 3 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 2024-09-30 | -6 | 확정
4268S35P | 05 | 426806 | S35P | LB | S35PH4900 | 49 | 15 | 4.9 | 17 |  |  | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 7 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-08-23 | -5 | 확정
4268S35S | 05 | 426806 | S35S | LB | S35SH4900 | 49 | 15 | 4.9 | 17 |  |  | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 7 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-08-23 | -5 | 확정
8382S61P | 05 | 838206 | S61P | LB1 | S61PH4300 | 43 | 12.7 | 8.4 | 34 |  | 2 | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 5 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-07-24 | 1 | 확정
8382S79S | 05 | 838206 | S79S | LB1 | S79SH4300 | 43 | 11.9 | 6.2 | 15 |  |  | 선각1공장 | 조립6팀 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-08-16 | -9 | 확정

## 1
▣ 선체조립부 2024년 03월 ~ 2024년 06월 조립 대상 LIST ▣
|  | 선체조립부 운영과 |  |  |  | 중조 |  | 대조 | [12 empty] | 2024.03.05
|  | 선번 | BLOCK | 중량 | PE | 중조립 |  | 대조립 |  |  |  | 중일정기준 |  |  | 일정차이(W/D) |  | BLK SIZE |  |  | 표준공기 | Critical Path BLk
[6 empty] | 작업반 | 착수일 | 작업반 | 착수일 | 반출일 | 검사일 | 착수 | 완료 | 탑재 | 착수 | 완료 | blk-l | blk-b | blk-d
8365E42P | ㅇㅇ | 8365 | E42P | 68 | 1E41 | 중일정기준 착수: 2024-02-08; 중일정기준 완료: 2024-02-29; 중일정기준 탑재: 2024-04-29 | 13 | 14.90 | 4.10 | 13 | CP | 3
8365E42S | ㅇㅇ | 8365 | E42S | 76 | 5E41 | 중일정기준 착수: 2024-02-08; 중일정기준 완료: 2024-02-29; 중일정기준 탑재: 2024-04-29 | 13 | 13.50 | 4.10 | 13 | CP | 3
4227B17P | ㅇㅇ | 4227 | B17P | 66 | 1B17 | 중일정기준 착수: 2024-02-06; 중일정기준 완료: 2024-03-04; 중일정기준 탑재: 2024-05-08 | 14.20 | 12.10 | 1.80 | 16 |  | 3
4227B17S | ㅇㅇ | 4227 | B17S | 63 | 1B17 | 중일정기준 착수: 2024-02-06; 중일정기준 완료: 2024-03-04; 중일정기준 탑재: 2024-05-08 | 14.20 | 11.90 | 1.80 | 16 |  | 3
4267E32P | ㅇㅇ | 4267 | E32P | 38 | 2E32 | 중일정기준 착수: 2024-02-19; 중일정기준 완료: 2024-03-05; 중일정기준 탑재: 2024-06-03 | 10.50 | 12.80 | 4 | 11 | CP | 3
4267E32S | ㅇㅇ | 4267 | E32S | 38 | 2E32 | 중일정기준 착수: 2024-02-19; 중일정기준 완료: 2024-03-05; 중일정기준 탑재: 2024-06-03 | 10.50 | 13.40 | 4 | 11 | CP | 3
8365E51P | ㅇㅇ | 8365 | E51P | 91 | 1E51 | 중일정기준 착수: 2024-02-16; 중일정기준 완료: 2024-03-06; 중일정기준 탑재: 2024-05-17 | 13.40 | 14.90 | 4.50 | 13 | CP | 3
8365E51S | ㅇㅇ | 8365 | E51S | 57 | 5E51 | 중일정기준 착수: 2024-02-16; 중일정기준 완료: 2024-03-06; 중일정기준 탑재: 2024-05-17 | 13.40 | 13.40 | 4.50 | 13 | CP | 3
8365E53S | ㅇㅇ | 8365 | E53S | 106 | E53S | 중일정기준 착수: 2024-02-19; 중일정기준 완료: 2024-03-07; 중일정기준 탑재: 2024-05-20 | 12.70 | 19.40 | 4.50 | 13 | CP | 3
8365S15P | ㅇㅇ | 8365 | S15P | 139 | 1S15 | 중일정기준 착수: 2024-02-06; 중일정기준 완료: 2024-03-08; 중일정기준 탑재: 2024-05-03 | 14.80 | 4.20 | 14 | 20 |  | 3
8365S15S | ㅇㅇ | 8365 | S15S | 131 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2024-02-06; 중일정기준 완료: 2024-03-08; 중일정기준 탑재: 2024-05-03 | 14.80 | 4.20 | 14 | 20 |  | 3
4265E32C | ㅇㅇ | 4265 | E32C | 83 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-02-19; 중일정기준 완료: 2024-03-11; 중일정기준 탑재: 2024-05-30 | 15 | 27 | 2.80 | 15 |  | 3
8365S17P | ㅇㅇ | 8365 | S17P | 129 | 1S17 | 중일정기준 착수: 2024-02-14; 중일정기준 완료: 2024-03-11; 중일정기준 탑재: 2024-05-09 | 14.90 | 4.20 | 14 | 18 |  | 3
8365S17S | ㅇㅇ | 8365 | S17S | 131 | 5S17 | 중일정기준 착수: 2024-02-14; 중일정기준 완료: 2024-03-11; 중일정기준 탑재: 2024-05-09 | 14.90 | 4.20 | 14 | 18 |  | 3
4227S19P | ㅇㅇ | 4227 | S19P | 28 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2024-02-23; 중일정기준 완료: 2024-03-12; 중일정기준 탑재: 2024-05-16 | 12.60 | 9.40 | 5.30 | 12 |  | 3
4227S19S | ㅇㅇ | 4227 | S19S | 27 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2024-02-23; 중일정기준 완료: 2024-03-12; 중일정기준 탑재: 2024-05-16 | 12.60 | 9.20 | 5.30 | 12 |  | 3
8365D61P | ㅇㅇ | 8365 | D61P | 32 | D61P | 중일정기준 착수: 2024-02-27; 중일정기준 완료: 2024-03-12; 중일정기준 탑재: 2024-05-29 | 13.20 | 16.30 | 1.30 | 10 |  | 3
8365E45C | ㅇㅇ | 8365 | E45C | 13 | 1E45 | 중일정기준 착수: 2024-02-22; 중일정기준 완료: 2024-03-12; 중일정기준 탑재: 2024-05-02 | 6 | 8 | 4.10 | 13 | CP | 3
8365D61S | ㅇㅇ | 8365 | D61S | 33 | D61S | 중일정기준 착수: 2024-02-28; 중일정기준 완료: 2024-03-13; 중일정기준 탑재: 2024-05-29 | 13.20 | 16.30 | 1.30 | 10 |  | 3
8382D24C | ㅇㅇ | 8382 | D24C | 10 | 2B11 | 중일정기준 착수: 2024-02-29; 중일정기준 완료: 2024-03-14; 중일정기준 탑재: 2024-06-07 | 7.80 | 11.10 | 3 | 10 |  | 3
4267E33C | ㅇㅇ | 4267 | E33C | 95 | 2E32 | 중일정기준 착수: 2024-02-22; 중일정기준 완료: 2024-03-14; 중일정기준 탑재: 2024-06-03 | 11.30 | 13.40 | 4 | 15 | CP | 3
8365S87P | ㅇㅇ | 8365 | S87P | 21 | 2S87 | 중일정기준 착수: 2024-02-19; 중일정기준 완료: 2024-03-14; 중일정기준 탑재: 2024-06-24 | 12.40 | 3.40 | 9.60 | 18 |  | 3
8365S87S | ㅇㅇ | 8365 | S87S | 22 | 2S87 | 중일정기준 착수: 2024-02-19; 중일정기준 완료: 2024-03-14; 중일정기준 탑재: 2024-06-24 | 12.40 | 3.40 | 9.60 | 18 |  | 3
4227B31P | ㅇㅇ | 4227 | B31P | 74 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-02-22; 중일정기준 완료: 2024-03-15; 중일정기준 탑재: 2024-05-03 | 15.80 | 12.40 | 5.30 | 16 |  | 3
4227B31S | ㅇㅇ | 4227 | B31S | 74 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-02-22; 중일정기준 완료: 2024-03-15; 중일정기준 탑재: 2024-05-03 | 15.80 | 12.40 | 5.30 | 16 |  | 3
8365A11S | ㅇㅇ | 8365 | A11S | 33 | 2N71 | 중일정기준 착수: 2024-02-29; 중일정기준 완료: 2024-03-15; 중일정기준 탑재: 2024-06-26 | 14.90 | 19.40 | 2.30 | 11 | CP | 3
8365S18P | ㅇㅇ | 8365 | S18P | 89 | 1S17 | 중일정기준 착수: 2024-02-21; 중일정기준 완료: 2024-03-18; 중일정기준 탑재: 2024-05-09 | 12.90 | 4.20 | 14 | 18 |  | 3
8365S18S | ㅇㅇ | 8365 | S18S | 89 | 5S17 | 중일정기준 착수: 2024-02-21; 중일정기준 완료: 2024-03-18; 중일정기준 탑재: 2024-05-09 | 12.90 | 4.20 | 14 | 18 |  | 3
4265B11P | ㅇㅇ | 4265 | B11P | 47 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-02-27; 중일정기준 완료: 2024-03-20; 중일정기준 탑재: 2024-05-27 | 15 | 12.30 | 1.70 | 16 |  | 3
4265B11S | ㅇㅇ | 4265 | B11S | 44 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-02-27; 중일정기준 완료: 2024-03-20; 중일정기준 탑재: 2024-05-27 | 15 | 12.50 | 1.70 | 16 |  | 3
4265B15P | ㅇㅇ | 4265 | B15P | 54 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-02-27; 중일정기준 완료: 2024-03-20; 중일정기준 탑재: 2024-05-28 | 15 | 12.80 | 1.70 | 16 |  | 3
4265B15S | ㅇㅇ | 4265 | B15S | 51 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-02-27; 중일정기준 완료: 2024-03-20; 중일정기준 탑재: 2024-05-28 | 15 | 13 | 1.70 | 16 |  | 3
4224E32P | ㅇㅇ | 4224 | E32P | 82 | 1E32 | 중일정기준 착수: 2024-03-04; 중일정기준 완료: 2024-03-21; 중일정기준 탑재: 2024-05-29 | 16.50 | 14.50 | 3.10 | 11 | CP | 3
4224E32S | ㅇㅇ | 4224 | E32S | 84 | 1E32 | 중일정기준 착수: 2024-03-04; 중일정기준 완료: 2024-03-21; 중일정기준 탑재: 2024-05-29 | 16.50 | 15.10 | 3.10 | 11 | CP | 3
4265B16P | ㅇㅇ | 4265 | B16P | 44 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-02-29; 중일정기준 완료: 2024-03-22; 중일정기준 탑재: 2024-05-28 | 15 | 7.50 | 1.70 | 16 |  | 3
4265B16S | ㅇㅇ | 4265 | B16S | 41 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-02-29; 중일정기준 완료: 2024-03-22; 중일정기준 탑재: 2024-05-28 | 15 | 7.50 | 1.70 | 16 |  | 3
4228F22C | ㅇㅇ | 4228 | F22C | 15 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2024-02-29; 중일정기준 완료: 2024-03-22; 중일정기준 탑재: 2024-06-12 | 8.10 | 7.70 | 2.70 | 16 |  | 3
8382B21P | ㅇㅇ | 8382 | B21P | 43 | 1B20 | 중일정기준 착수: 2024-03-06; 중일정기준 완료: 2024-03-27; 중일정기준 탑재: 2024-06-13 | 10.20 | 11 | 1.80 | 16 |  | 3
8382B21S | ㅇㅇ | 8382 | B21S | 35 | 1B20 | 중일정기준 착수: 2024-03-06; 중일정기준 완료: 2024-03-27; 중일정기준 탑재: 2024-06-13 | 10.20 | 8 | 1.80 | 16 |  | 3
8382S22P | ㅇㅇ | 8382 | S22P | 21 | 2B22 | 중일정기준 착수: 2024-03-11; 중일정기준 완료: 2024-03-28; 중일정기준 탑재: 2024-06-20 | 12.80 | 1 | 3.20 | 14 |  | 3
8382S22S | ㅇㅇ | 8382 | S22S | 20 | 2B22 | 중일정기준 착수: 2024-03-11; 중일정기준 완료: 2024-03-28; 중일정기준 탑재: 2024-06-20 | 12.80 | 1 | 3.20 | 14 |  | 3
4267B11P | ㅇㅇ | 4267 | B11P | 57 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-03-28; 중일정기준 탑재: 2024-05-30 | 14.20 | 12.30 | 1.70 | 10 | CP | 3
4267B11S | ㅇㅇ | 4267 | B11S | 37 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-03-28; 중일정기준 탑재: 2024-05-30 | 14.20 | 9.40 | 1.70 | 10 | CP | 3
3 | ㅇㅇ | 3 |  | 2531 | [17 empty] | 1
8382S30P | ㅇㅇ | 8382 | S30P | 30 | 1S19 | 중일정기준 착수: 2024-03-14; 중일정기준 완료: 2024-04-01; 중일정기준 탑재: 2024-06-17 | 12 | 9.80 | 3.20 | 13 |  | 4
8382S30S | ㅇㅇ | 8382 | S30S | 30 | 5S19 | 중일정기준 착수: 2024-03-14; 중일정기준 완료: 2024-04-01; 중일정기준 탑재: 2024-06-17 | 12.90 | 9.80 | 3.20 | 13 |  | 4
4267B12P | ㅇㅇ | 4267 | B12P | 80 | 1B12 | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-04-01; 중일정기준 탑재: 2024-05-30 | 14.20 | 15.90 | 1.70 | 12 |  | 4
4267B12S | ㅇㅇ | 4267 | B12S | 60 | 1B12 | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-04-01; 중일정기준 탑재: 2024-05-30 | 14.20 | 12.90 | 1.70 | 12 |  | 4
4224N22P | ㅇㅇ | 4224 | N22P | 72 | 1N21 | 중일정기준 착수: 2024-02-26; 중일정기준 완료: 2024-04-02; 중일정기준 탑재: 2024-06-05 | 13.80 | 9.50 | 5.20 | 26 |  | 4
4224N22S | ㅇㅇ | 4224 | N22S | 74 | 1N21 | 중일정기준 착수: 2024-02-26; 중일정기준 완료: 2024-04-02; 중일정기준 탑재: 2024-06-05 | 13.80 | 9.50 | 5.20 | 26 |  | 4
8387B39P | #N/A | 8387 | B39P | 53 | 1B39 | 중일정기준 착수: 2024-03-11; 중일정기준 완료: 2024-04-02; 중일정기준 탑재: 2024-07-09 | 15 | 5.60 | 3 | 17 |  | 4
8387B39S | #N/A | 8387 | B39S | 53 | 5B39 | 중일정기준 착수: 2024-03-11; 중일정기준 완료: 2024-04-02; 중일정기준 탑재: 2024-07-09 | 15 | 5.60 | 3 | 17 |  | 4
4228B31P | ㅇㅇ | 4228 | B31P | 74 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-04-03; 중일정기준 탑재: 2024-05-27 | 15.80 | 12.40 | 5.30 | 14 | CP | 4
4228B31S | ㅇㅇ | 4228 | B31S | 74 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-04-03; 중일정기준 탑재: 2024-05-27 | 15.80 | 12.40 | 5.30 | 14 | CP | 4
8382S31P | ㅇㅇ | 8382 | S31P | 32 | 1S21 | 중일정기준 착수: 2024-03-14; 중일정기준 완료: 2024-04-05; 중일정기준 탑재: 2024-06-18 | 10.20 | 9.80 | 3.20 | 17 |  | 4
8382S31S | ㅇㅇ | 8382 | S31S | 32 | 5S21 | 중일정기준 착수: 2024-03-14; 중일정기준 완료: 2024-04-05; 중일정기준 탑재: 2024-06-18 | 10.20 | 9.80 | 3.20 | 17 |  | 4
4267B33P | #N/A | 4267 | B33P | 35 | 1B13 | 중일정기준 착수: 2024-03-21; 중일정기준 완료: 2024-04-08; 중일정기준 탑재: 2024-05-31 | 14.20 | 5.50 | 4.50 | 13 | CP | 4
4267B33S | #N/A | 4267 | B33S | 35 | 1B13 | 중일정기준 착수: 2024-03-21; 중일정기준 완료: 2024-04-08; 중일정기준 탑재: 2024-05-31 | 14.20 | 5.50 | 4.50 | 13 | CP | 4
4267B35P | #N/A | 4267 | B35P | 35 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-03-25; 중일정기준 완료: 2024-04-09; 중일정기준 탑재: 2024-05-31 | 14.20 | 5.30 | 4.50 | 12 | CP | 4
4267B35S | #N/A | 4267 | B35S | 35 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-03-25; 중일정기준 완료: 2024-04-09; 중일정기준 탑재: 2024-05-31 | 14.20 | 5.30 | 4.50 | 12 | CP | 4
8365S64P | ㅇㅇ | 8365 | S64P | 47 | S64P | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-04-09; 중일정기준 탑재: 2024-06-05 | 8.50 | 4.70 | 8.50 | 18 |  | 4
8365S64S | ㅇㅇ | 8365 | S64S | 47 | S64S | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-04-09; 중일정기준 탑재: 2024-06-05 | 8.50 | 4.70 | 8.50 | 18 |  | 4
4268F22C | ㅇㅇ | 4268 | F22C | 22 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2024-03-15; 중일정기준 완료: 2024-04-11; 중일정기준 탑재: 2024-08-19 | 11.30 | 8 | 2.90 | 19 |  | 4
4224S37P | ㅇㅇ | 4224 | S37P | 65 | 1S37 | 중일정기준 착수: 2024-03-18; 중일정기준 완료: 2024-04-11; 중일정기준 탑재: 2024-06-10 | 15 | 5.20 | 7.80 | 18 | CP | 4
4224S37S | ㅇㅇ | 4224 | S37S | 65 | 5S37 | 중일정기준 착수: 2024-03-18; 중일정기준 완료: 2024-04-11; 중일정기준 탑재: 2024-06-10 | 15 | 5.20 | 7.80 | 18 | CP | 4
8382S19P | ㅇㅇ | 8382 | S19P | 60 | 1S19 | 중일정기준 착수: 2024-03-19; 중일정기준 완료: 2024-04-12; 중일정기준 탑재: 2024-06-17 | 11.90 | 3.80 | 11 | 13 |  | 4
8382S19S | ㅇㅇ | 8382 | S19S | 60 | 5S19 | 중일정기준 착수: 2024-03-19; 중일정기준 완료: 2024-04-12; 중일정기준 탑재: 2024-06-17 | 11.90 | 3.80 | 11 | 13 |  | 4
4267B31P | ㅇㅇ | 4267 | B31P | 64 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-03-25; 중일정기준 완료: 2024-04-15; 중일정기준 탑재: 2024-05-30 | 14.20 | 14.60 | 5.30 | 15 | CP | 4
4267B31S | ㅇㅇ | 4267 | B31S | 64 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2024-03-25; 중일정기준 완료: 2024-04-15; 중일정기준 탑재: 2024-05-30 | 14.20 | 14.60 | 5.30 | 15 | CP | 4
8387E32C | ㅇㅇ | 8387 | E32C | 89 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-03-27; 중일정기준 완료: 2024-04-15; 중일정기준 탑재: 2024-07-09 | 11.80 | 25 | 3.50 | 13 |  | 4
4265S11P | ㅇㅇ | 4265 | S11P | 68 | 1S11 | 중일정기준 착수: 2024-03-26; 중일정기준 완료: 2024-04-16; 중일정기준 탑재: 2024-05-31 | 15 | 3 | 12.40 | 15 |  | 4
4265S11S | ㅇㅇ | 4265 | S11S | 68 | 5S11 | 중일정기준 착수: 2024-03-26; 중일정기준 완료: 2024-04-16; 중일정기준 탑재: 2024-05-31 | 15 | 3 | 12.40 | 15 |  | 4
4224S41P | ㅇㅇ | 4224 | S41P | 7 | 2S41 | 중일정기준 착수: 2024-04-05; 중일정기준 완료: 2024-04-17; 중일정기준 탑재: 2024-06-19 | 7.50 | 2 | 11.90 | 8 |  | 4
4224S41S | ㅇㅇ | 4224 | S41S | 7 | 6S41 | 중일정기준 착수: 2024-04-05; 중일정기준 완료: 2024-04-17; 중일정기준 탑재: 2024-06-19 | 7.50 | 2 | 11.90 | 8 |  | 4
4267S12P | ㅇㅇ | 4267 | S12P | 82 | 1S11 | 중일정기준 착수: 2024-03-28; 중일정기준 완료: 2024-04-18; 중일정기준 탑재: 2024-06-05 | 14.20 | 4.30 | 12.50 | 15 |  | 4
4267S12S | ㅇㅇ | 4267 | S12S | 82 | 5S11 | 중일정기준 착수: 2024-03-28; 중일정기준 완료: 2024-04-18; 중일정기준 탑재: 2024-06-05 | 14.20 | 4.30 | 12.50 | 15 |  | 4
4267S37P | ㅇㅇ | 4267 | S37P | 58 | 1S37 | 중일정기준 착수: 2024-03-29; 중일정기준 완료: 2024-04-19; 중일정기준 탑재: 2024-06-17 | 13.90 | 7.90 | 10 | 15 |  | 4
4267S37S | ㅇㅇ | 4267 | S37S | 58 | 5S37 | 중일정기준 착수: 2024-03-29; 중일정기준 완료: 2024-04-19; 중일정기준 탑재: 2024-06-17 | 13.90 | 7.90 | 10 | 15 |  | 4
4252E11C | ㅇㅇ | 4252 | E11C | 82 | 1E11 | 중일정기준 착수: 2024-03-29; 중일정기준 완료: 2024-04-19; 중일정기준 탑재: 2024-08-12 | 11.70 | 14 | 2.20 | 15 | CP | 4
4267E44C | ㅇㅇ | 4267 | E44C | 14 | E44C | 중일정기준 착수: 2024-04-15; 중일정기준 완료: 2024-04-22; 중일정기준 탑재: 2024-06-19 | 13.70 | 9.70 | 2 | 6 | CP | 4
4251E32C | ㅇㅇ | 4251 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-04-01; 중일정기준 완료: 2024-04-23; 중일정기준 탑재: 2024-07-10 | 12.40 | 30.80 | 3.10 | 16 | CP | 4
8365N42P | ㅇㅇ | 8365 | N42P | 15 | N42P | 중일정기준 착수: 2024-04-02; 중일정기준 완료: 2024-04-23; 중일정기준 탑재: 2024-06-12 | 12.60 | 10 | 5.90 | 15 |  | 4
8382S15P | ㅇㅇ | 8382 | S15P | 71 | 1S15 | 중일정기준 착수: 2024-03-29; 중일정기준 완료: 2024-04-24; 중일정기준 탑재: 2024-06-14 | 13.80 | 3.80 | 11 | 14 |  | 4
8382S15S | ㅇㅇ | 8382 | S15S | 71 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2024-03-29; 중일정기준 완료: 2024-04-24; 중일정기준 탑재: 2024-06-14 | 13.80 | 3.80 | 11 | 14 |  | 4
8383E36C | ㅇㅇ | 8383 | E36C | 44 | 1E14 | 중일정기준 착수: 2024-04-01; 중일정기준 완료: 2024-04-25; 중일정기준 탑재: 2024-08-28 | 14.50 | 8.80 | 1 | 15 | CP | 4
4267S19P | ㅇㅇ | 4267 | S19P | 26 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2024-04-11; 중일정기준 완료: 2024-04-25; 중일정기준 탑재: 2024-06-13 | 14.20 | 10.60 | 7.90 | 11 |  | 4
4267S19S | ㅇㅇ | 4267 | S19S | 27 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2024-04-11; 중일정기준 완료: 2024-04-25; 중일정기준 탑재: 2024-06-13 | 14.20 | 10.60 | 7.90 | 11 |  | 4
8383E34P | ㅇㅇ | 8383 | E34P | 53 | 1E14 | 중일정기준 착수: 2024-03-29; 중일정기준 완료: 2024-04-26; 중일정기준 탑재: 2024-08-28 | 10.60 | 17.20 | 3.60 | 12 | CP | 4
8383E34S | ㅇㅇ | 8383 | E34S | 55 | 1E14 | 중일정기준 착수: 2024-03-29; 중일정기준 완료: 2024-04-26; 중일정기준 탑재: 2024-08-28 | 10.60 | 17.80 | 3.60 | 12 | CP | 4
8382B23C | ㅇㅇ | 8382 | B23C | 40 | 1B22 | 중일정기준 착수: 2024-04-18; 중일정기준 완료: 2024-04-30; 중일정기준 탑재: 2024-06-20 | 3.10 | 13.40 | 2.40 | 9 |  | 4
8382S17P | ㅇㅇ | 8382 | S17P | 76 | 1S17 | 중일정기준 착수: 2024-04-04; 중일정기준 완료: 2024-04-30; 중일정기준 탑재: 2024-06-14 | 14.20 | 3.80 | 11 | 14 |  | 4
8382S17S | ㅇㅇ | 8382 | S17S | 85 | 5S17 | 중일정기준 착수: 2024-04-04; 중일정기준 완료: 2024-04-30; 중일정기준 탑재: 2024-06-14 | 14.20 | 3.80 | 11 | 14 |  | 4
4 | ㅇㅇ | 4 |  | 2563
2880B11C | ㅇㅇ | 2880 | B11C | 48 | 2B11 | 중일정기준 착수: 2024-04-16; 중일정기준 완료: 2024-05-02; 중일정기준 탑재: 2024-08-12 | 13.20 | 10.60 | 2.20 | 12 |  | 5
2880B13P | ㅇㅇ | 2880 | B13P | 58 | 1B13 | 중일정기준 착수: 2024-04-19; 중일정기준 완료: 2024-05-02; 중일정기준 탑재: 2024-08-13 | 14.30 | 10.30 | 2.20 | 9 |  | 5
2880B13S | ㅇㅇ | 2880 | B13S | 70 | 1B13 | 중일정기준 착수: 2024-04-19; 중일정기준 완료: 2024-05-02; 중일정기준 탑재: 2024-08-13 | 14.30 | 12.30 | 2.20 | 9 |  | 5
8382S42P | #N/A | 8382 | S42P | 45 | 1S41 | 중일정기준 착수: 2024-04-09; 중일정기준 완료: 2024-05-08; 중일정기준 탑재: 2024-06-25 | 13.80 | 2.20 | 8.50 | 19 |  | 5
8382S42S | #N/A | 8382 | S42S | 40 | 5S41 | 중일정기준 착수: 2024-04-09; 중일정기준 완료: 2024-05-08; 중일정기준 탑재: 2024-06-25 | 13.80 | 2.20 | 8.50 | 19 |  | 5
4268S17P | ㅇㅇ | 4268 | S17P | 15 | 2F11 | 중일정기준 착수: 2024-04-23; 중일정기준 완료: 2024-05-09; 중일정기준 탑재: 2024-08-19 | 14.60 | 9.90 | 4.90 | 16 |  | 5
4268S17S | ㅇㅇ | 4268 | S17S | 14 | 2F11 | 중일정기준 착수: 2024-04-23; 중일정기준 완료: 2024-05-09; 중일정기준 탑재: 2024-08-19 | 14.60 | 9.90 | 4.90 | 16 |  | 5
8387S17P | ㅇㅇ | 8387 | S17P | 89 | 1S17 | 중일정기준 착수: 2024-04-22; 중일정기준 완료: 2024-05-09; 중일정기준 탑재: 2024-07-12 | 13.40 | 2.10 | 12.90 | 12 | CP | 5
8387S17S | ㅇㅇ | 8387 | S17S | 89 | 5S17 | 중일정기준 착수: 2024-04-22; 중일정기준 완료: 2024-05-09; 중일정기준 탑재: 2024-07-12 | 13.40 | 2.10 | 12.90 | 12 | CP | 5
4268B15P | ㅇㅇ | 4268 | B15P | 66 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-04-24; 중일정기준 완료: 2024-05-14; 중일정기준 탑재: 2024-08-14 | 14.90 | 11.70 | 1.70 | 13 |  | 5
4268B15S | ㅇㅇ | 4268 | B15S | 62 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-04-24; 중일정기준 완료: 2024-05-14; 중일정기준 탑재: 2024-08-14 | 14.90 | 11.50 | 1.70 | 13 |  | 5
4252E32C | ㅇㅇ | 4252 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-04-19; 중일정기준 완료: 2024-05-14; 중일정기준 탑재: 2024-08-16 | 12.40 | 30.80 | 3.10 | 16 | CP | 5
2880E32C | ㅇㅇ | 2880 | E32C | 90 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-04-22; 중일정기준 완료: 2024-05-14; 중일정기준 탑재: 2024-08-14 | 11.40 | 23.20 | 3.50 | 15 | CP | 5
4251S37P | ㅇㅇ | 4251 | S37P | 60 | 1S37 | 중일정기준 착수: 2024-04-19; 중일정기준 완료: 2024-05-16; 중일정기준 탑재: 2024-07-24 | 14.20 | 5.40 | 8 | 17 |  | 5
4251S37S | ㅇㅇ | 4251 | S37S | 60 | 5S37 | 중일정기준 착수: 2024-04-19; 중일정기준 완료: 2024-05-16; 중일정기준 탑재: 2024-07-24 | 14.20 | 5.40 | 8 | 17 |  | 5
4268E32C | ㅇㅇ | 4268 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-04-25; 중일정기준 완료: 2024-05-20; 중일정기준 탑재: 2024-08-16 | 15.40 | 26 | 2.80 | 15 | CP | 5
8382N61P | ㅇㅇ | 8382 | N61P | 82 | 2N61 | 중일정기준 착수: 2024-05-02; 중일정기준 완료: 2024-05-21; 중일정기준 탑재: 2024-08-20 | 12.60 | 17.80 | 5.60 | 11 | CP | 5
8382N61S | ㅇㅇ | 8382 | N61S | 61 | 2N61 | 중일정기준 착수: 2024-05-02; 중일정기준 완료: 2024-05-21; 중일정기준 탑재: 2024-08-20 | 12.60 | 17.20 | 5.60 | 11 | CP | 5
8382S32P | ㅇㅇ | 8382 | S32P | 78 | 1S32 | 중일정기준 착수: 2024-04-24; 중일정기준 완료: 2024-05-21; 중일정기준 탑재: 2024-07-05 | 12.90 | 13.10 | 5.30 | 17 |  | 5
8382S32S | ㅇㅇ | 8382 | S32S | 73 | 1S32 | 중일정기준 착수: 2024-04-24; 중일정기준 완료: 2024-05-21; 중일정기준 탑재: 2024-07-05 | 12.90 | 12.70 | 5.30 | 17 |  | 5
8383D24C | ㅇㅇ | 8383 | D24C | 10 | 2B11 | 중일정기준 착수: 2024-05-07; 중일정기준 완료: 2024-05-21; 중일정기준 탑재: 2024-08-27 | 7.80 | 11.10 | 3 | 10 |  | 5
8382S61P | ㅇㅇ | 8382 | S61P | 44 | 1S61 | 중일정기준 착수: 2024-04-30; 중일정기준 완료: 2024-05-22; 중일정기준 탑재: 2024-07-24 | 11.90 | 2.20 | 8 | 14 | CP | 5
8382S61S | ㅇㅇ | 8382 | S61S | 47 | 5S61 | 중일정기준 착수: 2024-04-30; 중일정기준 완료: 2024-05-22; 중일정기준 탑재: 2024-07-24 | 11.90 | 2.20 | 8.50 | 14 | CP | 5
4268E52P | ㅇㅇ | 4268 | E52P | 43 | 1E51 | 중일정기준 착수: 2024-04-26; 중일정기준 완료: 2024-05-23; 중일정기준 탑재: 2024-08-29 | 8.50 | 13.50 | 3.80 | 17 | CP | 5
4268E52S | ㅇㅇ | 4268 | E52S | 44 | 5E51 | 중일정기준 착수: 2024-04-26; 중일정기준 완료: 2024-05-23; 중일정기준 탑재: 2024-08-29 | 8.50 | 14.10 | 3.80 | 17 | CP | 5
2883B11C | ㅇㅇ | 2883 | B11C | 48 | 2B11 | 중일정기준 착수: 2024-05-07; 중일정기준 완료: 2024-05-23; 중일정기준 탑재: 2024-09-25 | 13.20 | 10.60 | 2.20 | 12 |  | 5
4268E43C | ㅇㅇ | 4268 | E43C | 4 | E43C | 중일정기준 착수: 2024-05-17; 중일정기준 완료: 2024-05-24; 중일정기준 탑재: 2024-08-23 | 3.20 | 7.30 | 0.70 | 6 | CP | 5
4268E61P | ㅇㅇ | 4268 | E61P | 53 | 1E61 | 중일정기준 착수: 2024-05-10; 중일정기준 완료: 2024-05-24; 중일정기준 탑재: 2024-08-29 | 13.70 | 13.50 | 3.20 | 10 | CP | 5
4268E61S | ㅇㅇ | 4268 | E61S | 55 | 1E61 | 중일정기준 착수: 2024-05-10; 중일정기준 완료: 2024-05-24; 중일정기준 탑재: 2024-08-29 | 13.70 | 14.10 | 3.20 | 10 | CP | 5
8382S92P | ㅇㅇ | 8382 | S92P | 75 | 1S91 | 중일정기준 착수: 2024-05-03; 중일정기준 완료: 2024-05-27; 중일정기준 탑재: 2024-08-09 | 13.50 | 6.20 | 13.20 | 9 | CP | 5
8382S92S | ㅇㅇ | 8382 | S92S | 66 | 5S91 | 중일정기준 착수: 2024-05-03; 중일정기준 완료: 2024-05-27; 중일정기준 탑재: 2024-08-09 | 13.50 | 3 | 13.20 | 9 | CP | 5
4268B14P | ㅇㅇ | 4268 | B14P | 71 | 1B14 | 중일정기준 착수: 2024-05-03; 중일정기준 완료: 2024-05-28; 중일정기준 탑재: 2024-08-13 | 14.90 | 13.40 | 1.70 | 16 |  | 5
4268B14S | ㅇㅇ | 4268 | B14S | 67 | 1B14 | 중일정기준 착수: 2024-05-03; 중일정기준 완료: 2024-05-28; 중일정기준 탑재: 2024-08-13 | 14.90 | 13.20 | 1.70 | 16 |  | 5
8382S76P | ㅇㅇ | 8382 | S76P | 56 | 1S75 | 중일정기준 착수: 2024-05-10; 중일정기준 완료: 2024-05-28; 중일정기준 탑재: 2024-08-12 | 12.80 | 3 | 13.20 | 9 |  | 5
8382S76S | ㅇㅇ | 8382 | S76S | 56 | 5S75 | 중일정기준 착수: 2024-05-10; 중일정기준 완료: 2024-05-28; 중일정기준 탑재: 2024-08-12 | 12.80 | 3 | 13.20 | 9 |  | 5
4268S16P | ㅇㅇ | 4268 | S16P | 49 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-05-09; 중일정기준 완료: 2024-05-29; 중일정기준 탑재: 2024-08-14 | 14.90 | 12.20 | 7.80 | 14 |  | 5
4268S16S | ㅇㅇ | 4268 | S16S | 49 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2024-05-09; 중일정기준 완료: 2024-05-29; 중일정기준 탑재: 2024-08-14 | 14.90 | 12.20 | 7.80 | 14 |  | 5
2880S17P | #N/A | 2880 | S17P | 95 | 1S16 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-05-13; 중일정기준 완료: 2024-05-29; 중일정기준 탑재: 2024-08-21 | 15 | 4.20 | 14.10 | 14 |  | 5
2880S17S | #N/A | 2880 | S17S | 95 | 5S16 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-05-13; 중일정기준 완료: 2024-05-29; 중일정기준 탑재: 2024-08-21 | 15 | 4.20 | 14.10 | 14 |  | 5
4268S35P | #N/A | 4268 | S35P | 58 | 1S35 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 대조립 작업반: ST; 중일정기준 착수: 2024-05-09; 중일정기준 완료: 2024-05-30; 중일정기준 탑재: 2024-08-23 | 14.90 | 4.90 | 7.80 | 15 |  | 5
4268S35S | #N/A | 4268 | S35S | 58 | 5S35 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 대조립 작업반: ST; 중일정기준 착수: 2024-05-09; 중일정기준 완료: 2024-05-30; 중일정기준 탑재: 2024-08-23 | 14.90 | 4.90 | 7.80 | 14 |  | 5
8382S91P | ㅇㅇ | 8382 | S91P | 65 | 1S91 | 중일정기준 착수: 2024-05-20; 중일정기준 완료: 2024-05-30; 중일정기준 탑재: 2024-08-09 | 11.90 | 6.20 | 13.20 | 9 | CP | 5
8382S91S | ㅇㅇ | 8382 | S91S | 67 | 5S91 | 중일정기준 착수: 2024-05-20; 중일정기준 완료: 2024-05-30; 중일정기준 탑재: 2024-08-09 | 11.90 | 3 | 13.20 | 9 | CP | 5
4269F22C | ㅇㅇ | 4269 | F22C | 22 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2024-05-03; 중일정기준 완료: 2024-05-31; 중일정기준 탑재: 2024-09-30 | 11.30 | 8 | 2.90 | 19 |  | 5
5 | ㅇㅇ | 5 |  | 2571
8382S79P | ㅇㅇ | 8382 | S79P | 39 | 1S79 | 중일정기준 착수: 2024-05-20; 중일정기준 완료: 2024-06-04; 중일정기준 탑재: 2024-08-16 | 11.90 | 3 | 13.20 | 9 |  | 6
8382S79S | ㅇㅇ | 8382 | S79S | 47 | 5S79 | 중조립 작업반: LB1; 중일정기준 착수: 2024-05-20; 중일정기준 완료: 2024-06-04; 중일정기준 탑재: 2024-08-16 | 11.90 | 3 | 13.20 | 9 |  | 6
4268S14P | #N/A | 4268 | S14P | 87 | 1S13 | 중조립 작업반: LB1; 중일정기준 착수: 2024-05-17; 중일정기준 완료: 2024-06-07; 중일정기준 탑재: 2024-08-21 | 14.90 | 5 | 13.60 | 15 |  | 6
4268S14S | #N/A | 4268 | S14S | 87 | 5S13 | 중조립 작업반: LB1; 중일정기준 착수: 2024-05-17; 중일정기준 완료: 2024-06-07; 중일정기준 탑재: 2024-08-21 | 14.90 | 5 | 13.60 | 15 |  | 6
2883E32C | #N/A | 2883 | E32C | 90 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-05-21; 중일정기준 완료: 2024-06-11; 중일정기준 탑재: 2024-09-27 | 11.40 | 23.20 | 3.50 | 15 | CP | 6
2887B11C | #N/A | 2887 | B11C | 48 | 2B11 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-05-23; 중일정기준 완료: 2024-06-12; 중일정기준 탑재: 2024-10-10 | 13.20 | 10.60 | 2.20 | 14 |  | 6
4252S19P | #N/A | 4252 | S19P | 28 | 1B19 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: ST2; 중일정기준 착수: 2024-05-22; 중일정기준 완료: 2024-06-13; 중일정기준 탑재: 2024-08-26 | 12.60 | 9.40 | 5.30 | 16 |  | 6
4252S19S | #N/A | 4252 | S19S | 27 | 1B19 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: ST2; 중일정기준 착수: 2024-05-22; 중일정기준 완료: 2024-06-13; 중일정기준 탑재: 2024-08-26 | 12.60 | 9.20 | 5.30 | 16 |  | 6
8383S19P | #N/A | 8383 | S19P | 60 | 1S19 | 중일정기준 착수: 2024-05-21; 중일정기준 완료: 2024-06-14; 중일정기준 탑재: 2024-09-06 | 11.90 | 3.80 | 11 | 13 |  | 6
8383S19S | #N/A | 8383 | S19S | 60 | 5S19 | 중일정기준 착수: 2024-05-21; 중일정기준 완료: 2024-06-14; 중일정기준 탑재: 2024-09-06 | 11.90 | 3.80 | 11 | 13 |  | 6
2883S17P | #N/A | 2883 | S17P | 95 | 1S16 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-05-27; 중일정기준 완료: 2024-06-14; 중일정기준 탑재: 2024-10-07 | 15 | 4.20 | 14.10 | 14 |  | 6
2883S17S | #N/A | 2883 | S17S | 95 | 5S16 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-05-27; 중일정기준 완료: 2024-06-14; 중일정기준 탑재: 2024-10-07 | 15 | 4.20 | 14.10 | 14 |  | 6
2881B11C | #N/A | 2881 | B11C | 48 | 2B11 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-05-28; 중일정기준 완료: 2024-06-17; 중일정기준 탑재: 2024-09-25 | 13.20 | 10.60 | 2.20 | 14 |  | 6
4269B15P | #N/A | 4269 | B15P | 66 | 1B15 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-05-30; 중일정기준 완료: 2024-06-18; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.90 | 11.70 | 1.70 | 13 |  | 6
4269B15S | #N/A | 4269 | B15S | 62 | 1B15 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-05-30; 중일정기준 완료: 2024-06-18; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.90 | 11.50 | 1.70 | 13 |  | 6
8383S61P | #N/A | 8383 | S61P | 44 | 1S61 | 중일정기준 착수: 2024-05-29; 중일정기준 완료: 2024-06-18; 중일정기준 탑재: 2024-10-18 | 11.90 | 2.20 | 8 | 14 | CP | 6
8383S61S | #N/A | 8383 | S61S | 47 | 5S61 | 중일정기준 착수: 2024-05-29; 중일정기준 완료: 2024-06-18; 중일정기준 탑재: 2024-10-18 | 11.90 | 2.20 | 8.50 | 14 | CP | 6
2900B10C | #N/A | 2900 | B10C | 43 | 1B10 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-06-10; 중일정기준 완료: 2024-06-19; 중일정기준 탑재: 2024-10-10 | 8.20 | 0 | 1.90 | 8 | CP | 6
8383S22P | #N/A | 8383 | S22P | 21 | 2B22 | 중일정기준 착수: 2024-06-07; 중일정기준 완료: 2024-06-20; 중일정기준 탑재: 2024-09-11 | 12.80 | 1 | 3.20 | 10 |  | 6
8383S22S | #N/A | 8383 | S22S | 20 | 2B22 | 중일정기준 착수: 2024-06-07; 중일정기준 완료: 2024-06-20; 중일정기준 탑재: 2024-09-11 | 12.80 | 1 | 3.20 | 10 |  | 6
2887B18P | #N/A | 2887 | B18P | 55 | 1B18 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-06-11; 중일정기준 완료: 2024-06-20; 중일정기준 탑재: 2024-10-14 | 14.70 | 9.80 | 2.20 | 12 |  | 6
2887B18S | #N/A | 2887 | B18S | 68 | 1B18 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-06-11; 중일정기준 완료: 2024-06-20; 중일정기준 탑재: 2024-10-14 | 14.70 | 11.80 | 2.20 | 12 |  | 6
4269E32C | #N/A | 4269 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-05-31; 중일정기준 완료: 2024-06-21; 중일정기준 탑재: 2024-09-30 | 15.40 | 26 | 2.80 | 15 | CP | 6
8383S42P | #N/A | 8383 | S42P | 45 | 1S41 | 중일정기준 착수: 2024-05-30; 중일정기준 완료: 2024-06-21; 중일정기준 탑재: 2024-09-20 | 13.80 | 2.20 | 8.50 | 16 |  | 6
8383S42S | #N/A | 8383 | S42S | 40 | 5S41 | 중일정기준 착수: 2024-05-30; 중일정기준 완료: 2024-06-21; 중일정기준 탑재: 2024-09-20 | 13.80 | 2.20 | 8.50 | 16 |  | 6
4252S37P | #N/A | 4252 | S37P | 60 | 1S37 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-05-29; 중일정기준 완료: 2024-06-21; 중일정기준 탑재: 2024-08-27 | 14.20 | 5.40 | 8 | 17 |  | 6
4252S37S | #N/A | 4252 | S37S | 60 | 5S37 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-05-29; 중일정기준 완료: 2024-06-21; 중일정기준 탑재: 2024-08-27 | 14.20 | 5.40 | 8 | 17 |  | 6
2881B33P | #N/A | 2881 | B33P | 52 | 1B13 | 중일정기준 착수: 2024-05-29; 중일정기준 완료: 2024-06-21; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.30 | 4.60 | 5.30 | 17 |  | 6
2881B33S | #N/A | 2881 | B33S | 52 | 1B13 | 중일정기준 착수: 2024-05-29; 중일정기준 완료: 2024-06-21; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.30 | 4.60 | 5.30 | 17 |  | 6
4269S16P | #N/A | 4269 | S16P | 49 | 1B15 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: ST2; 중일정기준 착수: 2024-06-04; 중일정기준 완료: 2024-06-24; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.90 | 12.20 | 7.80 | 14 |  | 6
4269S16S | #N/A | 4269 | S16S | 49 | 1B15 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: ST2; 중일정기준 착수: 2024-06-04; 중일정기준 완료: 2024-06-24; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.90 | 12.20 | 7.80 | 14 |  | 6
4269S17P | #N/A | 4269 | S17P | 15 | 2F11 | 중일정기준 착수: 2024-06-11; 중일정기준 완료: 2024-06-24; 중일정기준 탑재: 2024-09-30 | 14.60 | 9.90 | 4.90 | 15 |  | 6
4269S17S | #N/A | 4269 | S17S | 14 | 2F11 | 중일정기준 착수: 2024-06-11; 중일정기준 완료: 2024-06-24; 중일정기준 탑재: 2024-09-30 | 14.60 | 9.90 | 4.90 | 15 |  | 6
8383S30P | #N/A | 8383 | S30P | 30 | 1S19 | 중일정기준 착수: 2024-06-07; 중일정기준 완료: 2024-06-25; 중일정기준 탑재: 2024-09-06 | 12 | 9.80 | 3.20 | 13 |  | 6
8383S30S | #N/A | 8383 | S30S | 30 | 5S19 | 중일정기준 착수: 2024-06-07; 중일정기준 완료: 2024-06-25; 중일정기준 탑재: 2024-09-06 | 12.90 | 9.80 | 3.20 | 13 |  | 6
2884B11C | #N/A | 2884 | B11C | 48 | 2B11 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-06-10; 중일정기준 완료: 2024-06-25; 중일정기준 탑재: 2024-10-16 | 13.20 | 10.60 | 2.20 | 12 |  | 6
8383S15P | #N/A | 8383 | S15P | 71 | 1S15 | 중일정기준 착수: 2024-05-31; 중일정기준 완료: 2024-06-26; 중일정기준 탑재: 2024-09-04 | 13.80 | 3.80 | 11 | 14 |  | 6
8383S15S | #N/A | 8383 | S15S | 71 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2024-05-31; 중일정기준 완료: 2024-06-26; 중일정기준 탑재: 2024-09-04 | 13.80 | 3.80 | 11 | 14 |  | 6
4252N31P | #N/A | 4252 | N31P | 74 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2024-06-03; 중일정기준 완료: 2024-06-26; 중일정기준 탑재: 2024-09-06 | 10.50 | 16.50 | 5.40 | 17 | CP | 6
4252N31S | #N/A | 4252 | N31S | 81 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2024-06-03; 중일정기준 완료: 2024-06-26; 중일정기준 탑재: 2024-09-06 | 10.50 | 18.50 | 5.40 | 17 | CP | 6
2881E32C | #N/A | 2881 | E32C | 90 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-06-05; 중일정기준 완료: 2024-06-26; 중일정기준 탑재: 2024-09-27 | 11.40 | 23.20 | 3.50 | 15 | CP | 6
4269B14P | #N/A | 4269 | B14P | 71 | 1B14 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-06-05; 중일정기준 완료: 2024-06-27; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.90 | 13.40 | 1.70 | 16 |  | 6
4269B14S | #N/A | 4269 | B14S | 67 | 1B14 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2024-06-05; 중일정기준 완료: 2024-06-27; 중일정기준 탑재: 2024-09-26 | 14.90 | 13.20 | 1.70 | 16 |  | 6
2881S17P | #N/A | 2881 | S17P | 95 | 1S16 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-06-12; 중일정기준 완료: 2024-06-27; 중일정기준 탑재: 2024-10-07 | 15 | 4.20 | 14.10 | 14 | CP | 6
2881S17S | #N/A | 2881 | S17S | 95 | 5S16 | 중조립 작업반: LB1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2024-06-12; 중일정기준 완료: 2024-06-27; 중일정기준 탑재: 2024-10-07 | 15 | 4.20 | 14.10 | 14 | CP | 6
2900D11P | #N/A | 2900 | D11P | 33 | 1D11 | 중일정기준 착수: 2024-06-11; 중일정기준 완료: 2024-06-28; 중일정기준 탑재: 2024-10-29 | 16 | 9.40 | 3.30 | 13 |  | 6
2900D11S | #N/A | 2900 | D11S | 35 | 1D11 | 중일정기준 착수: 2024-06-11; 중일정기준 완료: 2024-06-28; 중일정기준 탑재: 2024-10-29 | 16 | 9.40 | 3.30 | 13 |  | 6
8397E32C | #N/A | 8397 | E32C | 94 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2024-06-10; 중일정기준 완료: 2024-06-28; 중일정기준 탑재: 2024-10-14 | 11.80 | 25 | 3.50 | 15 |  | 6
6 | #N/A | 6 |  | 2745

## 백업
blk_id | 상태 | 호선번호 | 블록 | 서브블록 | 스테이지 | 중량 | 용접장 | 가로 | 세로 | 중_착수일 | 중_완료일 | 표준공기 | 정반명 | 실_착수일 | 실_완료일 | 실_공기 | 좌상단좌표
1 | 미정 | 836506 | E42S | DK1 | 41 | 76 | 763.7 | 13 | 13.5 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 10 | D1 | 2024-02-22 | 2024-03-06 | 13
2 | 미정 | 422406 | N22P | SS | 45 | 10 | 635.9 | 14.4 | 10.5 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 8 | C1 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 11
3 | 미정 | 426506 | B16P | TT | 41 | 44 | 472.1 | 15 | 7.5 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 22 | D1 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 18
4 | 미정 | 426506 | B16S | TT | 41 | 41 | 416.8 | 15 | 7.5 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 22 | D2 | 2024-02-23 | 2024-03-19 | 25
5 | 미정 | 836506 | D61P | UA | 41 | 32 | 371 | 13.2 | 16.3 | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 14 | E1 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 17
6 | 미정 | 836506 | D61S | UA | 41 | 33 | 437.5 | 13.2 | 16.3 | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 14 | E2 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 18
7 | 미정 | 836506 | S18P | SS | 41 | 89 | 840.6 | 12.9 | 14 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 20 | E1 | 2024-02-23 | 2024-03-15 | 21
8 | 미정 | 836506 | S18S | SS | 41 | 89 | 824.7 | 12.9 | 14 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 20 | E2 | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 26
9 | 미정 | 422406 | N22S | SS | 45 | 10 | 639.2 | 14.4 | 10.5 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 8 | C1 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 11
10 | 미정 | 836506 | E42P | DK1 | 41 | 68 | 684.5 | 13 | 14.9 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 10 | D2 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 9
11 | 미정 | 836506 | E51P | DK | 41 | 91 | 962.7 | 13.4 | 14.9 | 2024-02-19 | 2024-03-07 | 17 | E1 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 11
12 | 미정 | 426506 | B11P | BS | 42 | 47 | 293.5 | 15 | 12.3 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 15
13 | 미정 | 426506 | B11S | BS | 42 | 44 | 250.2 | 15 | 12.5 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 13
14 | 미정 | 426706 | E33C | DK | 41 | 95 | 1223.8 | 11.3 | 13.4 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 8 |  | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 16
15 | 미정 | 422706 | B31S | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 17 |  | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 20
16 | 미정 | 422706 | S19S | SS | 42 | 27 | 345.4 | 12.6 | 9.2 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 11 |  | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 15
29 | 미정 | 838206 | B21P | TT1 | 43 | 40 | 405.2 | 10.5 | 8.1 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6 |  | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 8
18 | 미정 | 422406 | E32P | SS1 | 45 | 34 | 867.5 | 17.8 | 14 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 8 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
19 | 미정 | 422406 | E32S | SS1 | 45 | 34 | 857.1 | 17.8 | 14 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 8 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
20 | 미정 | 422806 | F22C | ST1 | 41 | 15 | 176.6 | 8.1 | 7.7 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 15 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
21 | 미정 | 836506 | S17S | SS | 41 | 131 | 1031.7 | 14.9 | 14 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 20 |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 13
22 | 미정 | 422706 | S19P | SS | 42 | 28 | 348 | 12.6 | 9.4 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 11 |  | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14
30 | 미정 | 838206 | B21P | TT2 | 48 | 12 | 241.1 | 10.2 | 3.2 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6 |  | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 8
24 | 미정 | 422706 | B31P | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 17 |  | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 14
25 | 미정 | 426506 | E32C | DK | 41 | 83 | 1061.2 | 15 | 27 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 16 |  | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 11
26 | 미정 | 836506 | A11S | DK | 41 | 33 | 398.2 | 14.9 | 19.4 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 14 |  | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 16
27 | 미정 | 422406 | N22P | UA | 41 | 72 | 447.6 | 13.8 | 9.5 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | 28 |  | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 17
28 | 미정 | 426506 | B15P | BS | 42 | 54 | 322.4 | 15 | 12.8 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 17
50 | 미정 | 838206 | B21P | UA | 42 | 43 | 480.2 | 10.2 | 11 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 15 |  | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 18
23 | 미정 | 838206 | B21S | TT1 | 43 | 20 | 401.9 | 10.3 | 8.1 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6 |  | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 7
31 | 미정 | 426706 | B11P | TT | 43 | 40 | 888.6 | 14.4 | 12.6 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6
32 | 미정 | 426706 | B12P | TT1 | 43 | 43 | 953.2 | 14.4 | 13.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6
33 | 미정 | 426706 | B12P | TT2 | 48 | 81 | 150.1 | 14.2 | 3.1 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 5
34 | 미정 | 426706 | B12S | TT | 43 | 43 | 954.2 | 14.4 | 13.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 6
35 | 미정 | 426506 | B15S | BS | 42 | 51 | 281.8 | 15 | 13 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 |  | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 11
36 | 미정 | 426806 | F22C | SS1A | 45 | 7 | 114.7 | 11.7 | 3.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 1
37 | 미정 | 426806 | F22C | SS1M | 46 | 7 | 115 | 11.7 | 3.2 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 5 |  | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 1
38 | 미정 | 422406 | N22S | UA | 41 | 74 | 506.9 | 13.8 | 9.5 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | 28 |  | 2024-03-08 | 2024-03-26 | 18
39 | 미정 | 426806 | F22C | DK | 41 | 23 | 287.6 | 11.3 | 8 | 2024-03-20 | 2024-04-11 | 22 |  | 2024-03-08 | 2024-03-25 | 17
40 | 미정 | 838206 | B21S | UA | 42 | 35 | 247.8 | 10.2 | 8 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 15 |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 12
146 | 미정 | 838206 | B23C | UA | 42 | 40 | 251.8 | 3.1 | 13.4 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 12 |  | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 14
17 | 미정 | 838206 | D24C | UA | 41 | 10 | 217.5 | 7.8 | 11.1 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 14 |  | 2024-02-28 | 2024-03-12 | 13
101 | 미정 | 838206 | S15P | LB | 43 | 51 | 521.1 | 13.8 | 11 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 13
144 | 미정 | 838206 | S15P | UA | 41 | 71 | 495.9 | 13.8 | 11 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 20 |  | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 17
45 | 미정 | 838706 | B39P | SS1 | 45 | 24 | 443.4 | 15.3 | 6.3 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
46 | 미정 | 838706 | B39P | SS2 | 46 | 15 | 314.6 | 15.3 | 5.1 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
47 | 미정 | 838706 | B39S | SS1 | 45 | 24 | 443.4 | 15.3 | 6.3 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
48 | 미정 | 838706 | B39S | SS2 | 46 | 15 | 314.6 | 15.3 | 5.1 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 9 |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 11
49 | 미정 | 422806 | B31P | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 14 |  | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 15
138 | 미정 | 838206 | S15S | LB | 48 | 51 | 542.7 | 13.8 | 11 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 4
147 | 미정 | 838206 | S15S | SS | 41 | 71 | 531 | 13.8 | 11 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 20 |  | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 14
145 | 미정 | 838206 | S16S | LB | 48 | 53 | 467.6 | 12.8 | 14.3 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 7 |  | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 8
53 | 미정 | 422406 | E32P | DK1 | 41 | 82 | 745.6 | 16.5 | 14.5 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 11 |  | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 13
54 | 미정 | 422406 | E32S | DK1 | 41 | 84 | 751.3 | 16.5 | 15.1 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 11 |  | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 15
55 | 미정 | 426706 | B11P | BS | 42 | 57 | 285.3 | 14.2 | 12.3 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 10 |  | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 10
56 | 미정 | 426706 | B31P | ST3 | 49 | 27 | 448.8 | 16.5 | 9 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 7
57 | 미정 | 426706 | B11S | BS | 42 | 37 | 8.8 | 14.2 | 9.4 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 10 |  | 2024-03-14 | 2024-03-27 | 13
58 | 미정 | 426706 | B31S | ST3 | 49 | 27 | 448.8 | 16.5 | 9 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 7
59 | 미정 | 836506 | S64P | LB1 | 43 | 18 | 241.6 | 8.5 | 5.6 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 8
60 | 미정 | 836506 | S64P | ST2 | 44 | 16 | 150 | 9.2 | 8.5 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 8
61 | 미정 | 836506 | S64S | LB1 | 43 | 18 | 241.6 | 8.5 | 5.6 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 8
62 | 미정 | 836506 | S64S | ST2 | 44 | 16 | 150 | 9.2 | 8.5 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 6 |  | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 12
63 | 미정 | 422806 | B31S | SS | 42 | 74 | 818.9 | 15.8 | 12.4 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 14 |  | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 13
64 | 미정 | 426706 | B12P | BS | 41 | 80 | 327 | 14.2 | 15.9 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 12 |  | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 13
65 | 미정 | 426706 | B12S | BS | 42 | 60 | 137.5 | 14.2 | 12.9 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 12 |  | 2024-03-15 | 2024-03-27 | 12
167 | 미정 | 838206 | S16S | SS | 41 | 70 | 561 | 12.8 | 11 | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 19 |  | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 15
126 | 미정 | 838206 | S17P | LB | 48 | 50 | 466.4 | 14.3 | 11 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 7 |  | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 12
68 | 미정 | 426706 | B31P | SS | 42 | 64 | 732.7 | 14.2 | 14.6 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 15 |  | 2024-03-18 | 2024-04-08 | 21
69 | 미정 | 426706 | B31S | SS | 42 | 64 | 732.7 | 14.2 | 14.6 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 15 |  | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 17
168 | 미정 | 838206 | S17P | SS | 41 | 76 | 667 | 14.2 | 11 | 2024-04-11 | 2024-04-30 | 19 |  | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 13
85 | 미정 | 838206 | S19P | LB1 | 43 | 22 | 257.1 | 12.9 | 7.9 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 10
72 | 미정 | 838306 | E34P | SS2 | 46 | 3 | 26.8 | 6 | 3.2 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 7
73 | 미정 | 838306 | E34S | SS2 | 46 | 3 | 26.9 | 6 | 3.2 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 7
74 | 미정 | 838706 | E32C | SS1A | 45 | 28 | 609.1 | 13.3 | 15.3 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 7 |  | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 14
75 | 미정 | 838706 | E32C | SS1M | 46 | 28 | 607.6 | 13.3 | 15.3 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 7 |  | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 13
76 | 미정 | 426706 | S37P | DK1 | 48 | 26 | 146.1 | 14.2 | 5.5 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 5
77 | 미정 | 426706 | S37P | DK2 | 49 | 14 | 209 | 15 | 6.7 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 5
78 | 미정 | 426706 | S37S | DK1 | 48 | 26 | 147.5 | 14.2 | 5.5 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6
79 | 미정 | 426706 | S37S | DK2 | 49 | 14 | 209 | 15 | 6.7 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 5 |  | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6
80 | 미정 | 838706 | B39P | UA | 41 | 53 | 226.9 | 15 | 5.6 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 14 |  | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 12
81 | 미정 | 838706 | B39S | UA | 41 | 53 | 226.9 | 15 | 5.6 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 14 |  | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 14
100 | 미정 | 838206 | S19P | SS1 | 45 | 26 | 596 | 12.9 | 10.1 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8
129 | 미정 | 838206 | S19P | DK1 | 41 | 60 | 495.4 | 11.9 | 11 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 20 |  | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 12
84 | 미정 | 838306 | E34P | SS1 | 45 | 23 | 530 | 15.4 | 9.7 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 11
86 | 미정 | 838206 | S19S | LB1 | 43 | 22 | 257.1 | 12.9 | 7.9 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 10
102 | 미정 | 838206 | S19S | SS1 | 45 | 26 | 596 | 12.9 | 10.1 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 6 |  | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7
87 | 미정 | 838306 | E34S | SS1 | 45 | 23 | 511.8 | 15.4 | 9.7 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 6 |  | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 10
88 | 미정 | 425106 | E32C | SS1A | 45 | 31 | 679.5 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 |  | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 15
89 | 미정 | 425106 | E32C | SS1M | 46 | 31 | 650.2 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 |  | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 14
90 | 미정 | 425206 | E11C | TT | 42 | 82 | 776.8 | 11.7 | 14 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 21 |  | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 21
91 | 미정 | 426706 | S12P | SS | 41 | 82 | 544.3 | 14.2 | 12.5 | 2024-03-29 | 2024-04-18 | 20 |  | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 14
92 | 미정 | 836506 | S64P | SS | 42 | 47 | 473.4 | 8.5 | 8.5 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 19 |  | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 17
93 | 미정 | 836506 | S64S | SS | 42 | 47 | 473.4 | 8.5 | 8.5 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 19 |  | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 17
94 | 미정 | 838306 | E36C | ET | 45 | 29 | 662.5 | 15.3 | 8.8 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 |  | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 8
95 | 미정 | 426706 | B33P | LB | 48 | 20 | 337.3 | 14.4 | 4.3 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 9
96 | 미정 | 426706 | B33S | LB | 48 | 20 | 337.3 | 14.4 | 4.3 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8
97 | 미정 | 426706 | B35P | LB | 48 | 17 | 322.8 | 14.2 | 4.3 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 10
98 | 미정 | 426706 | B35S | LB | 48 | 17 | 322.8 | 14.2 | 4.3 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 5 |  | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 10
99 | 미정 | 426706 | S37P | SS | 42 | 58 | 521.4 | 13.9 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 18 |  | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 10
107 | 미정 | 838206 | S19S | DK1 | 41 | 60 | 492 | 11.9 | 11 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 20 |  | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 15
51 | 미정 | 838206 | S22P | TB1 | 48 | 6 | 35 | 6 | 6 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 4
82 | 미정 | 838206 | S22P | UA | 42 | 21 | 337.3 | 12.8 | 3.2 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 18
103 | 미정 | 838706 | B17S | TT1 | 43 | 32 | 340.5 | 13.4 | 9.2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 10
104 | 미정 | 838706 | B17S | TT3 | 48 | 25 | 293.3 | 13.5 | 4.6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 10
105 | 미정 | 426706 | B35S | ST | 41 | 35 | 551.7 | 14.2 | 5.3 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 17 |  | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16
106 | 미정 | 426706 | S12S | SS | 41 | 82 | 544 | 14.2 | 12.5 | 2024-03-29 | 2024-04-18 | 20 |  | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16
52 | 미정 | 838206 | S22S | TB1 | 48 | 6 | 37.5 | 6 | 6 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 4
108 | 미정 | 838306 | E34P | UA | 41 | 53 | 899.5 | 10.6 | 17.2 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 22 |  | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 23
109 | 미정 | 838706 | B17P | TT1 | 43 | 32 | 346.6 | 13.4 | 9.2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 7
110 | 미정 | 838706 | B17P | TT2 | 48 | 15 | 292.6 | 13.5 | 3.1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 7
111 | 미정 | 838706 | B17P | TT3 | 49 | 25 | 247 | 13.5 | 4.6 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 7
112 | 미정 | 838706 | F51P | SS1 | 45 | 15 | 321.1 | 18.3 | 4.5 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8 |  | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4
113 | 미정 | 838706 | F51S | SS | 45 | 15 | 321.1 | 18.3 | 4.5 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | 8 |  | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4
114 | 미정 | 426506 | S11P | SS1 | 41 | 68 | 525.7 | 15 | 12.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16 |  | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 16
115 | 미정 | 426506 | S11S | SS1 | 41 | 68 | 525.7 | 15 | 12.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 16 |  | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 15
116 | 미정 | 426706 | S19P | ST2 | 43 | 10 | 136.2 | 12 | 5.3 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
117 | 미정 | 426706 | S19P | ST1 | 48 | 10 | 105.1 | 12.2 | 4.5 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
118 | 미정 | 426706 | S19S | ST2 | 43 | 10 | 136.2 | 12 | 5.3 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
119 | 미정 | 426706 | S19S | ST1 | 48 | 10 | 111 | 12.2 | 4.5 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 7
120 | 미정 | 426706 | S37S | SS | 42 | 58 | 521.4 | 13.9 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 18 |  | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 17
121 | 미정 | 836506 | N42P | TR | 42 | 15 | 126.9 | 12.6 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 18 |  | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 21
122 | 미정 | 422406 | S37P | SS | 42 | 65 | 515.2 | 15 | 7.8 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 19 |  | 2024-04-03 | 2024-04-18 | 15
123 | 미정 | 422406 | S41P | SS | 42 | 7 | 152.3 | 7.5 | 11.9 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 12 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
124 | 미정 | 426706 | B33S | ST | 41 | 35 | 483.6 | 14.2 | 5.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 14 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
125 | 미정 | 426706 | B35P | ST | 41 | 35 | 551.7 | 14.2 | 5.3 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 17 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
83 | 미정 | 838206 | S22S | UA | 42 | 20 | 322.1 | 12.8 | 3.2 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 13 |  | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 15
127 | 미정 | 838706 | E32C | DK | 41 | 89 | 1195.1 | 11.8 | 25 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 12 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 14
128 | 미정 | 426706 | B33P | ST | 41 | 35 | 483.6 | 14.2 | 5.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 14 |  | 2024-04-04 | 2024-04-17 | 13
41 | 미정 | 838206 | S30P | SS1 | 45 | 11 | 214.8 | 13.9 | 3.6 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 7
130 | 미정 | 422406 | S37S | SS | 42 | 65 | 518.3 | 15 | 7.8 | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 19 |  | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 13
131 | 미정 | 838706 | F51P | DK | 41 | 61 | 920.8 | 15.9 | 14 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 24 |  | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 20
132 | 미정 | 426706 | E44C | TB | 42 | 14 | 227 | 13.7 | 9.7 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 7 |  | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 16
133 | 미정 | 422406 | S41S | SS | 42 | 7 | 152.3 | 7.5 | 11.9 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 12 |  | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 9
134 | 미정 | 425106 | E32C | DK | 41 | 87 | 916.7 | 12.4 | 30.8 | 2024-04-05 | 2024-04-23 | 18 |  | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 17
135 | 미정 | 425206 | E32C | SS1M | 46 | 31 | 650.2 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 6 |  | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 10
136 | 미정 | 426706 | S19P | SS | 42 | 26 | 250.6 | 14.2 | 10.6 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 13 |  | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 17
137 | 미정 | 426706 | S19S | SS | 42 | 27 | 250.6 | 14.2 | 10.6 | 2024-04-12 | 2024-04-25 | 13 |  | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 17
66 | 미정 | 838206 | S30P | UA | 41 | 30 | 268.5 | 12 | 9.8 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 10 |  | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 14
139 | 미정 | 838306 | E34S | UA | 41 | 55 | 976.5 | 10.6 | 17.8 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 22 |  | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 18
140 | 미정 | 838306 | E36C | UA | 41 | 44 | 461.9 | 14.5 | 8.8 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 20 |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14
141 | 미정 | 425206 | E32C | SS1A | 45 | 31 | 679.5 | 13.1 | 16.1 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 6 |  | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 9
142 | 미정 | 426706 | S16P | LB | 43 | 37 | 386.6 | 14.2 | 10 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7
143 | 미정 | 426706 | S16S | LB | 43 | 37 | 386.6 | 14.2 | 10 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 |  | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7
42 | 미정 | 838206 | S30S | SS1 | 45 | 11 | 214.8 | 13.9 | 3.6 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 7
67 | 미정 | 838206 | S30S | UA | 41 | 30 | 268.4 | 12.9 | 9.8 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 10 |  | 2024-03-15 | 2024-04-02 | 18
43 | 미정 | 838206 | S31P | SS1 | 45 | 10 | 169.9 | 11 | 4.3 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 6
70 | 미정 | 838206 | S31P | UA | 41 | 32 | 285.5 | 10.2 | 9.8 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 16 |  | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 14
148 | 미정 | 838706 | B17P | BS | 41 | 106 | 623 | 14.35 | 17.1 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 17 |  | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 19
149 | 미정 | 838706 | F51S | DK | 41 | 62 | 971.7 | 15.9 | 14 | 2024-04-02 | 2024-04-26 | 24 |  | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 16
44 | 미정 | 838206 | S31S | SS1 | 45 | 10 | 175.9 | 11 | 4.3 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 6 |  | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 6
71 | 미정 | 838206 | S31S | UA | 41 | 32 | 263.7 | 10.2 | 9.8 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 16 |  | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 15
152 | 미정 | 838706 | B17S | BS | 41 | 84 | 445.4 | 14.35 | 13.9 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 17 |  | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 15
153 | 미정 | 288006 | B13P | UA | 41 | 58 | 283.5 | 14.3 | 10.3 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 |  | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 17
154 | 미정 | 288006 | B11C | UA | 41 | 48 | 387.2 | 13.2 | 10.6 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 10 |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 15
155 | 미정 | 288006 | B13S | UA | 41 | 70 | 342.9 | 14.3 | 12.3 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 15
175 | 미정 | 838206 | S32P | SS1 | 45 | 6 | 529.3 | 16.8 | 7 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 6 |  | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7
176 | 미정 | 838206 | S32S | SS1 | 45 | 6 | 513.5 | 16.8 | 7 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 6 |  | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7
158 | 미정 | 288006 | E32C | SS1A | 45 | 25 | 562.5 | 11.5 | 15.4 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 |  | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 8
159 | 미정 | 288006 | E32C | SS1M | 46 | 25 | 563.5 | 11.5 | 15.4 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 |  | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 8
160 | 미정 | 426806 | E32C | SS1A | 45 | 34 | 503.1 | 15.4 | 13.8 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 5 |  | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 9
161 | 미정 | 288006 | D16P | UA | 41 | 43 | 227.4 | 15.1 | 13 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7 |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7
162 | 미정 | 288006 | D16S | UA | 41 | 43 | 309.5 | 15.1 | 13 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7 |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7
163 | 미정 | 425106 | S37S | SS | 42 | 60 | 587.9 | 14.2 | 8 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 21 |  | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 22
164 | 미정 | 426706 | S16P | SS | 42 | 85 | 930.3 | 14.2 | 12.7 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 14 |  | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 15
165 | 미정 | 426706 | S16S | SS | 42 | 85 | 930 | 14.2 | 12.7 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 14 |  | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 15
166 | 미정 | 426806 | E32C | SS1M | 46 | 34 | 505.8 | 15.4 | 13.8 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 5 |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7
150 | 미정 | 838206 | S42P | LB1 | 43 | 24 | 261.1 | 13.8 | 8.4 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7 |  | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 6
156 | 미정 | 838206 | S42P | UA | 41 | 45 | 322.3 | 13.8 | 8.5 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 21 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 14
169 | 미정 | 838706 | S17S | SS | 41 | 89 | 854.3 | 13.4 | 12.9 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 13 |  | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 19
170 | 미정 | 288006 | D17P | UA | 41 | 39 | 264.8 | 14.7 | 12.5 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7 |  | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 8
171 | 미정 | 288006 | D17S | UA | 41 | 39 | 283.9 | 14.7 | 12.5 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 7 |  | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 8
172 | 미정 | 425206 | E32C | DK | 41 | 87 | 916.7 | 12.4 | 30.8 | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 19 |  | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 20
173 | 미정 | 426806 | S17P | UA | 42 | 15 | 291.2 | 14.6 | 9.9 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 15 |  | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 20
174 | 미정 | 426806 | S17S | UA | 42 | 14 | 284.1 | 14.6 | 9.9 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 15 |  | 2024-04-18 | 2024-05-06 | 18
151 | 미정 | 838206 | S42S | LB1 | 43 | 24 | 283.1 | 13.8 | 8.4 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 7 |  | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 6
157 | 미정 | 838206 | S42S | UA | 41 | 40 | 313.2 | 13.8 | 8.5 | 2024-04-17 | 2024-05-08 | 21 |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 14
177 | 미정 | 838706 | S17P | SS | 41 | 89 | 856.2 | 13.4 | 12.9 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 13 |  | 2024-04-19 | 2024-05-07 | 18
178 | 미정 | 425106 | S37P | SS | 42 | 60 | 587.9 | 14.2 | 8 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 24 |  | 2024-04-22 | 2024-05-10 | 18
179 | 미정 | 426806 | B15P | UA | 42 | 67 | 487.5 | 14.9 | 11.7 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 14 |  | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 17
180 | 미정 | 426806 | B15S | UA | 42 | 63 | 441 | 14.9 | 11.5 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 14 |  | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 17
181 | 미정 | 426806 | E52P | SS | 48 | 12 | 59.7 | 8.5 | 4.8 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 6 |  | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2
182 | 미정 | 426806 | E52S | SS | 48 | 12 | 50.3 | 8.5 | 4.8 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 6 |  | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2
183 | 미정 | 426906 | F22C | SS1A | 45 | 7 |  | 11.7 | 3.2 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 6 |  | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 4
184 | 미정 | 426906 | F22C | SS1M | 46 | 7 |  | 11.7 | 3.2 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 6 |  | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 4
185 | 미정 | 426806 | S35P | LB | 49 | 17 |  | 15 | 4.9 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 7 |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 12
186 | 미정 | 426806 | S35S | LB | 49 | 17 |  | 15 | 4.9 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 7 |  | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 12
187 | 미정 | 838206 | S61P | LB1 | 43 | 34 |  | 12.7 | 8.4 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 8 |  | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 8
188 | 미정 | 838206 | S79S | LB1 | 43 | 15 |  | 11.9 | 6.2 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 3 |  | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 6