## 블록데이터
블록명 | 중량 | 가로 | 세로 | 표준공기 | 납기
S13 | 131 | 15 | 14 | 21 | 2023-11-15
S14 | 67 | 13 | 13 | 28 | 2023-11-02
S15 | 139 | 15 | 14 | 21 | 2023-11-15
S16 | 24 | 14 | 5 | 6 | 2023-10-30
S17 | 68 | 13 | 15 | 10 | 2023-11-03
S18 | 21 | 14 | 7 | 6 | 2023-10-25
S19 | 21 | 14 | 7 | 6 | 2023-10-25
S20 | 76 | 13 | 14 | 10 | 2023-11-03
S21 | 82 | 17 | 15 | 9 | 2023-11-15
S22 | 41 | 17 | 5 | 3 | 2023-11-10
S23 | 20 | 17 | 5 | 3 | 2023-11-10
S24 | 56 | 14 | 18 | 10 | 2023-11-06
S25 | 98 | 13 | 19 | 10 | 2023-11-09
S26 | 42 | 11 | 12 | 19 | 2023-11-13
S27 | 106 | 13 | 19 | 10 | 2023-11-09
S28 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2023-10-27
S29 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2023-10-27
S30 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2023-10-27
S31 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2023-10-27
S32 | 84 | 17 | 15 | 9 | 2023-11-15
S33 | 33 | 15 | 19 | 14 | 2023-11-17
S34 | 39 | 11 | 12 | 19 | 2023-11-13
S35 | 67 | 17 | 15 | 11 | 2023-11-21
S36 | 79 | 17 | 15 | 11 | 2023-11-21
S37 | 37 | 14 | 9 | 10 | 2023-11-24
S38 | 53 | 15 | 7 | 14 | 2023-11-27
S39 | 85 | 14 | 14 | 28 | 2023-11-23
S40 | 53 | 15 | 7 | 14 | 2023-11-28
S41 | 101 | 14 | 14 | 28 | 2023-11-23
S42 | 57 | 14 | 12 | 10 | 2023-11-24
S43 | 41 | 17 | 5 | 5 | 2023-11-29
S44 | 20 | 17 | 5 | 5 | 2023-11-29
S45 | 93 | 15 | 13 | 15 | 2023-12-08
S46 | 38 | 15 | 8 | 9 | 2023-11-23
S47 | 38 | 15 | 8 | 9 | 2023-11-23
S48 | 63 | 14 | 8 | 13 | 2023-12-05
S49 | 56 | 14 | 18 | 8 | 2023-12-14
S50 | 79 | 17 | 15 | 14 | 2023-12-13
S51 | 67 | 17 | 15 | 14 | 2023-12-13
S52 | 56 | 14 | 18 | 8 | 2023-12-14
S53 | 10 | 14 | 4 | 5 | 2023-12-13
S54 | 10 | 14 | 4 | 5 | 2023-12-13
S55 | 66 | 13 | 13 | 26 | 2023-12-18
S56 | 82 | 17 | 15 | 12 | 2023-12-26
S57 | 67 | 13 | 13 | 26 | 2023-12-18
S58 | 84 | 17 | 15 | 12 | 2023-12-26
S59 | 53 | 15 | 7 | 17 | 2024-01-04
S60 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2023-12-13
S61 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2023-12-13
S62 | 56 | 14 | 18 | 9 | 2023-12-29
S63 | 38 | 15 | 8 | 9 | 2023-12-07
S64 | 38 | 15 | 8 | 9 | 2023-12-07
S65 | 41 | 17 | 5 | 3 | 2023-12-29
S66 | 20 | 17 | 5 | 7 | 2024-01-03
S67 | 56 | 14 | 18 | 9 | 2023-12-29
S68 | 101 | 14 | 14 | 31 | 2024-01-12
S69 | 53 | 15 | 7 | 17 | 2024-01-04
S70 | 85 | 14 | 14 | 31 | 2024-01-12
S71 | 82 | 17 | 15 | 13 | 2024-01-11
S72 | 67 | 13 | 13 | 29 | 2024-01-04
S73 | 66 | 13 | 13 | 29 | 2024-01-04
S74 | 79 | 17 | 15 | 8 | 2024-01-11
S75 | 67 | 17 | 15 | 9 | 2024-01-12
S76 | 52 | 15 | 7 | 14 | 2024-01-23
S77 | 84 | 17 | 15 | 13 | 2024-01-11
S78 | 52 | 15 | 7 | 14 | 2024-01-23
S79 | 31 | 16 | 13 | 9 | 2024-01-05
S80 | 56 | 14 | 18 | 8 | 2024-01-16
S81 | 38 | 15 | 8 | 11 | 2023-12-18
S82 | 38 | 15 | 8 | 11 | 2023-12-18
S83 | 31 | 16 | 13 | 9 | 2024-01-05
S84 | 53 | 15 | 10 | 18 | 2024-01-29
S85 | 53 | 15 | 10 | 18 | 2024-01-29
S86 | 56 | 14 | 18 | 8 | 2024-01-16
S87 | 84 | 17 | 15 | 9 | 2024-01-25
S88 | 66 | 13 | 13 | 31 | 2024-01-15
S89 | 67 | 13 | 13 | 31 | 2024-01-15
S90 | 81 | 12 | 31 | 13 | 2024-01-18
S91 | 41 | 17 | 5 | 5 | 2024-01-22
S92 | 20 | 17 | 5 | 5 | 2024-01-22
S93 | 82 | 17 | 15 | 9 | 2024-01-25
S94 | 23 | 15 | 10 | 6 | 2024-01-29
S95 | 67 | 17 | 15 | 9 | 2024-01-31
S96 | 28 | 13 | 9 | 20 | 2024-02-27
S97 | 59 | 14 | 11 | 7 | 2024-01-18
S98 | 32 | 15 | 13 | 9 | 2024-02-14
S99 | 23 | 15 | 10 | 6 | 2024-01-29
S100 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2024-01-29
S101 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2024-01-29
S102 | 79 | 17 | 15 | 9 | 2024-01-31
S103 | 27 | 13 | 9 | 20 | 2024-02-27
S104 | 74 | 14 | 10 | 27 | 2024-02-14
S105 | 32 | 15 | 13 | 9 | 2024-02-14
S106 | 53 | 11 | 17 | 24 | 2024-02-22
S107 | 24 | 14 | 5 | 6 | 2024-02-28
S108 | 55 | 11 | 18 | 24 | 2024-02-22
S109 | 59 | 14 | 8 | 25 | 2024-02-26
S110 | 59 | 14 | 8 | 20 | 2024-02-26
S111 | 36 | 16 | 13 | 11 | 2024-02-19
S112 | 87 | 12 | 31 | 15 | 2024-02-29
S113 | 24 | 14 | 14 | 5 | 2024-02-28
S114 | 24 | 14 | 14 | 5 | 2024-02-28
S115 | 129 | 15 | 14 | 20 | 2024-03-18
S116 | 106 | 13 | 19 | 13 | 2024-03-12
S117 | 68 | 13 | 15 | 10 | 2024-02-29
S118 | 32 | 13 | 16 | 14 | 2024-03-12
S119 | 33 | 13 | 16 | 14 | 2024-03-13
S120 | 91 | 13 | 15 | 17 | 2024-03-07
S121 | 74 | 16 | 12 | 17 | 2024-03-15
S122 | 83 | 15 | 27 | 16 | 2024-03-15
S123 | 74 | 16 | 12 | 17 | 2024-03-15
S124 | 131 | 15 | 14 | 20 | 2024-03-18
S125 | 33 | 15 | 19 | 14 | 2024-03-18
S126 | 56 | 14 | 18 | 8 | 2024-03-14
S127 | 56 | 14 | 18 | 8 | 2024-03-14

## 기배치블록
블록명 | 배치정반 | 중량 | 가로 | 세로 | 착수일 | 종료일 | 공기
S1 | B | 30 | 15 | 5 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 16
S2 | B | 30 | 15 | 5 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 15
S3 | A | 25 | 15 | 7 | 2023-10-23 | 2023-11-01 | 9
S4 | A | 25 | 15 | 7 | 2023-10-24 | 2023-11-01 | 8
S5 | A | 31 | 14 | 8 | 2023-10-25 | 2023-11-02 | 8
S6 | B | 31 | 14 | 8 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 9
S7 | A | 85 | 15 | 27 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 7
S8 | A | 36 | 16 | 13 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 12
S9 | B | 36 | 16 | 13 | 2023-10-27 | 2023-11-07 | 11
S10 | B | 56 | 14 | 18 | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 11
S11 | A | 66 | 13 | 13 | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 9
S12 | B | 17 | 14 | 5 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 12

## 정반데이터
정반명 | 가능중량 | 가로 | 세로
A | 140 | 42 | 28
B | 140 | 41 | 29

## BLK_List
[10 empty] | 물량 |  |  |  | 중일정 |  |  | 실행 계획 | [8 empty] | 엑트 |  | 형상입력 |  | 공장 |  |  | 설계
| 블록번호 | 호선 | 선종 | 블록 | SUB BLK | STG CD | ASSY CD | 가로 | 세로 | 중량 | 용접장 | 취부장 | 예산 | 착수 | 완료 | 공기 | 상태 | 팀 | 착수 | 완료 | 반출 | 풀공기 | 공기 | 인계 | 작업월 | 유무 | 생성 | 표준 | 도면 | 사업장 | 확정 | BAY 명 | ASSY NO
4220F31S | S1 | 4220 |  | F31S |  |  |  | 15.4 | 4.8 | 30 | [10 empty] | 2023-11-01 |  | 1 | [6 empty] | 본사 | 선각1공장 | E2 정반
4220F31S | S2 | 4220 |  | F31S |  |  |  | 15.4 | 4.8 | 30 | [10 empty] | 2023-11-01 |  | 1 | [6 empty] | 본사 | 선각1공장 | E2 정반
8364S15P | S3 | 8364 |  | S15P |  |  |  | 14.7 | 6.6 | 25 | [10 empty] | 2023-11-01 |  | 1 | [6 empty] | 본사 | 선각1공장 | E1 정반
8364S15S | S4 | 8364 |  | S15S |  |  |  | 14.7 | 6.6 | 25 | [10 empty] | 2023-11-01 |  | 1 | [6 empty] | 본사 | 선각1공장 | E1 정반
4262S16S | S5 | 426206 | CONT | S16S | SS | 42 | 2 | 14.2 | 7.8 | 31 | 317.1 | 167.7 | 152 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | 9 | 확정 | 정진 | 2023-10-25 | 2023-11-07 | 2023-11-02 | 8 | 6 | 2023-11-08 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4262S16P | S6 | 426206 | CONT | S16P | SS | 42 | 2 | 14.2 | 7.8 | 31 | 315.5 | 166.08 | 147 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | 9 | 확정 | 정진 | 2023-10-25 | 2023-11-06 | 2023-11-03 | 9 | 7 | 2023-11-08 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4248E32C | S7 | 424806 | CONT | E32C | DK | 41 | 1 | 15 | 27 | 85 | 1202.7 | 613.5 | 618 | 2023-10-20 | 2023-11-06 | 11 | 확정 | 정진 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 2023-11-03 | 7 | 5 | 2023-10-26 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8364E42P | S8 | 836406 | CONRO | E42P | SS | 45 | 5 | 15.7 | 13.4 | 36 | 787.4 | 420.42 | 219 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 4 | 확정 | 정진 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 12 | 8 | 2023-10-13 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
8364E42S | S9 | 836406 | CONRO | E42S | SS | 45 | 5 | 15.7 | 13.4 | 36 | 827.6 | 440.78 | 231 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 4 | 확정 | 정진 | 2023-10-27 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 11 | 7 | 2023-10-13 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4220E32P | S10 | 422006 | CONT | E32P | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 867.5 | 477.64 | 389 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 6 | 확정 | 정진 | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 11 | 9 | 2023-10-20 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4220F31S | S11 | 422006 | CONT | F31S | UA | 41 | 1 | 12.9 | 13 | 66 | 476.7 | 243.555 | 183 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 18 | 확정 | 정진 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | 9 | 7 | 2023-10-23 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8364E53P | S12 | 836406 | CONRO | E53P | SS | 45 | 5 | 13.8 | 4.6 | 17 | 323.7 | 170.3 | 93 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 4 | 확정 | 정진 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 12 | 8 | 2023-10-19 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
8364S15S | S13 | 836406 | CONRO | S15S | SS | 41 | 1 | 14.8 | 14 | 131 | 741.8 | 379.755 | 216 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 15 | 확정 | 정진 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-11-08 | 6 | 4 | 2023-11-15 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4220F31P | S14 | 422006 | CONT | F31P | UA | 41 | 1 | 12.9 | 12.7 | 67 | 430.5 | 220.415 | 171 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 18 | 확정 | 정진 | 2023-11-02 | 2023-11-14 | 2023-11-09 | 7 | 5 | 2023-10-23 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8364S15P | S15 | 836406 | CONRO | S15P | SS | 41 | 1 | 14.8 | 14 | 139 | 786.9 | 402.335 | 252 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 15 | 확정 | 정진 | 2023-11-03 | 2023-11-20 | 2023-11-13 | 10 | 6 | 2023-11-15 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8364E53S | S16 | 836406 | CONRO | E53S | SS | 45 | 5 | 13.8 | 4.6 | 24 | 413.8 | 222.26 | 130 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 4 | 확정 | 정진 | 2023-11-03 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 11 | 7 | 2023-10-19 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
8364E42P | S17 | 836406 | CONRO | E42P | DK1 | 41 | 1 | 13 | 14.9 | 68 | 684.5 | 345.64 | 219 | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 8 | 확정 | 정진 | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 2023-11-14 | 8 | 6 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8364S44P | S18 | 836406 | CONRO | S44P | SS | 45 | 5 | 13.9 | 7.3 | 21 | 404.3 | 218.64 | 163 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 4 | 확정 | 정진 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 9 | 7 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
8364S44S | S19 | 836406 | CONRO | S44S | SS | 45 | 5 | 13.9 | 7.3 | 21 | 404.1 | 218.44 | 162 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 4 | 확정 | 정진 | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 12 | 8 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
8364E42S | S20 | 836406 | CONRO | E42S | DK1 | 41 | 1 | 13 | 13.5 | 76 | 763.7 | 387.68 | 247 | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 8 | 확정 | 정진 | 2023-11-07 | 2023-11-22 | 2023-11-15 | 8 | 6 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4220E32P | S21 | 422006 | CONT | E32P | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 82 | 745.6 | 380.28 | 428 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-17 | 8 | 6 | 2023-10-31 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4219E41P | S22 | 421906 | CONT | E41P | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 41 | 389.9 | 204.87 | 94 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 11 | 7 | 2023-10-19 | 2023-10-01 | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4219E41S | S23 | 421906 | CONT | E41S | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 20 | 289.1 | 154.28 | 61 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 11 | 7 | 2023-10-19 | 2023-10-01 | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4220E32S | S24 | 422006 | CONT | E32S | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 857.1 | 472.31 | 386 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 6 | 확정 | 정진 | 2023-11-09 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 12 | 8 | 2023-10-20 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
8364E53P | S25 | 836406 | CONRO | E53P | DK | 41 | 1 | 12.7 | 19.4 | 98 | 1099.2 | 565.3 | 497 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 8 | 확정 | 정진 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | 11 | 7 | 2023-10-31 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8364S44P | S26 | 836406 | CONRO | S44P | ST1 | 41 | 1 | 11.1 | 11.8 | 42 | 359.4 | 184.58 | 117 | 2023-10-25 | 2023-11-13 | 13 | 확정 | 정진 | 2023-11-14 | 2023-11-27 | 2023-11-23 | 9 | 7 | 2023-11-13 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8364E53S | S27 | 836406 | CONRO | E53S | DK | 41 | 1 | 12.7 | 19.4 | 106 | 1173.2 | 603.9 | 493 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 8 | 확정 | 정진 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 2023-11-23 | 8 | 6 | 2023-10-31 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4248N31P | S28 | 424806 | CONT | N31P | SS1 | 45 | 5 | 13.7 | 4.3 | 10 | 210.7 | 113.065 | 62 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5 | 3 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4248N31P | S29 | 424806 | CONT | N31P | SS2 | 48 | 8 | 6.3 | 4.3 | 9 | 30 | 15.02 | 8 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5 | 3 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS2
4248N31S | S30 | 424806 | CONT | N31S | SS1 | 45 | 5 | 13.7 | 4.3 | 10 | 211.8 | 113.615 | 62 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5 | 3 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4248N31S | S31 | 424806 | CONT | N31S | SS2 | 48 | 8 | 6.3 | 4.3 | 9 | 32.5 | 16.27 | 8 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5 | 3 | 2023-10-25 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS2
4220E32S | S32 | 422006 | CONT | E32S | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 84 | 751.3 | 382.32 | 434 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 10 | 6 | 2023-10-31 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8364A11S | S33 | 836406 | CONRO | A11S | DK | 41 | 1 | 14.9 | 19.4 | 33 | 398.2 | 201.565 | 352 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 10 | 확정 | 정진 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 13 | 9 | 2023-11-17 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8364S44S | S34 | 836406 | CONRO | S44S | ST1 | 41 | 1 | 11.1 | 11.8 | 39 | 292.1 | 150.17 | 94 | 2023-10-25 | 2023-11-13 | 13 | 확정 | 정진 | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 7 | 5 | 2023-11-13 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4219E41S | S35 | 421906 | CONT | E41S | DK | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 67 | 874.8 | 447.34 | 361 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2023-11-29 | 7 | 5 | 2023-10-30 | 2023-10-01 | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4219E41P | S36 | 421906 | CONT | E41P | DK | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 79 | 825 | 423.49 | 356 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 2023-12-01 | 9 | 7 | 2023-10-30 | 2023-10-01 | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4266B11S | S37 | 426606 | CONT | B11S | BS | 42 | 2 | 14.2 | 9.4 | 37 | 8.8 | 4.38 | 5 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 8 | 확정 | 정진 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | 6 | 4 | 2023-10-20 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4263S35P | S38 | 426306 | CONT | S35P | SS | 42 | 2 | 15 | 7.2 | 53 | 602.1 | 319.96 | 284 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 10 | 확정 | 정진 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 2023-12-04 | 7 | 5 | 2023-11-14 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4248N31S | S39 | 424806 | CONT | N31S | DK | 41 | 1 | 13.7 | 13.7 | 85 | 1194.1 | 615.03 | 435 | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 20 | 확정 | 정진 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-06 | 8 | 6 | 2023-11-21 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4263S35S | S40 | 426306 | CONT | S35S | SS | 42 | 2 | 15 | 7.2 | 53 | 602.1 | 319.96 | 284 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 10 | 확정 | 정진 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 9 | 7 | 2023-11-15 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4248N31P | S41 | 424806 | CONT | N31P | DK | 41 | 1 | 13.7 | 13.9 | 101 | 1407 | 725.8 | 530 | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 20 | 확정 | 정진 | 2023-11-29 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 9 | 7 | 2023-11-21 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4266B11P | S42 | 426606 | CONT | B11P | BS | 42 | 2 | 14.2 | 12.3 | 57 | 285.3 | 156.815 | 101 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 8 | 확정 | 정진 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-08 | 4 | 4 | 2023-10-20 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4220E41P | S43 | 422006 | CONT | E41P | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 41 | 389.9 | 204.87 | 102 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 8 | 6 | 2023-11-27 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4220E41S | S44 | 422006 | CONT | E41S | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 20 | 289.1 | 154.28 | 70 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 8 | 6 | 2023-11-27 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4243S16P | S45 | 424306 | CONT | S16P | SS | 41 | 1 | 15 | 13.1 | 93 | 740.4 | 387.645 | 314 | 2023-11-23 | 2023-12-08 | 11 | 확정 | 정진 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 2023-12-12 | 11 | 7 | 2023-12-06 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4221F31P | S46 | 422106 | CONT | F31P | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 7.5 | 38 | 494.8 | 272.57 | 383 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 12 | 8 | 2023-11-23 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4221F31S | S47 | 422106 | CONT | F31S | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 7.5 | 38 | 494.8 | 272.57 | 383 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 11 | 7 | 2023-11-23 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4243S37S | S48 | 424306 | CONT | S37S | SS | 42 | 2 | 14.2 | 8 | 63 | 617.2 | 324.57 | 280 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 9 | 확정 | 정진 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-18 | 7 | 5 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4221E32P | S49 | 422106 | CONT | E32P | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 867.5 | 477.64 | 389 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 6 | 확정 | 정진 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 12 | 8 | 2023-12-01 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4220E41P | S50 | 422006 | CONT | E41P | DK | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 79 | 825 | 423.49 | 377 | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 10 | 확정 | 정진 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 2023-12-19 | 8 | 6 | 2023-12-11 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4220E41S | S51 | 422006 | CONT | E41S | DK | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 67 | 874.8 | 447.34 | 380 | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 10 | 확정 | 정진 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 2023-12-19 | 8 | 6 | 2023-12-11 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4221E32S | S52 | 422106 | CONT | E32S | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 857.1 | 472.31 | 386 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 6 | 확정 | 정진 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 9 | 7 | 2023-12-01 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4249N31P | S53 | 424906 | CONT | N31P | SS1 | 45 | 5 | 13.7 | 4.3 | 10 | 210.7 | 113.065 | 62 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 7 | 5 | 2023-12-05 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4249N31S | S54 | 424906 | CONT | N31S | SS1 | 45 | 5 | 13.7 | 4.3 | 10 | 211.8 | 113.615 | 62 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 7 | 5 | 2023-12-05 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4221F31S | S55 | 422106 | CONT | F31S | ST1 | 41 | 1 | 12.9 | 13 | 66 | 476.7 | 243.555 | 185 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | 18 | 확정 | 정진 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 2023-12-21 | 8 | 6 | 2023-12-18 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4221E32P | S56 | 422106 | CONT | E32P | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 82 | 745.6 | 380.28 | 429 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | 7 | 4 | 2023-12-15 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4221F31P | S57 | 422106 | CONT | F31P | ST1 | 41 | 1 | 12.9 | 12.7 | 67 | 430.5 | 220.415 | 173 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | 18 | 확정 | 정진 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | 12 | 7 | 2023-12-18 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4221E32S | S58 | 422106 | CONT | E32S | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 84 | 751.3 | 382.32 | 434 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | 8 | 5 | 2023-12-15 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4264S35P | S59 | 426406 | CONT | S35P | SS | 42 | 2 | 15 | 7.2 | 53 | 602.1 | 319.96 | 284 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | 10 | 확정 | 정진 | 2023-12-18 | 2024-01-05 | 2023-12-28 | 10 | 7 | 2024-01-04 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4249N31P | S60 | 424906 | CONT | N31P | SS2 | 48 | 8 | 6.3 | 4.3 | 9 | 30 | 15.02 | 11 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2 | 2 | 2023-12-05 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS2
4249N31S | S61 | 424906 | CONT | N31S | SS2 | 48 | 8 | 6.3 | 4.3 | 9 | 32.5 | 16.27 | 12 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2 | 2 | 2023-12-05 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS2
4222E32P | S62 | 422206 | CONT | E32P | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 867.5 | 477.64 | 389 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 6 | 확정 | 정진 | 2023-12-20 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 13 | 6 | 2023-12-21 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4222F31P | S63 | 422206 | CONT | F31P | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 7.5 | 38 | 494.8 | 272.57 | 383 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-12-19 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 15 | 8 | 2023-12-06 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4222F31S | S64 | 422206 | CONT | F31S | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 7.5 | 38 | 494.8 | 272.57 | 383 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 7 | 확정 | 정진 | 2023-12-19 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 15 | 8 | 2023-12-06 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4221E41P | S65 | 422106 | CONT | E41P | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 41 | 389.9 | 204.87 | 102 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-25 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 11 | 6 | 2023-12-22 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4221E41S | S66 | 422106 | CONT | E41S | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 20 | 289.1 | 154.28 | 70 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 3 | 확정 | 정진 | 2023-12-25 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 11 | 6 | 2023-12-22 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4222E32S | S67 | 422206 | CONT | E32S | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 857.1 | 472.31 | 386 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 6 | 확정 | 정진 | 2023-12-21 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 15 | 8 | 2023-12-21 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4249N31P | S68 | 424906 | CONT | N31P | DK | 41 | 1 | 13.7 | 13.9 | 101 | 1407 | 725.8 | 559 | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 20 | 확정 | 정진 | 2023-12-26 | 2024-01-10 | 2024-01-05 | 10 | 6 | 2024-01-04 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4264S35S | S69 | 426406 | CONT | S35S | SS | 42 | 2 | 15 | 7.2 | 53 | 602.1 | 319.96 | 284 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | 10 | 확정 | 정진 | 2023-12-26 | 2024-01-11 | 2024-01-05 | 10 | 6 | 2024-01-04 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4249N31S | S70 | 424906 | CONT | N31S | DK | 41 | 1 | 13.7 | 13.7 | 85 | 1194.1 | 615.03 | 462 | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 20 | 확정 | 정진 | 2023-12-27 | 2024-01-16 | 2024-01-09 | 13 | 7 | 2024-01-04 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4222E32P | S71 | 422206 | CONT | E32P | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 82 | 745.6 | 380.28 | 429 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-01-05 | 2024-01-17 | 2024-01-12 | 7 | 5 | 2024-01-04 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4222F31P | S72 | 422206 | CONT | F31P | UA | 41 | 1 | 12.9 | 12.7 | 67 | 430.5 | 220.415 | 173 | 2023-12-06 | 2024-01-04 | 18 | 확정 | 정진 | 2024-01-05 | 2024-01-22 | 2024-01-12 | 7 | 5 | 2024-01-03 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4222F31S | S73 | 422206 | CONT | F31S | UA | 41 | 1 | 12.9 | 13 | 66 | 476.7 | 243.555 | 185 | 2023-12-06 | 2024-01-04 | 18 | 확정 | 정진 | 2024-01-05 | 2024-01-22 | 2024-01-12 | 7 | 5 | 2024-01-03 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4221E41P | S74 | 422106 | CONT | E41P | DK | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 79 | 825 | 423.49 | 375 | 2024-01-03 | 2024-01-11 | 6 | 확정 | 정진 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-15 | 7 | 5 | 2024-01-05 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4221E41S | S75 | 422106 | CONT | E41S | DK | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 67 | 874.8 | 447.34 | 379 | 2024-01-03 | 2024-01-12 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-15 | 7 | 5 | 2024-01-05 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4250S35P | S76 | 425006 | CONT | S35P | SS | 42 | 2 | 15 | 7.2 | 52 | 511.4 | 275.69 | 293 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 10 | 확정 | 정진 | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 2024-01-15 | 7 | 5 | 2024-01-23 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4222E32S | S77 | 422206 | CONT | E32S | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 84 | 751.3 | 382.32 | 434 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-01-10 | 2024-01-18 | 2024-01-16 | 6 | 4 | 2024-01-04 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4250S35S | S78 | 425006 | CONT | S35S | SS | 42 | 2 | 15 | 7.2 | 52 | 511.4 | 275.69 | 292 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 10 | 확정 | 정진 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-01-19 | 7 | 5 | 2024-01-23 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4235E32C | S79 | 423506 | CONT | E32C | SS1A | 45 | 5 | 16.4 | 12.6 | 31 | 685.1 | 376.92 | 238 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 5 | 확정 | 정진 | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 4 | 3 | 2023-12-28 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1A
4223E32S | S80 | 422306 | CONT | E32S | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 857.1 | 472.31 | 383 | 2024-01-08 | 2024-01-16 | 6 | 확정 | 정진 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 7 | 5 | 2024-01-11 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4223F31P | S81 | 422306 | CONT | F31P | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 7.5 | 38 | 494.8 | 272.57 | 380 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-01-11 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 12 | 8 | 2023-12-11 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4223F31S | S82 | 422306 | CONT | F31S | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 7.5 | 38 | 494.8 | 272.57 | 380 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-01-11 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 12 | 8 | 2023-12-11 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4235E32C | S83 | 423506 | CONT | E32C | SS1M | 46 | 6 | 16.4 | 12.6 | 31 | 661.2 | 364.91 | 218 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 5 | 확정 | 정진 | 2024-01-15 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 9 | 7 | 2023-12-28 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1M
4222B36S | S84 | 422206 | CONT | B36S | UA | 41 | 1 | 14.9 | 10 | 53 | 832.1 | 431.705 | 320 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 12 | 확정 | 정진 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-01-25 | 8 | 6 | 2024-01-18 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4222B36P | S85 | 422206 | CONT | B36P | UA | 41 | 1 | 14.9 | 10 | 53 | 825.9 | 428.565 | 317 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 12 | 확정 | 정진 | 2024-01-19 | 2024-02-07 | 2024-01-26 | 7 | 5 | 2024-01-18 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4223E32P | S86 | 422306 | CONT | E32P | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 867.5 | 477.64 | 386 | 2024-01-08 | 2024-01-16 | 6 | 확정 | 정진 | 2024-01-18 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 11 | 7 | 2024-01-11 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4223E32S | S87 | 422306 | CONT | E32S | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 84 | 751.3 | 382.32 | 431 | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | 7 | 5 | 2024-01-22 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4223F31S | S88 | 422306 | CONT | F31S | ST1 | 41 | 1 | 12.9 | 13 | 66 | 476.7 | 243.555 | 185 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 18 | 확정 | 정진 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | 6 | 4 | 2024-01-08 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4223F31P | S89 | 422306 | CONT | F31P | ST1 | 41 | 1 | 12.9 | 12.7 | 67 | 430.5 | 220.415 | 173 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 18 | 확정 | 정진 | 2024-01-22 | 2024-02-01 | 2024-01-29 | 7 | 5 | 2024-01-08 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4235E32C | S90 | 423506 | CONT | E32C | DK | 41 | 1 | 12.4 | 30.8 | 81 | 898 | 460.52 | 494 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | 9 | 확정 | 정진 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-01-31 | 9 | 7 | 2024-01-12 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4222E41P | S91 | 422206 | CONT | E41P | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 41 | 389.9 | 204.87 | 102 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 3 | 확정 | 정진 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 7 | 5 | 2024-01-16 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4222E41S | S92 | 422206 | CONT | E41S | SS | 45 | 5 | 16.7 | 4.9 | 20 | 289.1 | 154.28 | 70 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 3 | 확정 | 정진 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 7 | 5 | 2024-01-16 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4223E32P | S93 | 422306 | CONT | E32P | DK1 | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 82 | 745.6 | 380.28 | 427 | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 2024-02-02 | 4 | 4 | 2024-01-22 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8382E34P | S94 | 838206 | RORO | E34P | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 9.7 | 23 | 530 | 293.3 | 187 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-01-25 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 19 | 10 | 2024-01-29 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4222E41S | S95 | 422206 | CONT | E41S | DK | 41 | 1 | 16.5 | 15.1 | 67 | 874.8 | 447.34 | 379 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 2024-02-13 | 8 | 3 | 2024-01-25 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4235S19P | S96 | 423506 | CONT | S19P | SS | 42 | 2 | 12.6 | 9.4 | 28 | 347.4 | 192.02 | 201 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 11 | 확정 | 정진 | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 2024-02-13 | 15 | 8 | 2024-02-22 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4222N22S | S97 | 422206 | CONT | N22S | SS | 45 | 5 | 14.4 | 10.5 | 59 | 639.2 | 342.09 | 204 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 5 | 확정 | 정진 | 2024-01-26 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 19 | 10 | 2024-01-18 | 2024-01-01 | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4228E32C | S98 | 422806 | CONT | E32C | SS1A | 45 | 5 | 15.3 | 12.8 | 32 | 694.5 | 381.395 | 226 | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-02-02 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 12 | 5 | 2024-02-08 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1A
8382E34S | S99 | 838206 | RORO | E34S | SS1 | 45 | 5 | 15.4 | 9.7 | 23 | 511.8 | 284.2 | 182 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 15 | 8 | 2024-01-29 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
8382E34P | S100 | 838206 | RORO | E34P | SS2 | 46 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 26.8 | 17.34 | 17 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2 | 1 | 2024-01-29 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS2
8382E34S | S101 | 838206 | RORO | E34S | SS2 | 46 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 26.9 | 17.36 | 17 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2 | 1 | 2024-01-29 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS2
4222E41P | S102 | 422206 | CONT | E41P | DK | 41 | 1 | 16.5 | 14.5 | 79 | 825 | 423.49 | 375 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 7 | 확정 | 정진 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-15 | 10 | 5 | 2024-01-25 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4235S19S | S103 | 423506 | CONT | S19S | SS | 42 | 2 | 12.6 | 9.2 | 27 | 346.5 | 191.59 | 199 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 11 | 확정 | 정진 | 2024-02-02 | 2024-02-21 | 2024-02-15 | 13 | 6 | 2024-02-22 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4222N22S | S104 | 422206 | CONT | N22S | DK | 41 | 1 | 13.8 | 9.5 | 74 | 506.9 | 260.42 | 219 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 16 | 확정 | 정진 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-19 | 12 | 5 | 2024-02-14 | 2024-02-01 | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
4228E32C | S105 | 422806 | CONT | E32C | SS1M | 46 | 6 | 15.3 | 12.8 | 32 | 666.3 | 367.245 | 231 | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 18 | 9 | 2024-02-08 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1M
8382E34P | S106 | 838206 | RORO | E34P | UA | 41 | 1 | 10.6 | 17.2 | 53 | 899.5 | 459.18 | 357 | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 15 | 확정 | 정진 | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 2024-02-20 | 7 | 4 | 2024-02-07 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8365E53S | S107 | 836506 | CONRO | E53S | SS | 45 | 5 | 13.8 | 4.6 | 24 | 413.8 | 222.26 | 134 | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 9 | 7 | 2024-02-22 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
8382E34S | S108 | 838206 | RORO | E34S | UA | 41 | 1 | 10.6 | 17.8 | 55 | 976.5 | 497.02 | 377 | 2024-01-29 | 2024-02-22 | 15 | 확정 | 정진 | 2024-02-14 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 9 | 7 | 2024-02-07 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4235S37S | S109 | 423506 | CONT | S37S | SS | 42 | 2 | 14.2 | 8 | 59 | 596.5 | 314.59 | 275 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 14 | 확정 | 정진 | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-02-23 | 9 | 7 | 2024-02-26 | 2024-02-01 | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4235S37P | S110 | 423506 | CONT | S37P | SS | 42 | 2 | 14.2 | 8 | 59 | 596.5 | 314.59 | 275 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 11 | 확정 | 정진 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | 7 | 5 | 2024-02-26 | 2024-02-01 | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8365E42P | S111 | 836506 | CONRO | E42P | SS | 45 | 5 | 15.7 | 13.4 | 36 | 787.4 | 420.42 | 217 | 2024-02-08 | 2024-02-19 | 4 | 확정 | 정진 | 2024-02-15 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 11 | 7 | 2024-02-15 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | SS1
4228E32C | S112 | 422806 | CONT | E32C | DK | 41 | 1 | 12.4 | 30.8 | 87 | 879.8 | 456.03 | 520 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 11 | 확정 | 정진 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 11 | 7 | 2024-02-28 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4265E32C | S113 | 426506 | CONT | E32C | SS1A | 45 | 5 | 14.4 | 14.1 | 24 | 560.4 | 309.215 | 174 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 3 | 확정 | 정진 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 8 | 6 | 2024-02-22 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1A
4265E32C | S114 | 426506 | CONT | E32C | SS1M | 46 | 6 | 14.4 | 14.1 | 24 | 554.8 | 307 | 174 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 3 | 확정 | 정진 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 8 | 6 | 2024-02-22 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1M
8365S17P | S115 | 836506 | CONRO | S17P | SS | 41 | 1 | 14.9 | 14 | 129 | 872.9 | 451.3 | 333 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 13 | 확정 | 정진 | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2024-02-29 | 8 | 6 | 2024-03-08 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8365E53S | S116 | 836506 | CONRO | E53S | DK | 41 | 1 | 12.7 | 19.4 | 106 | 1173.2 | 603.9 | 505 | 2024-02-28 | 2024-03-12 | 8 | 확정 | 정진 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 2024-02-29 | 8 | 6 | 2024-03-06 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8365E42P | S117 | 836506 | CONRO | E42P | DK1 | 41 | 1 | 13 | 14.9 | 68 | 684.5 | 345.64 | 242 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 8 | 확정 | 정진 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-01 | 4 | 3 | 2024-02-27 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8365D61P | S118 | 836506 | CONRO | D61P | UA | 41 | 1 | 13.2 | 16.3 | 32 | 371 | 193 | 158 | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 9 | 확정 | 정진 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-01 | 7 | 4 | 2024-03-12 | 2024-02-01 | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8365D61S | S119 | 836506 | CONRO | D61S | UA | 41 | 1 | 13.2 | 16.3 | 33 | 437.5 | 227.92 | 194 | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 9 | 확정 | 정진 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-03-04 | 10 | 5 | 2024-03-13 | 2024-02-01 | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
8365E51P | S120 | 836506 | CONRO | E51P | DK | 41 | 1 | 13.4 | 14.9 | 91 | 962.7 | 503.26 | 418 | 2024-02-19 | 2024-03-07 | 12 | 확정 | 정진 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-03-06 | 9 | 6 | 2024-03-06 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4227B31S | S121 | 422706 | CONT | B31S | SS | 42 | 2 | 15.8 | 12.4 | 74 | 818.9 | 438.37 | 381 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 12 | 확정 | 정진 | 2024-02-28 | 2024-03-19 | 2024-03-07 | 8 | 5 | 2024-03-12 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4265E32C | S122 | 426506 | CONT | E32C | DK | 41 | 1 | 15 | 27 | 83 | 1061.2 | 544 | 570 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 11 | 확정 | 정진 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 7 | 5 | 2024-03-11 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4227B31P | S123 | 422706 | CONT | B31P | SS | 42 | 2 | 15.8 | 12.4 | 74 | 818.9 | 438.37 | 381 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 12 | 확정 | 정진 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-11 | 7 | 5 | 2024-03-12 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8365S17S | S124 | 836506 | CONRO | S17S | SS | 41 | 1 | 14.9 | 14 | 131 | 1031.7 | 530.91 | 367 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 13 | 확정 | 정진 | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 12 | 7 | 2024-03-08 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | UA
8365A11S | S125 | 836506 | CONRO | A11S | DK | 41 | 1 | 14.9 | 19.4 | 33 | 398.2 | 201.565 | 376 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 10 | 확정 | 정진 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-12 | 8 | 6 | 2024-03-15 |  | Y | N | N | N | 본사 | 선각1공장 | E1 정반 | UA
4224E32P | S126 | 422406 | CONT | E32P | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 867.5 | 477.64 | 376 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 6 | 확정 | 정진 | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 13 | 8 | 2024-03-12 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1
4224E32S | S127 | 422406 | CONT | E32S | SS1 | 45 | 5 | 14 | 17.8 | 56 | 857.1 | 472.31 | 372 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 6 | 확정 | 정진 | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 13 | 8 | 2024-03-12 |  | Y | N | N | Y | 본사 | 선각1공장 | E2 정반 | SS1

## 1
▣ 선체조립부 2023년 10월 ~ 2024년 01월 조립 대상 LIST ▣
|  | 선체조립부 운영과 |  |  |  | 중조 |  | 대조 | [12 empty] | 2023.10.26
|  | 선번 | BLOCK | 중량 | PE | 중조립 |  | 대조립 |  |  |  | 중일정기준 |  |  | 일정차이(W/D) |  | BLK SIZE |  |  | 표준공기 | Critical Path BLk
[6 empty] | 작업반 | 착수일 | 작업반 | 착수일 | 반출일 | 검사일 | 착수 | 완료 | 탑재 | 착수 | 완료 | blk-l | blk-b | blk-d
4218E32S | ㅇㅇ | 4218 | E32S | 84 | 5E31 | 중일정기준 착수: 2023-08-22; 중일정기준 완료: 2023-09-05; 중일정기준 탑재: 2023-11-28; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 |  | 10
4242N31P | ㅇㅇ | 4242 | N31P | 74 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-08-22; 중일정기준 완료: 2023-09-12; 중일정기준 탑재: 2023-12-01; BLK SIZE blk-l: 10.50; BLK SIZE blk-b: 16.50; BLK SIZE blk-d: 5.40 | 16 | CP | 10
4218B31P | ㅇㅇ | 4218 | B31P | 55 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-09-01; 중일정기준 완료: 2023-09-15; 중일정기준 탑재: 2023-11-24; BLK SIZE blk-l: 15.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 11 | CP | 10
4218B31S | ㅇㅇ | 4218 | B31S | 55 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-09-01; 중일정기준 완료: 2023-09-15; 중일정기준 탑재: 2023-11-24; BLK SIZE blk-l: 15.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 11 | CP | 10
4218E41P | ㅇㅇ | 4218 | E41P | 79 | 1E41 | 중일정기준 착수: 2023-09-01; 중일정기준 완료: 2023-09-15; 중일정기준 탑재: 2023-12-01; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 10
4218E41S | ㅇㅇ | 4218 | E41S | 67 | 5E41 | 중일정기준 착수: 2023-09-01; 중일정기준 완료: 2023-09-15; 중일정기준 탑재: 2023-12-01; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 10
4218F41P | ㅇㅇ | 4218 | F41P | 58 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-08-11; 중일정기준 완료: 2023-09-15; 중일정기준 탑재: 2023-12-07; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.20; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 10
4218F41S | ㅇㅇ | 4218 | F41S | 59 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-08-11; 중일정기준 완료: 2023-09-15; 중일정기준 탑재: 2023-12-07; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 10
4262B37P | ㅇㅇ | 4262 | B37P | 38 | 1B17 | 중일정기준 착수: 2023-09-08; 중일정기준 완료: 2023-09-27; 중일정기준 탑재: 2023-12-21; BLK SIZE blk-l: 0; BLK SIZE blk-b: 0; BLK SIZE blk-d: 0 | 14 |  | 10
4262B37S | ㅇㅇ | 4262 | B37S | 38 | 1B17 | 중일정기준 착수: 2023-09-08; 중일정기준 완료: 2023-09-27; 중일정기준 탑재: 2023-12-21; BLK SIZE blk-l: 0; BLK SIZE blk-b: 0; BLK SIZE blk-d: 0 | 14 |  | 10
4233E52P | ㅇㅇ | 4233 | E52P | 77 | 1E51 | 중일정기준 착수: 2023-08-31; 중일정기준 완료: 2023-09-25; 중일정기준 탑재: 2023-12-19; BLK SIZE blk-l: 14.50; BLK SIZE blk-b: 17.20; BLK SIZE blk-d: 5.40 | 18 | CP | 10
4233E52S | ㅇㅇ | 4233 | E52S | 81 | 5E51 | 중일정기준 착수: 2023-08-31; 중일정기준 완료: 2023-09-25; 중일정기준 탑재: 2023-12-19; BLK SIZE blk-l: 14.50; BLK SIZE blk-b: 17.80; BLK SIZE blk-d: 5.40 | 18 | CP | 10
4242S19P | ㅇㅇ | 4242 | S19P | 28 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2023-09-11; 중일정기준 완료: 2023-09-26; 중일정기준 탑재: 2023-11-20; BLK SIZE blk-l: 12.60; BLK SIZE blk-b: 9.40; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 12 | CP | 10
4242S19S | ㅇㅇ | 4242 | S19S | 27 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2023-09-11; 중일정기준 완료: 2023-09-26; 중일정기준 탑재: 2023-11-20; BLK SIZE blk-l: 12.60; BLK SIZE blk-b: 9.20; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 12 | CP | 10
4261S16P | ㅇㅇ | 4261 | S16P | 31 | 1S15 | 중일정기준 착수: 2023-09-06; 중일정기준 완료: 2023-09-27; 중일정기준 탑재: 2023-11-27; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 7.80; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 | CP | 10
4261S16S | ㅇㅇ | 4261 | S16S | 31 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2023-09-06; 중일정기준 완료: 2023-09-27; 중일정기준 탑재: 2023-11-27; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 7.80; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 | CP | 10
4261S17P | ㅇㅇ | 4261 | S17P | 45 | 1S17 | 중일정기준 착수: 2023-09-12; 중일정기준 완료: 2023-09-27; 중일정기준 탑재: 2023-11-29; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 7.50; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 | CP | 10
4261S17S | ㅇㅇ | 4261 | S17S | 45 | 5S17 | 중일정기준 착수: 2023-09-12; 중일정기준 완료: 2023-09-27; 중일정기준 탑재: 2023-11-29; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 7.50; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 | CP | 10
4262E32C | ㅇㅇ | 4262 | E32C | 47 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-09-13; 중일정기준 완료: 2023-10-11; 중일정기준 탑재: 2023-12-19; BLK SIZE blk-l: 13; BLK SIZE blk-b: 11.60; BLK SIZE blk-d: 2.70 | 11 | CP | 10
8364S12P | ㅇㅇ | 8364 | S12P | 83 | S12P | 중일정기준 착수: 2023-09-12; 중일정기준 완료: 2023-10-13; 중일정기준 탑재: 2023-12-28; BLK SIZE blk-l: 14.90; BLK SIZE blk-b: 9.10; BLK SIZE blk-d: 6.60 | 18 |  | 10
8364S12S | ㅇㅇ | 8364 | S12S | 83 | S12S | 중일정기준 착수: 2023-09-12; 중일정기준 완료: 2023-10-13; 중일정기준 탑재: 2023-12-28; BLK SIZE blk-l: 14.90; BLK SIZE blk-b: 9.10; BLK SIZE blk-d: 6.60 | 18 |  | 10
4225E32C | ㅇㅇ | 4225 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-09-18; 중일정기준 완료: 2023-10-16; 중일정기준 탑재: 2023-12-20; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 30.80; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 16 |  | 10
4233S16S | ㅇㅇ | 4233 | S16S | 91 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2023-09-19; 중일정기준 완료: 2023-10-17; 중일정기준 탑재: 2023-12-05; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.50; BLK SIZE blk-d: 13.10 | 15 |  | 10
4219F31P | ㅇㅇ | 4219 | F31P | 67 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-09-06; 중일정기준 완료: 2023-10-18; 중일정기준 탑재: 2024-01-18; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 10
4219F31S | ㅇㅇ | 4219 | F31S | 66 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-09-06; 중일정기준 완료: 2023-10-18; 중일정기준 탑재: 2024-01-18; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 13; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 10
4263S11P | #N/A | 4263 | S11P | 68 | 1S11 | 중일정기준 착수: 2023-11-02; 중일정기준 완료: 2023-11-22; 중일정기준 탑재: 2024-02-01; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 3; BLK SIZE blk-d: 12.40 | 15 | CP | 11
4263S11S | #N/A | 4263 | S11S | 68 | 5S11 | 중일정기준 착수: 2023-11-02; 중일정기준 완료: 2023-11-22; 중일정기준 탑재: 2024-02-01; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 3; BLK SIZE blk-d: 12.40 | 15 | CP | 11
4217S41P | ㅇㅇ | 4217 | S41P | 7 | S41P | 중일정기준 착수: 2023-10-05; 중일정기준 완료: 2023-10-18; 중일정기준 탑재: 2023-12-01; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 10
4217S41S | ㅇㅇ | 4217 | S41S | 7 | S41S | 중일정기준 착수: 2023-10-05; 중일정기준 완료: 2023-10-18; 중일정기준 탑재: 2023-12-01; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 10
4233N31P | ㅇㅇ | 4233 | N31P | 81 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-09-20; 중일정기준 완료: 2023-10-19; 중일정기준 탑재: 2023-12-20; BLK SIZE blk-l: 10.50; BLK SIZE blk-b: 16.50; BLK SIZE blk-d: 5.40 | 16 | CP | 10
4233N31S | ㅇㅇ | 4233 | N31S | 83 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-09-20; 중일정기준 완료: 2023-10-19; 중일정기준 탑재: 2023-12-20; BLK SIZE blk-l: 10.50; BLK SIZE blk-b: 18.50; BLK SIZE blk-d: 5.40 | 16 | CP | 10
4233S19P | ㅇㅇ | 4233 | S19P | 28 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2023-09-26; 중일정기준 완료: 2023-10-19; 중일정기준 탑재: 2023-12-01; BLK SIZE blk-l: 12.60; BLK SIZE blk-b: 9.40; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 12 |  | 10
4233S19S | ㅇㅇ | 4233 | S19S | 27 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2023-09-26; 중일정기준 완료: 2023-10-19; 중일정기준 탑재: 2023-12-01; BLK SIZE blk-l: 12.60; BLK SIZE blk-b: 9.20; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 12 |  | 10
4262B31P | ㅇㅇ | 4262 | B31P | 56 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-09-22; 중일정기준 완료: 2023-10-19; 중일정기준 탑재: 2023-12-15; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 4.50; BLK SIZE blk-d: 3.70 | 14 |  | 10
4262B31S | ㅇㅇ | 4262 | B31S | 56 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-09-22; 중일정기준 완료: 2023-10-19; 중일정기준 탑재: 2023-12-15; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 4.50; BLK SIZE blk-d: 3.70 | 14 |  | 10
4237E32C | ㅇㅇ | 4237 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-09-21; 중일정기준 완료: 2023-10-20; 중일정기준 탑재: 2023-12-20; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 30.80; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 14 |  | 10
4263F22C | ㅇㅇ | 4263 | F22C | 19 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-09-18; 중일정기준 완료: 2023-10-20; 중일정기준 탑재: 2024-02-02; BLK SIZE blk-l: 9; BLK SIZE blk-b: 6; BLK SIZE blk-d: 5.20 | 19 |  | 10
4219E32P | ㅇㅇ | 4219 | E32P | 82 | 1E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-23; 중일정기준 탑재: 2024-01-12; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 |  | 10
4219E32S | ㅇㅇ | 4219 | E32S | 84 | 5E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-23; 중일정기준 탑재: 2024-01-12; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 |  | 10
4219F42P | ㅇㅇ | 4219 | F42P | 41 | 1F42 | 중일정기준 착수: 2023-09-11; 중일정기준 완료: 2023-10-23; 중일정기준 탑재: 2024-01-26; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 10.70; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 |  | 10
4219F42S | ㅇㅇ | 4219 | F42S | 42 | 1F42 | 중일정기준 착수: 2023-09-11; 중일정기준 완료: 2023-10-23; 중일정기준 탑재: 2024-01-26; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 11; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 |  | 10
8364E32P | ㅇㅇ | 8364 | E32P | 19 | 1E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-24; 중일정기준 탑재: 2023-12-26; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 8.50; BLK SIZE blk-d: 2.80 | 12 | CP | 10
8364E32S | ㅇㅇ | 8364 | E32S | 17 | 5E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-24; 중일정기준 탑재: 2023-12-26; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 8.50; BLK SIZE blk-d: 2.80 | 12 | CP | 10
4220F22P | ㅇㅇ | 4220 | F22P | 31 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-09-21; 중일정기준 완료: 2023-10-25; 중일정기준 탑재: 2024-02-06; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 8.80; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 19 |  | 10
4220F22S | ㅇㅇ | 4220 | F22S | 30 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-09-21; 중일정기준 완료: 2023-10-25; 중일정기준 탑재: 2024-02-06; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 9.10; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 19 |  | 10
8364E44P | ㅇㅇ | 8364 | E44P | 64 | 1E43 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-26; 중일정기준 탑재: 2024-01-09; BLK SIZE blk-l: 12.70; BLK SIZE blk-b: 19.70; BLK SIZE blk-d: 4.10 | 13 |  | 10
8364E44S | ㅇㅇ | 8364 | E44S | 58 | 1E43 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-26; 중일정기준 탑재: 2024-01-09; BLK SIZE blk-l: 12.70; BLK SIZE blk-b: 19.10; BLK SIZE blk-d: 4.10 | 13 |  | 10
4218S41P | ㅇㅇ | 4218 | S41P | 7 | S41P | 중일정기준 착수: 2023-10-17; 중일정기준 완료: 2023-10-26; 중일정기준 탑재: 2023-12-14; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 10
4218S41S | ㅇㅇ | 4218 | S41S | 7 | S41S | 중일정기준 착수: 2023-10-17; 중일정기준 완료: 2023-10-26; 중일정기준 탑재: 2023-12-14; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 10
4237S37P | ㅇㅇ | 4237 | S37P | 60 | 1S37 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-27; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 15 |  | 10
4237S37S | ㅇㅇ | 4237 | S37S | 60 | 5S37 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-27; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 15 |  | 10
8364S20P | ㅇㅇ | 8364 | S20P | 58 | 1S19 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-27; 중일정기준 탑재: 2024-01-15; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 8.50; BLK SIZE blk-d: 6.60 | 14 |  | 10
8364S20S | ㅇㅇ | 8364 | S20S | 57 | 5S19 | 중일정기준 착수: 2023-10-06; 중일정기준 완료: 2023-10-27; 중일정기준 탑재: 2024-01-15; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 8.50; BLK SIZE blk-d: 6.60 | 14 |  | 10
4248E51P | ㅇㅇ | 4248 | E51P | 111 | 1E51 | 중일정기준 착수: 2023-10-05; 중일정기준 완료: 2023-10-30; 중일정기준 탑재: 2024-01-29; BLK SIZE blk-l: 16.80; BLK SIZE blk-b: 14; BLK SIZE blk-d: 3.80 | 18 | CP | 10
4248E51S | ㅇㅇ | 4248 | E51S | 98 | 5E51 | 중일정기준 착수: 2023-10-05; 중일정기준 완료: 2023-10-30; 중일정기준 탑재: 2024-01-29; BLK SIZE blk-l: 16.80; BLK SIZE blk-b: 13.70; BLK SIZE blk-d: 3.80 | 18 | CP | 10
4237S19P | ㅇㅇ | 4237 | S19P | 28 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2023-10-13; 중일정기준 완료: 2023-10-30; 중일정기준 탑재: 2023-12-28; BLK SIZE blk-l: 12.60; BLK SIZE blk-b: 9.40; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 12 | CP | 10
4237S19S | ㅇㅇ | 4237 | S19S | 27 | 1B19 | 중일정기준 착수: 2023-10-13; 중일정기준 완료: 2023-10-30; 중일정기준 탑재: 2023-12-28; BLK SIZE blk-l: 12.60; BLK SIZE blk-b: 9.20; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 12 | CP | 10
4220F42P | ㅇㅇ | 4220 | F42P | 41 | 1F42 | 중일정기준 착수: 2023-09-19; 중일정기준 완료: 2023-10-31; 중일정기준 탑재: 2024-02-16; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 10.70; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 |  | 10
4220F42S | ㅇㅇ | 4220 | F42S | 42 | 1F42 | 중일정기준 착수: 2023-09-19; 중일정기준 완료: 2023-10-31; 중일정기준 탑재: 2024-02-16; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 11; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 |  | 10
4243E32C | ㅇㅇ | 4243 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-11; 중일정기준 완료: 2023-10-31; 중일정기준 탑재: 2024-01-12; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 30.80; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 16 |  | 10
8364S31P | ㅇㅇ | 8364 | S31P | 54 | 1S31 | 중일정기준 착수: 2023-10-12; 중일정기준 완료: 2023-10-31; 중일정기준 탑재: 2024-01-03; BLK SIZE blk-l: 13.20; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 7.40 | 14 |  | 10
8364S31S | ㅇㅇ | 8364 | S31S | 53 | 5S31 | 중일정기준 착수: 2023-10-12; 중일정기준 완료: 2023-10-31; 중일정기준 탑재: 2024-01-03; BLK SIZE blk-l: 13.20; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 7.40 | 14 |  | 10
4262B35P | #N/A | 4262 | B35P | 39 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2023-10-12; 중일정기준 완료: 2023-10-31; 중일정기준 탑재: 2023-12-21; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 2.70 | 14 |  | 10
4262B35S | #N/A | 4262 | B35S | 39 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2023-10-12; 중일정기준 완료: 2023-10-31; 중일정기준 탑재: 2023-12-21; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 2.70 | 14 |  | 10
10 | ㅇㅇ | 10 |  | 3283
4220F31P | ㅇㅇ | 4220 | F31P | 67 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-09-20; 중일정기준 완료: 2023-11-02; 중일정기준 탑재: 2024-02-06; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 11
4220F31S | ㅇㅇ | 4220 | F31S | 66 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-09-20; 중일정기준 완료: 2023-11-02; 중일정기준 탑재: 2024-02-06; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 13; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 11
4219B17P | ㅇㅇ | 4219 | B17P | 72 | 1B17 | 중일정기준 착수: 2023-10-12; 중일정기준 완료: 2023-11-02; 중일정기준 탑재: 2024-01-12; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 1.50 | 16 | CP | 11
4219B17S | ㅇㅇ | 4219 | B17S | 66 | 1B17 | 중일정기준 착수: 2023-10-12; 중일정기준 완료: 2023-11-02; 중일정기준 탑재: 2024-01-12; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 8.70; BLK SIZE blk-d: 1.50 | 16 | CP | 11
8364E42P | ㅇㅇ | 8364 | E42P | 68 | 1E41 | 중일정기준 착수: 2023-10-18; 중일정기준 완료: 2023-11-03; 중일정기준 탑재: 2024-01-04; BLK SIZE blk-l: 13; BLK SIZE blk-b: 14.90; BLK SIZE blk-d: 4.10 | 13 | CP | 11
8364E42S | ㅇㅇ | 8364 | E42S | 76 | 5E41 | 중일정기준 착수: 2023-10-18; 중일정기준 완료: 2023-11-03; 중일정기준 탑재: 2024-01-04; BLK SIZE blk-l: 13; BLK SIZE blk-b: 13.50; BLK SIZE blk-d: 4.10 | 13 | CP | 11
4262S15P | ㅇㅇ | 4262 | S15P | 35 | 1S14 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-03; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 12 | CP | 11
4262S15S | ㅇㅇ | 4262 | S15S | 35 | 5S14 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-03; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 12 | CP | 11
4248E32C | ㅇㅇ | 4248 | E32C | 85 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-17; 중일정기준 완료: 2023-11-06; 중일정기준 탑재: 2024-01-16; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 27; BLK SIZE blk-d: 2.80 | 13 |  | 11
4225S37P | ㅇㅇ | 4225 | S37P | 64 | 1S37 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-07; 중일정기준 탑재: 2023-12-28; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 14 | CP | 11
4225S37S | ㅇㅇ | 4225 | S37S | 64 | 5S37 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-07; 중일정기준 탑재: 2023-12-28; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 14 | CP | 11
4262S16P | ㅇㅇ | 4262 | S16P | 31 | 1S15 | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-08; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 7.80; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 |  | 11
4262S16S | ㅇㅇ | 4262 | S16S | 31 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-08; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 7.80; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 |  | 11
8364E53P | ㅇㅇ | 8364 | E53P | 98 | E53P | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-09; 중일정기준 탑재: 2024-01-22; BLK SIZE blk-l: 12.70; BLK SIZE blk-b: 19.40; BLK SIZE blk-d: 4.50 | 13 | CP | 11
8364E53S | ㅇㅇ | 8364 | E53S | 106 | E53S | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-09; 중일정기준 탑재: 2024-01-22; BLK SIZE blk-l: 12.70; BLK SIZE blk-b: 19.40; BLK SIZE blk-d: 4.50 | 13 | CP | 11
4234E32C | ㅇㅇ | 4234 | E32C | 81 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-20; 중일정기준 완료: 2023-11-09; 중일정기준 탑재: 2024-02-01; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 30.80; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 14 |  | 11
4220E32P | ㅇㅇ | 4220 | E32P | 82 | 1E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-27; 중일정기준 완료: 2023-11-10; 중일정기준 탑재: 2024-01-31; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 |  | 11
4220E32S | ㅇㅇ | 4220 | E32S | 84 | 5E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-27; 중일정기준 완료: 2023-11-10; 중일정기준 탑재: 2024-01-31; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 |  | 11
4266E32P | ㅇㅇ | 4266 | E32P | 38 | 2E32 | 중일정기준 착수: 2023-10-27; 중일정기준 완료: 2023-11-10; 중일정기준 탑재: 2024-01-25; BLK SIZE blk-l: 10.50; BLK SIZE blk-b: 12.80; BLK SIZE blk-d: 4 | 11 |  | 11
4266E32S | ㅇㅇ | 4266 | E32S | 38 | 2E32 | 중일정기준 착수: 2023-10-27; 중일정기준 완료: 2023-11-10; 중일정기준 탑재: 2024-01-25; BLK SIZE blk-l: 10.50; BLK SIZE blk-b: 13.40; BLK SIZE blk-d: 4 | 11 |  | 11
8364S44P | ㅇㅇ | 8364 | S44P | 42 | 1S44 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-13; 중일정기준 탑재: 2024-01-24; BLK SIZE blk-l: 11.10; BLK SIZE blk-b: 11.80; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 18 |  | 11
8364S44S | ㅇㅇ | 8364 | S44S | 39 | 1S44 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-13; 중일정기준 탑재: 2024-01-24; BLK SIZE blk-l: 11.10; BLK SIZE blk-b: 11.80; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 18 |  | 11
4219F41P | ㅇㅇ | 4219 | F41P | 58 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-10-11; 중일정기준 완료: 2023-11-14; 중일정기준 탑재: 2024-01-25; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.20; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 11
4219F41S | ㅇㅇ | 4219 | F41S | 59 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-10-11; 중일정기준 완료: 2023-11-14; 중일정기준 탑재: 2024-01-25; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 11
4263E32C | ㅇㅇ | 4263 | E32C | 83 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-10-25; 중일정기준 완료: 2023-11-14; 중일정기준 탑재: 2024-01-31; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 27; BLK SIZE blk-d: 2.80 | 13 | CP | 11
8364S15P | ㅇㅇ | 8364 | S15P | 139 | S15P | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-15; 중일정기준 탑재: 2024-01-05; BLK SIZE blk-l: 14.80; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 14 | 20 |  | 11
8364S15S | ㅇㅇ | 8364 | S15S | 131 | S15S | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-15; 중일정기준 탑재: 2024-01-05; BLK SIZE blk-l: 14.80; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 14 | 20 |  | 11
4262S17P | ㅇㅇ | 4262 | S17P | 45 | 1S17 | 중일정기준 착수: 2023-11-01; 중일정기준 완료: 2023-11-16; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 7.50; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 |  | 11
4262S17S | ㅇㅇ | 4262 | S17S | 45 | 5S17 | 중일정기준 착수: 2023-11-01; 중일정기준 완료: 2023-11-16; 중일정기준 탑재: 2023-12-29; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 7.50; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 12 |  | 11
4266E33C | ㅇㅇ | 4266 | E33C | 95 | 2E32 | 중일정기준 착수: 2023-10-27; 중일정기준 완료: 2023-11-16; 중일정기준 탑재: 2024-01-25; BLK SIZE blk-l: 11.30; BLK SIZE blk-b: 13.40; BLK SIZE blk-d: 4 | 15 |  | 11
8364S87P | ㅇㅇ | 8364 | S87P | 21 | 2S87 | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-16; 중일정기준 탑재: 2024-02-27; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 3.40; BLK SIZE blk-d: 9.60 | 18 | CP | 11
8364S87S | ㅇㅇ | 8364 | S87S | 22 | 2S87 | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-16; 중일정기준 탑재: 2024-02-27; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 3.40; BLK SIZE blk-d: 9.60 | 18 | CP | 11
4248B31P | #N/A | 4248 | B31P | 51 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-02; 중일정기준 완료: 2023-11-16; 중일정기준 탑재: 2024-01-11; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 7.40; BLK SIZE blk-d: 2.60 | 11 | CP | 11
4248B31S | #N/A | 4248 | B31S | 50 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-02; 중일정기준 완료: 2023-11-16; 중일정기준 탑재: 2024-01-11; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 7.40; BLK SIZE blk-d: 2.60 | 11 | CP | 11
8364A11S | ㅇㅇ | 8364 | A11S | 33 | 2A11 | 중일정기준 착수: 2023-11-03; 중일정기준 완료: 2023-11-17; 중일정기준 탑재: 2024-02-29; BLK SIZE blk-l: 14.90; BLK SIZE blk-b: 19.40; BLK SIZE blk-d: 2.30 | 11 | CP | 11
4219N22P | #N/A | 4219 | N22P | 72 | 1N21 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-17; 중일정기준 탑재: 2024-01-19; BLK SIZE blk-l: 13.80; BLK SIZE blk-b: 9.50; BLK SIZE blk-d: 5.20 | 26 |  | 11
4219N22S | #N/A | 4219 | N22S | 74 | 1N21 | 중일정기준 착수: 2023-10-19; 중일정기준 완료: 2023-11-17; 중일정기준 탑재: 2024-01-19; BLK SIZE blk-l: 13.80; BLK SIZE blk-b: 9.50; BLK SIZE blk-d: 5.20 | 26 |  | 11
8364S17P | ㅇㅇ | 8364 | S17P | 129 | S17P | 중일정기준 착수: 2023-10-26; 중일정기준 완료: 2023-11-20; 중일정기준 탑재: 2024-01-08; BLK SIZE blk-l: 14.90; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 14 | 18 |  | 11
8364S17S | ㅇㅇ | 8364 | S17S | 131 | S17S | 중일정기준 착수: 2023-10-26; 중일정기준 완료: 2023-11-20; 중일정기준 탑재: 2024-01-08; BLK SIZE blk-l: 14.90; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 14 | 18 |  | 11
4219E41P | ㅇㅇ | 4219 | E41P | 79 | 1E41 | 중일정기준 착수: 2023-11-07; 중일정기준 완료: 2023-11-21; 중일정기준 탑재: 2024-01-17; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 11
4219E41S | ㅇㅇ | 4219 | E41S | 67 | 5E41 | 중일정기준 착수: 2023-11-07; 중일정기준 완료: 2023-11-21; 중일정기준 탑재: 2024-01-17; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 11
8364S18P | ㅇㅇ | 8364 | S18P | 89 | S18P | 중일정기준 착수: 2023-10-27; 중일정기준 완료: 2023-11-21; 중일정기준 탑재: 2024-01-08; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 14 | 18 |  | 11
8364S18S | ㅇㅇ | 8364 | S18S | 89 | S18S | 중일정기준 착수: 2023-10-27; 중일정기준 완료: 2023-11-21; 중일정기준 탑재: 2024-01-08; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 14 | 18 |  | 11
4263E61P | ㅇㅇ | 4263 | E61P | 50 | 1E61 | 중일정기준 착수: 2023-11-08; 중일정기준 완료: 2023-11-22; 중일정기준 탑재: 2024-02-19; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 14; BLK SIZE blk-d: 3.20 | 11 | CP | 11
4263E61S | ㅇㅇ | 4263 | E61S | 47 | 1E61 | 중일정기준 착수: 2023-11-08; 중일정기준 완료: 2023-11-22; 중일정기준 탑재: 2024-02-19; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 13.70; BLK SIZE blk-d: 3.20 | 11 | CP | 11
4264F22C | ㅇㅇ | 4264 | F22C | 19 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-10-25; 중일정기준 완료: 2023-11-22; 중일정기준 탑재: 2024-02-26; BLK SIZE blk-l: 9; BLK SIZE blk-b: 6; BLK SIZE blk-d: 5.20 | 19 |  | 11
4248N31P | ㅇㅇ | 4248 | N31P | 101 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-23; 중일정기준 탑재: 2024-01-31; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 13.90; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 23 |  | 11
4248N31S | ㅇㅇ | 4248 | N31S | 85 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-10-24; 중일정기준 완료: 2023-11-23; 중일정기준 탑재: 2024-01-31; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 13.70; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 23 |  | 11
4266B11P | ㅇㅇ | 4266 | B11P | 57 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-13; 중일정기준 완료: 2023-11-24; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 12.30; BLK SIZE blk-d: 1.70 | 10 | CP | 11
4266B11S | ㅇㅇ | 4266 | B11S | 37 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-13; 중일정기준 완료: 2023-11-24; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 9.40; BLK SIZE blk-d: 1.70 | 10 | CP | 11
4263S35P | ㅇㅇ | 4263 | S35P | 53 | 1S35 | 중일정기준 착수: 2023-11-07; 중일정기준 완료: 2023-11-27; 중일정기준 탑재: 2024-02-07; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 | CP | 11
4263S35S | ㅇㅇ | 4263 | S35S | 53 | 5S35 | 중일정기준 착수: 2023-11-08; 중일정기준 완료: 2023-11-28; 중일정기준 탑재: 2024-02-07; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 | CP | 11
8364E51P | ㅇㅇ | 8364 | E51P | 91 | 1E51 | 중일정기준 착수: 2023-11-10; 중일정기준 완료: 2023-11-28; 중일정기준 탑재: 2024-01-19; BLK SIZE blk-l: 13.40; BLK SIZE blk-b: 14.90; BLK SIZE blk-d: 4.50 | 13 | CP | 11
8364E51S | ㅇㅇ | 8364 | E51S | 57 | 5E51 | 중일정기준 착수: 2023-11-10; 중일정기준 완료: 2023-11-28; 중일정기준 탑재: 2024-01-19; BLK SIZE blk-l: 13.40; BLK SIZE blk-b: 13.40; BLK SIZE blk-d: 4.50 | 13 | CP | 11
4249F22C | ㅇㅇ | 4249 | F22C | 17 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-11-02; 중일정기준 완료: 2023-11-28; 중일정기준 탑재: 2024-03-04; BLK SIZE blk-l: 9; BLK SIZE blk-b: 6; BLK SIZE blk-d: 5.20 | 19 |  | 11
11 | ㅇㅇ | 11 |  | 3733
4220B31P | ㅇㅇ | 4220 | B31P | 55 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-17; 중일정기준 완료: 2023-12-01; 중일정기준 탑재: 2024-01-29; BLK SIZE blk-l: 15.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 14 | CP | 12
4220B31S | ㅇㅇ | 4220 | B31S | 55 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-17; 중일정기준 완료: 2023-12-01; 중일정기준 탑재: 2024-01-29; BLK SIZE blk-l: 15.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 14 | CP | 12
4243S37P | ㅇㅇ | 4243 | S37P | 63 | 1S37 | 중일정기준 착수: 2023-11-13; 중일정기준 완료: 2023-12-01; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 15 | CP | 12
4243S37S | ㅇㅇ | 4243 | S37S | 63 | 5S37 | 중일정기준 착수: 2023-11-13; 중일정기준 완료: 2023-12-01; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 15 | CP | 12
8364S39P | ㅇㅇ | 8364 | S39P | 44 | 1S39 | 중일정기준 착수: 2023-11-14; 중일정기준 완료: 2023-12-01; 중일정기준 탑재: 2024-01-17; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 7.40 | 14 |  | 12
8364S39S | ㅇㅇ | 8364 | S39S | 44 | 5S39 | 중일정기준 착수: 2023-11-14; 중일정기준 완료: 2023-12-01; 중일정기준 탑재: 2024-01-17; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 4.20; BLK SIZE blk-d: 7.40 | 14 |  | 12
4243N22P | ㅇㅇ | 4243 | N22P | 53 | 1N21 | 중일정기준 착수: 2023-11-01; 중일정기준 완료: 2023-12-04; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 12.70; BLK SIZE blk-b: 10.50; BLK SIZE blk-d: 3.90 | 24 |  | 12
4243N22S | ㅇㅇ | 4243 | N22S | 53 | 1N21 | 중일정기준 착수: 2023-11-01; 중일정기준 완료: 2023-12-04; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 12.70; BLK SIZE blk-b: 10.50; BLK SIZE blk-d: 3.90 | 24 |  | 12
4234S16P | ㅇㅇ | 4234 | S16P | 91 | 1S15 | 중일정기준 착수: 2023-11-14; 중일정기준 완료: 2023-12-04; 중일정기준 탑재: 2024-02-06; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.50; BLK SIZE blk-d: 13.10 | 15 | CP | 12
4234S16S | ㅇㅇ | 4234 | S16S | 91 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2023-11-14; 중일정기준 완료: 2023-12-04; 중일정기준 탑재: 2024-02-06; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.50; BLK SIZE blk-d: 13.10 | 15 | CP | 12
4266B31P | ㅇㅇ | 4266 | B31P | 64 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-16; 중일정기준 완료: 2023-12-05; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 14.60; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 14 | CP | 12
4266B31S | ㅇㅇ | 4266 | B31S | 64 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-11-16; 중일정기준 완료: 2023-12-05; 중일정기준 탑재: 2024-01-23; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 14.60; BLK SIZE blk-d: 5.30 | 14 | CP | 12
4221F22P | ㅇㅇ | 4221 | F22P | 31 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-11-09; 중일정기준 완료: 2023-12-05; 중일정기준 탑재: 2024-03-04; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 8.80; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 19 |  | 12
4221F22S | ㅇㅇ | 4221 | F22S | 30 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-11-09; 중일정기준 완료: 2023-12-05; 중일정기준 탑재: 2024-03-04; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 9.10; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 19 |  | 12
4220F41P | ㅇㅇ | 4220 | F41P | 58 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-11-02; 중일정기준 완료: 2023-12-06; 중일정기준 탑재: 2024-02-15; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.20; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 12
4220F41S | ㅇㅇ | 4220 | F41S | 59 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-11-02; 중일정기준 완료: 2023-12-06; 중일정기준 탑재: 2024-02-15; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 12
4243S16P | ㅇㅇ | 4243 | S16P | 93 | 1S15 | 중일정기준 착수: 2023-11-16; 중일정기준 완료: 2023-12-06; 중일정기준 탑재: 2024-01-19; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.50; BLK SIZE blk-d: 13.10 | 15 | CP | 12
4243S16S | ㅇㅇ | 4243 | S16S | 93 | 5S15 | 중일정기준 착수: 2023-11-16; 중일정기준 완료: 2023-12-06; 중일정기준 탑재: 2024-01-19; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.50; BLK SIZE blk-d: 13.10 | 15 | CP | 12
4266S12P | ㅇㅇ | 4266 | S12P | 82 | 1S11 | 중일정기준 착수: 2023-11-15; 중일정기준 완료: 2023-12-07; 중일정기준 탑재: 2024-01-30; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 4.30; BLK SIZE blk-d: 12.50 | 15 | CP | 12
4266S12S | ㅇㅇ | 4266 | S12S | 82 | 5S11 | 중일정기준 착수: 2023-11-15; 중일정기준 완료: 2023-12-07; 중일정기준 탑재: 2024-01-30; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 4.30; BLK SIZE blk-d: 12.50 | 15 | CP | 12
4220E41P | ㅇㅇ | 4220 | E41P | 79 | 1E41 | 중일정기준 착수: 2023-11-22; 중일정기준 완료: 2023-12-11; 중일정기준 탑재: 2024-02-05; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 12
4220E41S | ㅇㅇ | 4220 | E41S | 67 | 5E41 | 중일정기준 착수: 2023-11-22; 중일정기준 완료: 2023-12-11; 중일정기준 탑재: 2024-02-05; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 12
4234S37P | ㅇㅇ | 4234 | S37P | 59 | 1S37 | 중일정기준 착수: 2023-11-23; 중일정기준 완료: 2023-12-13; 중일정기준 탑재: 2024-02-08; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 15 | CP | 12
4234S37S | ㅇㅇ | 4234 | S37S | 59 | 5S37 | 중일정기준 착수: 2023-11-23; 중일정기준 완료: 2023-12-13; 중일정기준 탑재: 2024-02-08; BLK SIZE blk-l: 14.20; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 8 | 15 | CP | 12
4221F42P | ㅇㅇ | 4221 | F42P | 41 | 1F42 | 중일정기준 착수: 2023-11-09; 중일정기준 완료: 2023-12-13; 중일정기준 탑재: 2024-03-11; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 10.70; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 |  | 12
4221F42S | ㅇㅇ | 4221 | F42S | 42 | 1F42 | 중일정기준 착수: 2023-11-09; 중일정기준 완료: 2023-12-13; 중일정기준 탑재: 2024-03-11; BLK SIZE blk-l: 11.20; BLK SIZE blk-b: 11; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 |  | 12
4249E51S | ㅇㅇ | 4249 | E51S | 98 | 5E51 | 중일정기준 착수: 2023-11-22; 중일정기준 완료: 2023-12-15; 중일정기준 탑재: 2024-03-12; BLK SIZE blk-l: 16.80; BLK SIZE blk-b: 13.70; BLK SIZE blk-d: 3.80 | 18 | CP | 12
4221E32P | ㅇㅇ | 4221 | E32P | 82 | 1E31 | 중일정기준 착수: 2023-11-28; 중일정기준 완료: 2023-12-15; 중일정기준 탑재: 2024-02-27; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 |  | 12
4221E32S | ㅇㅇ | 4221 | E32S | 84 | 5E31 | 중일정기준 착수: 2023-11-28; 중일정기준 완료: 2023-12-15; 중일정기준 탑재: 2024-02-27; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 |  | 12
4266E44C | ㅇㅇ | 4266 | E44C | 14 | E44C | 중일정기준 착수: 2023-12-08; 중일정기준 완료: 2023-12-15; 중일정기준 탑재: 2024-02-14; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 9.70; BLK SIZE blk-d: 2 | 6 |  | 12
8364S64P | ㅇㅇ | 8364 | S64P | 47 | S64P | 중일정기준 착수: 2023-11-22; 중일정기준 완료: 2023-12-15; 중일정기준 탑재: 2024-01-31; BLK SIZE blk-l: 8.50; BLK SIZE blk-b: 4.70; BLK SIZE blk-d: 8.50 | 18 |  | 12
8364S64S | ㅇㅇ | 8364 | S64S | 47 | S64S | 중일정기준 착수: 2023-11-22; 중일정기준 완료: 2023-12-15; 중일정기준 탑재: 2024-01-31; BLK SIZE blk-l: 8.50; BLK SIZE blk-b: 4.70; BLK SIZE blk-d: 8.50 | 18 |  | 12
4249E51P | ㅇㅇ | 4249 | E51P | 111 | 1E51 | 중일정기준 착수: 2023-11-23; 중일정기준 완료: 2023-12-18; 중일정기준 탑재: 2024-03-12; BLK SIZE blk-l: 16.80; BLK SIZE blk-b: 14; BLK SIZE blk-d: 3.80 | 18 | CP | 12
4264E32C | ㅇㅇ | 4264 | E32C | 83 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-11-28; 중일정기준 완료: 2023-12-18; 중일정기준 탑재: 2024-02-27; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 27; BLK SIZE blk-d: 2.80 | 13 | CP | 12
4221F31P | ㅇㅇ | 4221 | F31P | 67 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-11-14; 중일정기준 완료: 2023-12-18; 중일정기준 탑재: 2024-03-04; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 12
4221F31S | ㅇㅇ | 4221 | F31S | 66 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-11-14; 중일정기준 완료: 2023-12-18; 중일정기준 탑재: 2024-03-04; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 13; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 12
4264B15P | ㅇㅇ | 4264 | B15P | 54 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2023-11-28; 중일정기준 완료: 2023-12-19; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 12.80; BLK SIZE blk-d: 1.70 | 16 |  | 12
4264B15S | ㅇㅇ | 4264 | B15S | 51 | 1B15 | 중일정기준 착수: 2023-11-28; 중일정기준 완료: 2023-12-19; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 13; BLK SIZE blk-d: 1.70 | 16 |  | 12
4250F22C | ㅇㅇ | 4250 | F22C | 17 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-11-24; 중일정기준 완료: 2023-12-20; 중일정기준 탑재: 2024-03-25; BLK SIZE blk-l: 9; BLK SIZE blk-b: 6; BLK SIZE blk-d: 5.20 | 19 |  | 12
4222F22P | ㅇㅇ | 4222 | F22P | 31 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-11-24; 중일정기준 완료: 2023-12-20; 중일정기준 탑재: 2024-03-25; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 8.80; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 19 |  | 12
4222F22S | ㅇㅇ | 4222 | F22S | 30 | 1F11 | 중일정기준 착수: 2023-11-24; 중일정기준 완료: 2023-12-20; 중일정기준 탑재: 2024-03-25; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 9.10; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 19 |  | 12
4219S41P | ㅇㅇ | 4219 | S41P | 7 | S41P | 중일정기준 착수: 2023-11-28; 중일정기준 완료: 2023-12-07; 중일정기준 탑재: 2024-02-01; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 12
4219S41S | ㅇㅇ | 4219 | S41S | 7 | S41S | 중일정기준 착수: 2023-11-28; 중일정기준 완료: 2023-12-07; 중일정기준 탑재: 2024-02-01; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 12
4221B17P | ㅇㅇ | 4221 | B17P | 72 | 1B17 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2023-11-30; 중일정기준 완료: 2023-12-21; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 1.50 | 16 | CP | 12
4221B17S | ㅇㅇ | 4221 | B17S | 66 | 1B17 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2023-11-30; 중일정기준 완료: 2023-12-21; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 8.70; BLK SIZE blk-d: 1.50 | 16 | CP | 12
4249E32C | ㅇㅇ | 4249 | E32C | 85 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-12-04; 중일정기준 완료: 2023-12-22; 중일정기준 탑재: 2024-02-26; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 27; BLK SIZE blk-d: 2.80 | 13 |  | 12
4221B31P | ㅇㅇ | 4221 | B31P | 55 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-12-11; 중일정기준 완료: 2023-12-26; 중일정기준 탑재: 2024-02-22; BLK SIZE blk-l: 15.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 14 | CP | 12
4221B31S | ㅇㅇ | 4221 | B31S | 55 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-12-11; 중일정기준 완료: 2023-12-26; 중일정기준 탑재: 2024-02-22; BLK SIZE blk-l: 15.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 14 | CP | 12
4264E61P | ㅇㅇ | 4264 | E61P | 50 | 1E61 | 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2023-12-27; 중일정기준 탑재: 2024-03-13; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 14; BLK SIZE blk-d: 3.20 | 11 | CP | 12
4264E61S | ㅇㅇ | 4264 | E61S | 47 | 1E61 | 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2023-12-27; 중일정기준 탑재: 2024-03-13; BLK SIZE blk-l: 14; BLK SIZE blk-b: 13.70; BLK SIZE blk-d: 3.20 | 11 | CP | 12
8364N42P | ㅇㅇ | 8364 | N42P | 15 | N42P | 중일정기준 착수: 2023-12-06; 중일정기준 완료: 2023-12-27; 중일정기준 탑재: 2024-02-16; BLK SIZE blk-l: 12.60; BLK SIZE blk-b: 10; BLK SIZE blk-d: 5.90 | 15 |  | 12
4264B31P | #N/A | 4264 | B31P | 53 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-12-13; 중일정기준 완료: 2023-12-28; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 7.40; BLK SIZE blk-d: 2.60 | 11 | CP | 12
4264B31S | #N/A | 4264 | B31S | 50 | 1B11 | 중일정기준 착수: 2023-12-13; 중일정기준 완료: 2023-12-28; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 7.40; BLK SIZE blk-d: 2.60 | 11 | CP | 12
4220S41P | #N/A | 4220 | S41P | 7 | 2S41 | 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2023-12-21; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 | CP | 12
4220S41S | #N/A | 4220 | S41S | 7 | 6S41 | 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2023-12-21; 중일정기준 탑재: 2024-02-23; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 | CP | 12
12 | ㅇㅇ | 12 |  | 3073
4221F41P | #N/A | 4221 | F41P | 58 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-11-27; 중일정기준 완료: 2024-01-03; 중일정기준 탑재: 2024-03-08; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.20; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 1
4221F41S | #N/A | 4221 | F41S | 59 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-11-27; 중일정기준 완료: 2024-01-03; 중일정기준 탑재: 2024-03-08; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 1
4222F31P | ㅇㅇ | 4222 | F31P | 67 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-11-27; 중일정기준 완료: 2024-01-03; 중일정기준 탑재: 2024-03-25; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 1
4222F31S | ㅇㅇ | 4222 | F31S | 66 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-11-27; 중일정기준 완료: 2024-01-03; 중일정기준 탑재: 2024-03-25; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 13; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 1
4222E32P | #N/A | 4222 | E32P | 82 | 1E32 | 중일정기준 착수: 2023-12-18; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-03-19; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 | CP | 1
4222E32S | #N/A | 4222 | E32S | 84 | 1E32 | 중일정기준 착수: 2023-12-18; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-03-19; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 | CP | 1
4249N31P | #N/A | 4249 | N31P | 101 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-11-30; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-03-13; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 13.90; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 23 | CP | 1
4249N31S | #N/A | 4249 | N31S | 85 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-11-30; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-03-13; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 13.70; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 23 | CP | 1
4264S11P | #N/A | 4264 | S11P | 68 | 1S11 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-02-28; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 3; BLK SIZE blk-d: 12.40 | 15 |  | 1
4264S11S | #N/A | 4264 | S11S | 68 | 5S11 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: DK; 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-02-28; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 3; BLK SIZE blk-d: 12.40 | 15 |  | 1
4264S35P | #N/A | 4264 | S35P | 53 | 1S35 | 중조립 작업반: LB; 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-03-07; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 |  | 1
4264S35S | #N/A | 4264 | S35S | 53 | 5S35 | 중조립 작업반: LB; 중일정기준 착수: 2023-12-12; 중일정기준 완료: 2024-01-04; 중일정기준 탑재: 2024-03-07; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 |  | 1
4221E41P | #N/A | 4221 | E41P | 79 | 1E41 | 중일정기준 착수: 2023-12-19; 중일정기준 완료: 2024-01-05; 중일정기준 탑재: 2024-03-04; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 | CP | 1
4221E41S | #N/A | 4221 | E41S | 67 | 5E41 | 중일정기준 착수: 2023-12-19; 중일정기준 완료: 2024-01-05; 중일정기준 탑재: 2024-03-04; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 | CP | 1
4249S35P | #N/A | 4249 | S35P | 52 | 1S35 | 중조립 작업반: LB; 중일정기준 착수: 2023-12-13; 중일정기준 완료: 2024-01-05; 중일정기준 탑재: 2024-03-06; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 |  | 1
4249S35S | #N/A | 4249 | S35S | 52 | 5S35 | 중조립 작업반: LB; 중일정기준 착수: 2023-12-13; 중일정기준 완료: 2024-01-05; 중일정기준 탑재: 2024-03-06; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 |  | 1
4223F31P | #N/A | 4223 | F31P | 67 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-11-30; 중일정기준 완료: 2024-01-08; 중일정기준 탑재: 2024-04-09; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 12.70; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 1
4223F31S | #N/A | 4223 | F31S | 66 | 1F31 | 중일정기준 착수: 2023-11-30; 중일정기준 완료: 2024-01-08; 중일정기준 탑재: 2024-04-09; BLK SIZE blk-l: 12.90; BLK SIZE blk-b: 13; BLK SIZE blk-d: 5.80 | 25 |  | 1
4226E32C | #N/A | 4226 | E32C | 87 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-12-14; 중일정기준 완료: 2024-01-08; 중일정기준 탑재: 2024-03-19; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 30.80; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 15 |  | 1
4222B17P | #N/A | 4222 | B17P | 72 | 1B17 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2023-12-14; 중일정기준 완료: 2024-01-09; 중일정기준 탑재: 2024-03-19; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 1.50 | 16 |  | 1
4222B17S | #N/A | 4222 | B17S | 66 | 1B17 | 중조립 작업반: TT; 중일정기준 착수: 2023-12-14; 중일정기준 완료: 2024-01-09; 중일정기준 탑재: 2024-03-19; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 8.70; BLK SIZE blk-d: 1.50 | 16 |  | 1
8395E32C | #N/A | 8395 | E32C | 93 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-12-15; 중일정기준 완료: 2024-01-09; 중일정기준 탑재: 2024-04-03; BLK SIZE blk-l: 11.80; BLK SIZE blk-b: 25; BLK SIZE blk-d: 3.50 | 15 | CP | 1
4250E32C | #N/A | 4250 | E32C | 85 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-12-18; 중일정기준 완료: 2024-01-10; 중일정기준 탑재: 2024-03-21; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 27; BLK SIZE blk-d: 2.80 | 15 | CP | 1
4235E32C | #N/A | 4235 | E32C | 81 | 2E31 | 중일정기준 착수: 2023-12-20; 중일정기준 완료: 2024-01-12; 중일정기준 탑재: 2024-04-04; BLK SIZE blk-l: 12.40; BLK SIZE blk-b: 30.80; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 15 | CP | 1
8395E51P | #N/A | 8395 | E51P | 109 | 1E51 | 중일정기준 착수: 2023-12-19; 중일정기준 완료: 2024-01-15; 중일정기준 탑재: 2024-04-18; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 16.20; BLK SIZE blk-d: 4.50 | 17 | CP | 1
8395E51S | #N/A | 8395 | E51S | 76 | 5E51 | 중일정기준 착수: 2023-12-19; 중일정기준 완료: 2024-01-15; 중일정기준 탑재: 2024-04-18; BLK SIZE blk-l: 11.60; BLK SIZE blk-b: 16; BLK SIZE blk-d: 4.50 | 17 | CP | 1
4222B36P | #N/A | 4222 | B36P | 53 | 1B16 | 중일정기준 착수: 2023-12-28; 중일정기준 완료: 2024-01-18; 중일정기준 탑재: 2024-03-19; BLK SIZE blk-l: 14.90; BLK SIZE blk-b: 10; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 14 |  | 1
4222B36S | #N/A | 4222 | B36S | 53 | 1B16 | 중일정기준 착수: 2023-12-28; 중일정기준 완료: 2024-01-18; 중일정기준 탑재: 2024-03-19; BLK SIZE blk-l: 14.90; BLK SIZE blk-b: 10; BLK SIZE blk-d: 2.90 | 14 |  | 1
4221S41P | #N/A | 4221 | S41P | 7 | 2S41 | 중일정기준 착수: 2024-01-10; 중일정기준 완료: 2024-01-19; 중일정기준 탑재: 2024-03-18; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 1
4221S41S | #N/A | 4221 | S41S | 7 | 6S41 | 중일정기준 착수: 2024-01-10; 중일정기준 완료: 2024-01-19; 중일정기준 탑재: 2024-03-18; BLK SIZE blk-l: 7.50; BLK SIZE blk-b: 2; BLK SIZE blk-d: 11.90 | 8 |  | 1
4222F41P | #N/A | 4222 | F41P | 58 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-12-13; 중일정기준 완료: 2024-01-19; 중일정기준 탑재: 2024-04-01; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.20; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 1
4222F41S | #N/A | 4222 | F41S | 59 | 1F41 | 중일정기준 착수: 2023-12-13; 중일정기준 완료: 2024-01-19; 중일정기준 탑재: 2024-04-01; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.40 | 25 | CP | 1
4250S16P | #N/A | 4250 | S16P | 43 | 1B15 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: ST2; 중일정기준 착수: 2023-12-28; 중일정기준 완료: 2024-01-19; 중일정기준 탑재: 2024-03-21; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 8.50; BLK SIZE blk-d: 9.20 | 15 |  | 1
4250S16S | #N/A | 4250 | S16S | 43 | 1B15 | 중조립 작업반: ST1; 중조립 착수일: ST2; 중일정기준 착수: 2023-12-28; 중일정기준 완료: 2024-01-19; 중일정기준 탑재: 2024-03-21; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 8.50; BLK SIZE blk-d: 9.20 | 15 |  | 1
4223E32P | #N/A | 4223 | E32P | 82 | 1E32 | 중일정기준 착수: 2024-01-08; 중일정기준 완료: 2024-01-22; 중일정기준 탑재: 2024-04-03; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 | CP | 1
4223E32S | #N/A | 4223 | E32S | 84 | 1E32 | 중일정기준 착수: 2024-01-08; 중일정기준 완료: 2024-01-22; 중일정기준 탑재: 2024-04-03; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 3.10 | 11 | CP | 1
4250S35P | #N/A | 4250 | S35P | 52 | 1S35 | 중조립 작업반: LB; 중일정기준 착수: 2024-01-03; 중일정기준 완료: 2024-01-23; 중일정기준 탑재: 2024-03-28; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 |  | 1
4250S35S | #N/A | 4250 | S35S | 52 | 5S35 | 중조립 작업반: LB; 중일정기준 착수: 2024-01-03; 중일정기준 완료: 2024-01-23; 중일정기준 탑재: 2024-03-28; BLK SIZE blk-l: 15; BLK SIZE blk-b: 5.40; BLK SIZE blk-d: 7.20 | 15 |  | 1
4250N31P | #N/A | 4250 | N31P | 101 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-12-20; 중일정기준 완료: 2024-01-24; 중일정기준 탑재: 2024-04-04; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 13.90; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 23 | CP | 1
4250N31S | #N/A | 4250 | N31S | 85 | 1N31 | 중일정기준 착수: 2023-12-20; 중일정기준 완료: 2024-01-24; 중일정기준 탑재: 2024-04-04; BLK SIZE blk-l: 13.70; BLK SIZE blk-b: 13.70; BLK SIZE blk-d: 4.60 | 23 | CP | 1
4222E41P | #N/A | 4222 | E41P | 79 | 1E41 | 중일정기준 착수: 2024-01-11; 중일정기준 완료: 2024-01-25; 중일정기준 탑재: 2024-03-22; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 14.50; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 1
4222E41S | #N/A | 4222 | E41S | 67 | 5E41 | 중일정기준 착수: 2024-01-11; 중일정기준 완료: 2024-01-25; 중일정기준 탑재: 2024-03-22; BLK SIZE blk-l: 16.50; BLK SIZE blk-b: 15.10; BLK SIZE blk-d: 4.70 | 11 |  | 1
1 | #N/A | 1 |  | 2821