## 블록데이터
블록명 | 중량 | 가로 | 세로 | 높이 | 표준공기 | 납기 | 정반배치
S1 | 0 | 13 | 16 | 5.01 | 4 | 2023-12-27
S2 | 48 | 13 | 11 | 3.92 | 17 | 2023-12-21
S3 | 85 | 15 | 27 | 3.63 | 11 | 2023-12-28
S4 | 111 | 17 | 13 | 4.31 | 14 | 2023-12-21
S5 | 68 | 15 | 7 | 11 | 11 | 2024-01-16
S6 | 59 | 14 | 15 | 4.49 | 18 | 2024-01-19
S7 | 87 | 13 | 31 | 5.02 | 10 | 2024-01-12
S8 | 85 | 15 | 27 | 3.63 | 11 | 2024-01-15
S9 | 60 | 15 | 15 | 4.57 | 17 | 2024-01-31
S10 | 43 | 8 | 16 | 5.47 | 11 | 2024-01-29
S11 | 76 | 14 | 14 | 5.9 | 13 | 2024-01-31
S12 | 0 | 15 | 8 | 6.7 | 4 | 2024-01-23
S13 | 93 | 14 | 26 | 3.37 | 9 | 2024-01-17
S14 | 95 | 15 | 16 | 2.07 | 9 | 2024-02-01
S15 | 0 | 13 | 14 | 3.71 | 4 | 2024-02-05
S16 | 65 | 14 | 12 | 1.9 | 15 | 2024-02-08
S17 | 91 | 15 | 6 | 13.14 | 11 | 2024-02-14
S18 | 0 | 13 | 16 | 5.01 | 4 | 2024-02-01

## 정반데이터
정반명 | 가능중량 | 가로 | 세로
A | 120 | 43 | 28

## 정반데이터(1월1일 기준)
정반명 | 가능중량 | 가로 | 세로
D1 | 120 | 43 | 26
Note on D2: MAX. 28M 까지 가능
1/1일 기준 정반 배치 현황 --> 이후 블럭 배치 시뮬레이션 필요
26m
43m
Max. : 26m + 2m =28m
(안전통로 양쪽 각 1m 초과 가능)
28m
타공자 정반 블럭 배치 모습
S3
S4
S2
S7/1

## ROW DATA
| 호선 | 블록 | 서브블록 | 중일정 ACT | 스테이지 | 중량 | 용접장 | 예산 | 조립공장 | 작업반 | 공기 | 중일정 착수 | 중일정 완료 | 탑재일 | L | B | D
4234N22P | 4234 | N22P | UA | N22PH4100 | 41 | 48 | 384.7 | 136 | 선각1공장 | 인성 | 17 | 2023-11-28 | 2023-12-21 | 2024-02-15 | 12.82 | 10.5 | 3.92
4249E51P | 4249 | E51P | DK | E51PH4100 | 41 | 111 | 831.3 | 388 | 선각1공장 | 인성 | 14 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2024-03-19 | 16.72 | 13.43 | 4.31
4226E32C | 4226 | E32C | SS1M | E32CH4600 | 46 | 0 | 666.3 | 231 | 선각1공장 | 인성 | 4 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2024-03-25 | 12.73 | 15.89 | 5.01
4249E32C | 4249 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 85 | 1202.7 | 650 | 선각1공장 | 인성 | 11 | 2023-12-12 | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 14.96 | 26.84 | 3.63
4226E32C | 4226 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 87 | 879.8 | 520 | 선각1공장 | 인성 | 10 | 2023-12-27 | 2024-01-12 | 2024-03-25 | 12.79 | 31.19 | 5.02
4250E32C | 4250 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 85 | 1202.7 | 648 | 선각1공장 | 인성 | 11 | 2023-12-27 | 2024-01-15 | 2024-03-27 | 14.96 | 26.84 | 3.63
4264S11P | 4264 | S11P | SS1 | S11PH4100 | 41 | 68 | 525.7 | 260 | 선각1공장 | 인성 | 11 | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 2024-03-07 | 14.96 | 6.84 | 11
8395E32C | 8395 | E32C | DK | E32CH4100 | 41 | 93 | 1076.8 | 477 | 선각1공장 | 인성 | 9 | 2024-01-04 | 2024-01-17 | 2024-04-05 | 13.52 | 26.26 | 3.37
4222F41S | 4222 | F41S | DK1 | F41SH4100 | 41 | 59 | 610.1 | 264 | 선각1공장 | 인성 | 18 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2024-04-05 | 13.76 | 15.09 | 4.49
8365S12S | 8365 | S12S | SS | S12SH4500 | 45 | 0 | 877.8 | 418 | 선각1공장 | 인성 | 4 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-04-25 | 14.92 | 8.25 | 6.7
4250S16S | 4250 | S16S | SS | S16SH4200 | 42 | 43 | 450.1 | 207 | 선각1공장 | 인성 | 11 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-03-22 | 7.55 | 15.98 | 5.47
4235F61S | 4235 | F61S | DK | F61SH4100 | 41 | 60 | 1042.7 | 420 | 선각1공장 | 인성 | 17 | 2024-01-08 | 2024-01-31 | 2024-04-25 | 15.21 | 15.21 | 4.57
8395E51S | 8395 | E51S | DK | E51SH4100 | 41 | 76 | 773.3 | 328 | 선각1공장 | 인성 | 13 | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 2024-04-22 | 13.65 | 14.36 | 5.9
8365B12S | 8365 | B12S | BS | B12SH4100 | 41 | 95 | 520.8 | 209 | 선각1공장 | 인성 | 9 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 14.97 | 16.04 | 2.07
4227E32C | 4227 | E32C | SS1M | E32CH4600 | 46 | 0 | 666.3 | 218 | 선각1공장 | 인성 | 4 | 2024-01-26 | 2024-02-01 | 2024-05-07 | 12.73 | 15.89 | 5.01
8365E44S | 8365 | E44S | SS | E44SH4500 | 45 | 0 | 909.1 | 254 | 선각1공장 | 인성 | 4 | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-05-03 | 12.99 | 13.66 | 3.71
4235B17P | 4235 | B17P | TT | B17PH4100 | 41 | 65 | 676.4 | 219 | 선각1공장 | 인성 | 15 | 2024-01-18 | 2024-02-08 | 2024-04-05 | 14.31 | 12.42 | 1.9
4235S16S | 4235 | S16S | SS | S16SH4100 | 41 | 91 | 688.7 | 281 | 선각1공장 | 인성 | 11 | 2024-01-25 | 2024-02-14 | 2024-04-16 | 14.95 | 5.5 | 13.14
Note on Q6: 예외 조건) 정반 size 초과되지만 폭방향(세로) 으로 배치 되어야 함
Note on B7: 1/8일 착수 조건(중/대조 착수 블록으로 중조 완료 시점 고려하여 착수 가능일)
Note on G16: 중조 블록으로 중량 표기 안됨(대조 블록으로 중량 반영)
블럭 배치 기준(base)에 따라 정반 차지 면적이 다름.
1) DECK BASE --> X/Y 평면
2) LB BASE --> X/Z 평면
3) TB BASE --> Y/Z 평면
4) SHELL BASE --> 핀지그 도면 기준

## 핀지그도면기준
4) SHELL BASE --> 핀지그 도면 기준
최소 13M X5M 공간 필요

## Sheet1
4226_E32C | S1
4234_N22P | S2
4249_E32C | S3
4249_E51P | S4
4264_S11P | S5
4222_F41S | S6
4226_E32C | S7
4250_E32C | S8
4235_F61S | S9
4250_S16S | S10
8395_E51S | S11
8365_S12S | S12
8395_E32C | S13
8365_B12S | S14
8365_E44S | S15
4235_B17P | S16
4235_S16S | S17
4227_E32C | S18